Утверждена

постановлением руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

от 20 марта 2012г. №122

Паспорт долгосрочной целевой программы

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

«Доступная среда на 2012-2015 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» «Доступная среда на 2012-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Указ Президента РФ от 02.10.1992г. №1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнеобеспечения» Концепция развития системы профилактики инвалидизации и реабилитации инвалидов в Республике Татарстан Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» |
| Разработчик- координатор Программы | Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Лениногорском муниципальном районе |
| Цели Программы | Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности, повышение уровня и качества жизни инвалидов, социальная адаптация, приобщение к труду и интеграция их в общество |
| Задачи Программы | - объективная оценка состояния доступности объектов социальной и транспортной инфраструктур; - поэтапное преобразование среды жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями с учетом максимального использования реальных возможностей; - переоборудование сложившегося жилищного фонда и прилегающих дворовых территорий, пешеходно-транспортных коммуникаций для доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха; - обеспечение инвалидов равными со всеми гражданами возможностями в получении образования, трудоустройстве, медицинском обслуживании, услуг социально-бытовых, спортивных и культурных учреждений |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012-2015 годы |

| Исполнители Программных мероприятий | Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» отдел архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» МУ «Управление капитального строительства» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ, ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница», МУ «Управление образования» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», МУ «Управление культуры» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», МУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», отдел торговли и потребительских услуг, центр занятости населения МТЗ и СЗ РТ (по согласованию), управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства г.Лениногорска, ООО «Благоустройство и озеленение», транспортная компания ООО «Спутник» (по согласованию), Лениногорское правление Всероссийского общества инвалидов (по согласованию), ТРК «Лениногорск», редакции газет «Заман сулышы», «Лениногорские вести», коммерческие структуры |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет РФ Бюджет РТ Местный бюджет Средства предприятий Средства спонсоров |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации Программы ожидается: 1. увеличение удельного веса объектов жилищного фонда и услуг социальной инфраструктуры, транспорта, доступных для инвалидов и др. маломобильных групп населения; 2. повышение эффективности деятельности учреждений, обеспечивающих социальную поддержку инвалидов; 3.повышение уровня и доступности образования инвалидов; 4. повышение социальной активности и независимости инвалидов, содействие инвалидам в трудоустройстве; 5. вовлечение инвалидов в систематические занятия физической культуры и спортом; 6. улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение комфортности проживания для всех граждан района; 7. формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. |

II. Описательная часть Программы

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

На протяжении многих лет в нашей стране не осуществлялся комплексный подход к решению проблемы формирования среды, учитывающей потребности инвалидов с физическими нарушениями, в том числе при проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения. Это привело к изоляции инвалидов от полноценной жизни в обществе, лишив их возможности выхода из своих квартир. Человеку с ограниченными возможностями трудно жить в домах, построенных по типовым проектам, сложно пользоваться транспортом. Задача формирования среды жизнедеятельности, приспособленной для инвалидов, требует пересмотра основных нормативов в градостроительстве и проектировании всех без исключения массовых зданий и сооружений, разработки недостающих документов и оперативного доведения их до заказчиков и проектировщиков.

Низкий уровень и качество жизни у большинства инвалидов сопровождаются серьезными личностными проблемами, обусловленными дезадаптивностью этих людей в быстро меняющейся социокультурной среде. Недоступность в настоящее время многих объектов социальной инфраструктуры области для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения является значительным препятствием для реализации их гражданских прав и свобод.

Масштабность проблем инвалидов и необходимость их приоритетного решения обусловлена устойчивой тенденцией к увеличению доли инвалидов в структуре населения. По статистическим данным Отдела социальной защиты инвалиды составляют в среднем 7% населения  Лениногорского муниципального района,  по  Республике Татарстан – 9%,  по  Российской Федерации – 10%.

В настоящее время  на территории Лениногорского муниципального района проживают            6052  инвалидов, в том числе детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 303.

Категории граждан с ограниченными возможностями, проживающих

в Лениногорском муниципальном районе (по состоянию на 01.03.2012 года)

| Категория инвалидов | Количество инвалидов | % от общего числа инвалидов |
| --- | --- | --- |
| Всего инвалидов: | 6052 |  |
| 1. Взрослые инвалиды, из них: - 1-й группы; - 2-й группы; - 3-й группы. | 5757 906 2649 1925 | 95,1 14,9 43,7 31,8 |
| 2. Дети-инвалиды (до 18 лет) | 303 | 5 |
| 3. Инвалиды-колясочники, из них: - в возрасте до 18 лет; - старше 18 лет. | 137 38 99 | 2,3 0,6 1,6 |
| 4. Инвалиды с нарушениями слуха, глухонемые | 72 | 1,2 |
| 5. Инвалиды по зрению | 365 | 6 |

По прогнозу Федерального научно-практического центра медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов в ближайшие годы тенденция к уменьшению числа инвалидов не прослеживается. Это свидетельствует о масштабности проблемы инвалидности и определяет необходимость проведения в  районе комплекса мероприятий по созданию системы социальной защиты инвалидов, обеспечивающей повышение их жизненного уровня и интеграции в общество.

Программой предполагается создание условий для всех маломобильных групп населения:

инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата;

инвалидов по зрению и слуху;

пожилых людей старше 60 лет;

беременных женщин;

людей с детскими колясками.

Принятие долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2012-2015 годы» позволит продолжить работу по  комплексному решению проблем по созданию условий для формирования доступной среды жизнедеятельности, будут создаваться благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации инвалидов и других маломобильных групп населения.

III. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется из бюджетов различных уровней, внебюджетных средств, средств предприятий и организаций. Кроме того, на реализацию отдельных программных мероприятий предусматриваются финансовые средства в пределах бюджетных ассигнований по различным отраслям.

Объемы расходуемых средств на реализацию Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджетов всех уровней и учитываются при формировании бюджетов на соответствующий год.

______________________________________________________