11

Приложение

к долгосрочной целевой программе муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» «Доступная среда на 2012-2015 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕНИНОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

 «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2012 – 2015 ГОДЫ»
	1
	2
	3
	4
	5

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения мероприятий
	Ответственные

исполнители
	Объем финансирования в 2012 году, тыс.рублей

	1. Методическое сопровождение формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности


	1.1
	Приведение нормативно-правовых документов района в части обеспечения условий для формирования доступной среды для инвалидов в соответствие с федеральным и республиканским законодательством
	2012 – 2015

гг.
	Отдел архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»
	Текущее финансирование

	1.2
	Соблюдение требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на действующих и вновь вводимых объектах социальной инфраструктуры государственного и муниципального жилого фонда.  


	2012 – 2015 гг.
	Отдел архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», 
МУ «Управление капитального строительства» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

	Текущее финансирование

	1.3
	Обеспечение контроля за разработкой проектов по застройке новых микрорайонов города с учетом  возможностей инвалидов.


	2012 – 2015 гг.
	Отдел архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», Отдел социальной защиты, территориальное отделение Лениногорского правления Всероссийского общества инвалидов
	Текущее финансирование

	
	Итого по разделу


	
	
	

	2. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры  для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности


	2.1.
	Адаптация объектов жилого фонда и жилой среды

	2.1.1.
	Проведение паспортизации действующих объектов жилого фонда с привлечением представителей общественных организаций инвалидов
	2012 – 2015 гг.
	Рабочая группа по проведению паспортизации действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры


	Текущее финансирование

	2.1.2.
	Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе:

оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы),    

оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, тактильными полосами перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней)

	2012 – 2015 гг.

в т.ч.

в 2012г.
	Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», управляющие компании «Жилищный сервис», «Уютный дом» (по согласованию)

ООО «Жилсервис Плюс»
	426,0

	2.1.3.
	Обустройство в парках отдыха и рекреационных зонах маршрутов движения (дорожно-тропиночной сетью) для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями слуха и зрения
	2012 – 2015 гг.
	Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», ООО «Благоустройство и озеленение»


	

	2.1.4.
	Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция пешеходных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах), оборудование для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения пандусами, тактильными и контрастными поверхностями, указателями с высокой интенсивностью световозвращения и увеличенного типоразмера «Внимание, дети!», «Слепые пешеходы» и др
	2012 – 2015 гг.

в т.ч.

в 2012г.
	Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»
	500,0



	2.1.5.
	Создание специально отведенных для инвалидов парковочных мест в жилых зонах и автостоянках
	2012 – 2015 гг.
	Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», управляющие компании «Жилищный сервис», «Уютный дом» (по согласованию)


	

	
	Итого по подразделу


	
	
	926,0

	2.2.
	Адаптация объектов транспортной инфраструктуры и предоставление транспортных услуг

	2.2.1.
	Адаптация внутригородского  пассажирского  транспорта

	2.2.1.2.


	Приобретение транспортных средств  со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения


	2012 – 2015 гг.


	Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», транспортная компания ООО «Спутник» (по согласованию)


	

	2.2.1.3.


	Установка звуковых светофоров  
	2012 – 2015 гг.


	Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» при участии территориального отделения Лениногорского правления Всероссийского общества инвалидов

	

	2.2.1.4.
	Устройство искусственных неровностей «Лежачий полицейский» на участках автодорог вблизи расположения объектов социальной инфраструктуры
	2012 – 2015 гг.
	Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»
	

	
	Итого


	
	
	

	2.2.2.
	Адаптация междугородного  пассажирского транспорта
	
	
	

	2.2.2.1
	Обеспечение доступности автовокзала для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе:

размещение расписаний движения транспорта, адаптированного для проезда в нем инвалидов;

оборудование здания пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями;

оборудование здания информационными табличками, кнопкой вызова «помощника»;

создание специально отведенных парковочных мест;

установка доводчиков на двери автостанции;

установка информационного табло в здании автостанции
	2012 – 2015 гг.

в т.ч.

в 2012г.


	Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», транспортная компания ООО «Спутник» (по согласованию)

ООО «Спутник»
	16,0

97,5



	
	Итого
	
	
	113,5

	
	Итого по подразделу
	
	
	

	2.3.
	Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта


	2.3.1
	Обеспечение доступности для инвалидов спортивных объектов, а также объектов, востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом


	2012 – 2015 гг.


	Муниципальное учреждение «Управление по делам молодежи, спорту и туризму»

	

	2.3.2.
	Подготовка и проведение  соревнований по шашкам и шахматам среди   инвалидов
	2012 – 2015 гг..,

в т.ч.

в 2012 г.

	Муниципальное учреждение «Управление по делам молодежи, спорту и туризму»
	20,0


	2.3.3.
	Участие во всероссийских и республиканских соревнованиях, чемпионатах, спартакиадах для спортсменов-инвалидов
	2012 – 2015 гг..,

в т.ч. 

в 2012г.
	Муниципальное учреждение «Управление по делам молодежи, спорту и туризму»

	50,0

	2.3.4.
	Участие в республиканских спортивно-оздоровительных мероприятиях, спортивных праздниках среди людей с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов  
	2012 – 2015 гг.,

в т.ч.

в 2012 г.
	Муниципальное учреждение «Управление по делам молодежи, спорту и туризму»
	

	2.3.5
	Выделение штата  тренера  для  организации работы с инвалидами по шашкам и шахматам  (1 ед.).
	2012 – 2015 гг.,

в т.ч.

в 2012 г.
	Муниципальное учреждение «Управление по делам молодежи, спорту и туризму»
	44,1

	2.3.6
	Подготовка и проведение районных, городских спортивно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников среди людей с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов  
	2012 – 2015 гг.,


	Муниципальное учреждение «Управление по делам молодежи, спорту и туризму»

	

	2.3.7
	Повышение квалификации инструкторов и тренеров, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения
	2012 – 2015 гг.,


	Муниципальное учреждение «Управление по делам молодежи, спорту и туризму»

	

	
	Итого по подразделу


	
	
	114,1

	2.4.
	Адаптация объектов социальной защиты и занятости населения и предоставление услуг в сфере социальной защиты и занятости населения

	2.4.1.
	Обеспечение доступности приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения

	2.4.1.2.
	Адаптация здания ГАУСО «ЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в Лениногорском муниципальном районе» для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг в том числе:

оборудование здания информационными табличками;

Установка пристеновых поручней,


	2012 – 2015 гг.,

в т.ч. 

в 2012 г.
	Отдел социальной защиты, Центр социального обслуживания населений «Исток-башлангыч»
	60,0



	2.4.1.3
	Адаптация здания ГАУСО «РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Алый парус» МТЗ и СЗ РТ в Лениногорском муниципальном районе» для беспрепятственного доступа детей-инвалидов с учетом их особых потребностей и получения ими услуг в том числе:

оборудование здания информационными кнопкой вызова «помощника»;

установка хромированных поручней в санитарно-гигиенических помещениях, в зале лечебной физкультуры
	2012 – 2015 гг.,

в т.ч. 

в 2012 г
	Отдел социальной защиты, Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Алый парус»
	40,0

	2.4.1.4
	Адаптация здания ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ в Лениногорском муниципальном районе» для беспрепятственного доступа детей-инвалидов с учетом их особых потребностей и получения ими услуг в том числе:

оборудование сенсорной комнаты для предоставления услуг  инвалидам и другим маломобильным группам населения с учетом их особых потребностей;


	2012 – 2015 гг.,

в т.ч. 

в 2012 г
	Отдел социальной защиты, Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов
	300,0

	
	
	
	
	

	
	Итого


	
	
	400,0

	2.4.2.
	Адаптация приоритетных объектов в сфере занятости населения

	2.4.2.1.
	Адаптация здания центра занятости населения для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, а также  прилегающей территории
	2012 – 2015 гг.,


	Центр занятости населения города Лениногорска
	

	2.4.2.2
	Организация  временного трудоустройства  инвалидов и других маломобильных групп населения, испытывающих трудности в поиске работы.
	2012 – 2015 гг.,


	Центр занятости населения города Лениногорска
	Текущее финансирование

	2.4.2.3
	Содействие самозанятости и предпринимательской деятельности безработных инвалидов, в т.ч., проживающих в сельской местности.
	2012 – 2015 гг.,


	Центр занятости населения города Лениногорска
	Текущее финансирование

	2.4.2.4
	Оказание услуг по организации профессиональной ориентации инвалидов в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения безработных инвалидов
	2012 – 2015 гг.,


	Центр занятости населения города Лениногорска
	Текущее финансирование

	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	

	2.5
	Адаптация объектов общественных организаций

	2.5.1.
	Адаптация здания Лениногорского правления Всероссийского общества инвалидов и прилегающих к нему территории для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе:

создание специально отведенных парковочных мест,

оборудование здания пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями,

оборудование здания информационными табличками, кнопкой вызова «помощника»


	2012 – 2015 гг.,

в т.ч. 

в 2012 г.
	Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», территориальное отделение Лениногорского правления Всероссийского общества инвалидов 


	500,0

	
	Итого по подразделу


	
	
	500,0

	2.6.
	Адаптация объектов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь (медицинские услуги), а также предоставление услуг в сфере здравоохранения

	2.6.1.
	Адаптация зданий приоритетных медицинских  учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе:

создание специально отведенных парковочных мест;

оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями;

оборудование зданий информационными табличками, кнопкой вызова «помощника»;

предоставление медицинской помощи (медицинской услуги) медицинским работником инвалидам и другим маломобильным группам населения по месту их проживания;

размещение в доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения местах в адаптированной для инвалидов форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о предоставляемых медицинских услугах


	2012 – 2015 гг.., 


	ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница»
	

	2.6.2.
	Внедрение системы «Электронная очередь» в учреждениях здравоохранения  с учетом особых потребностей инвалидов, в том числе инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения
	2012 – 2015 гг..
	ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница»
	

	
	Итого по подразделу


	
	
	

	2.7.
	Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры

	2.7.1.
	Адаптация зданий приоритетных культурно-зрелищных учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе:

оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями,

оборудование зданий информационными табличками, кнопкой вызова «помощника», 

оборудование посадочных мест в залах местами для инвалидных колясок и прилегающими местами для сопровождающих лиц на том же уровне
	2012 – 2015 гг.,


	МКУ «Управление культуры»
	

	2.7.2.
	Адаптация зданий библиотек для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг

Установление пандуса и реконструкция центральных входов Центральной библиотеки им. Г.Тукая и Детской библиотеки им.Ю.Гагарина

Приобретение и обучение пользователей работе на тифло-компьютере

Комплектование книгами Брайля и «говорящими» книгами

Приобретение специализированной машины для прослушивания «говорящих» книг

Приобретение сканирующей и читающей машины SARA

Приобретение ширмы и кукол для кукольного театра при Детской библиотеке (для работы с детьми коррекционной школы и реабилитационного центра)

	2012 – 2015 гг..,

в т.ч. 

в 2012 г.
	МКУ «Управление культуры», Центральная библиотека им. Г.Тукая, Детская библиотека им.Ю.Гагарина


	20,0

20,0

20,0

60,0

40,0

30,0

	2.7.3.
	Участие в региональных фестивалях, творческих конкурсах и иных мероприятиях в сфере культуры с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
	2012 – 2015 гг..,


	МКУ «Управление культуры»
	

	
	Итого по подразделу
	
	
	190,0

	2.8.
	Адаптация зданий (помещений) образовательных учреждений и предоставление образовательных услуг

	2.8.1.
	Адаптация зданий общеобразовательных учреждений для беспрепятственного доступа детей-инвалидов с учетом их особых потребностей, в том числе:

оборудование зданий пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями,

оборудование зданий информационными табличками, кнопкой вызова «помощника»,

оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе компьютерным, оборудованием,

предоставление доступа к компьютерным технологиям, подходящим для детей-инвалидов,

обучение инвалидов  с учетом ограничения жизнедеятельности

	2012 – 2015 гг.
	МУ «Управление образования»
	

	
	
	
	
	

	
	Итого по подразделу


	
	
	

	2.9
	Адаптация зданий (помещений) банков, кредитных учреждений

	2.9.1
	Адаптация здания Лениногорского филиала АК БАРС БАНКА для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе:

установка пандуса
	2012 – 2015 гг..,

в т.ч. 

в 2012 г.
	АК БАРС БАНК
Лениногорский филиал


	200,0

	2.9.2
	Адаптация здания Лениногорского филиала «Девон-Кредит» для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе:

установка кнопки вызова
	2012 – 2015 гг..,

в т.ч. 

в 2012 г.
	«Девон-Кредит»

Лениногорский филиал
	15,0

	2.9.3
	Адаптация здания «Сбербанк России» Лениногорское отделение для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе:


	2012 – 2015 гг..,

в т.ч. 

в 2012 г.
	«Сбербанк России» Лениногорское отделение
	

	2.9.4
	Адаптация зданий ОАО  «АИКБ «Татфондбанк» для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей и получения ими услуг, в том числе:

здание по адресу Пр.50 лет Победы,6: 

Установка  пандуса

Установка дистанционной кнопки вызова

здание по адресу ул. Ленинградская,16: 

Установка дистанционной кнопки вызова


	2012 – 2015 гг..,

в т.ч. 

в 2012 г
	
	150,0

50,0

50,0



	
	Итого по подразделу


	
	
	465,0

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ


	
	
	

	3. Адаптация интернет-ресурсов и устройств связи, а также предоставление услуг в сфере информатизации и связи



	3.1.
	Адаптация официального сайта Лениногорского муниципального района Республики Татарстан в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, в том числе:

организация предоставления государственных услуг и содействие предоставлению муниципальных услуг в электронном виде, адаптированных для инвалидов  и других маломобильных групп населения,

размещение справочных материалов, включая информацию о телефонных «горячих линиях» и службах экстренной помощи, в доступных для инвалидов местах


	2012 – 2015 гг.
	Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ


	
	
	

	4. Формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями



	4.1.
	Освещение мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам


	2012 – 2015 гг.,

в т.ч. 

в 2012г.
	ТРК «Лениногорск», редакции газет «Заман сулышы», «Лениногорские вести» 

ТРК «Лениногорск»
	43,2


	4.2.
	Проведение социологических исследований по оценке инвалидами уровня доступности приоритетных объектов и услуг, а также по изучению отношения инвалидов к осуществляемой деятельности по формированию доступной среды
	2012 – 2015 гг.,


	Отдел социальной защиты, территориальное отделение Лениногорского правления Всероссийского общества инвалидов 


	

	
	Итого по разделу
	
	
	43,2

	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	
	
	2751,8


PAGE  

