## Лист1
Приложение № 5 к Краткосрочному плану реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района, утвержденной постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 № 492, в 2017 - 2019 годах
Перечень
многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лениногорского муниципального района, утвержденной постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 31.12.2013 №492, в 2017 - 2019 годах
№ п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД - всего, кв.метров | Площадь помещений МКД, кв.метров |  | Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утверждения программы, человек | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта, рублей |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | итого | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
[16 empty] | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2017 год
Лениногорский муниципальный район |  | 2017
1 | г.Лениногорск, пр.50 лет Победы, д.23 | 1985 | 2007 | панельные | 9 | 5 | 11941.7 | 10026.5 | 9724 | 495 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт подъездов,проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения,ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, осуществление строительного контроля, ПСД | 21186024 | 4837685.34 | 4526785.63 | 11821553.03 | 1774.12 | 14000 | 2017-12-31
2 | г.Лениногорск, пр.50 лет Победы, д.9А | 1985 | 1985 | кирпичные | 5 | 6 | 5249.2 | 4027.7 | 3798.3 | 208 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт подъездов,проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения,ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт подвального помещения | 12273253 | 2802514.35 | 2622407.36 | 6848331.29 | 2338.12 | 14000 | 2017-12-31
3 | г.Лениногорск, пр.Шашина, д.48 | 1956 | 1956 | блочные | 2 | 3 | 1121.6 | 1030 | 1030 | 31 | проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт подъездов, ПСД, осуществление строительного контроля,ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 2597306 | 593077.26 | 554962.44 | 1449266.3 | 2315.72 | 14000 | 2017-12-31
4 | г.Лениногорск, пр.Шашина, д.50 | 1956 | 1956 | блочные | 2 | 1 | 439.4 | 406.8 | 343.7 | 16 | ремонт фасада, ремонт подъездов,проведение энергетического обследования многоквартирного дома, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, осуществление строительного контроля, ПСД | 936734 | 213896.88 | 200150.53 | 522686.59 | 2131.85 | 14000 | 2017-12-31
5 | г.Лениногорск, ул.Горького, д.31 | 1977 | 1977 | кирпичные | 5 | 6 | 5388.2 | 4589.5 | 4407 | 242 | ремонт фасада,ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов,проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт подъездов, ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | 10846067 | 2476626.07 | 2317462.69 | 6051978.24 | 2012.93 | 14000 | 2017-12-31
6 | г.Лениногорск, ул.Дружбы Народов, д.4 | 1954 | 2000 | блочные | 2 | 2 | 518.9 | 376.2 | 376.2 | 24 | ремонт крыши, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт фасада, ремонт подъездов,проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС,ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3540051 | 808346.71 | 756397.33 | 1975306.96 | 6822.22 | 14000 | 2017-12-31
7 | г.Лениногорск, ул.Кошевого, д.23 | 1977 | 1977 | панельные | 5 | 6 | 5347.6 | 4427.6 | 4150.9 | 260 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт подъездов, осуществление строительного контроля, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов,проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ПСД | 3330161 | 761592.29 | 712647.64 | 1855921.07 | 622.7 | 14000 | 2017-12-31
8 | г.Лениногорск, ул.Кошевого, д.7 | 1980 | 1995 | панельные | 5 | 8 | 6635 | 5775 | 2301.7 | 332 | осуществление строительного контроля, ремонт подъездов,проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ПСД, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 1336947 | 305282.81 | 285663.44 | 746000.75 | 201.5 | 14000 | 2017-12-31
9 | г.Лениногорск, ул.Кутузова, д.12 | 1956 | 2003 | блочные | 2 | 2 | 1006.4 | 736.7 | 736.7 | 27 | осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ,проведение энергетического обследования многоквартирного дома, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт фасада, ремонт подъездов | 1468974 | 587193.78 | 549457.05 | 332323.17 | 1459.63 | 14000 | 2017-12-31
10 | г.Лениногорск, ул.Кутузова, д.16 | 1957 | 1957 | блочные | 2 | 2 | 1094.4 | 719.4 | 719.4 | 26 | ремонт подъездов, осуществление строительного контроля,проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС,ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов | 2573170 | 587565.98 | 549805.33 | 1435798.69 | 2351.22 | 14000 | 2017-12-31
11 | г.Лениногорск, ул.Кутузова, д.17 | 1957 | 2010 | блочные | 2 | 1 | 646.1 | 409.3 | 409.3 | 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, осуществление строительного контроля, ремонт подъездов, ремонт фасада, ПСД,проведение энергетического обследования многоквартирного дома | 1670320 | 405391.45 | 379338.48 | 885590.07 | 2585.23 | 14000 | 2017-12-31
12 | г.Лениногорск, ул.Ленинградская, д.45 | 1959 | 2008 | кирпичные | 4 | 4 | 4534.8 | 4141.4 | 3530.9 | 125 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт подъездов,проведение энергетического обследования многоквартирного дома,ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт подвального помещения | 2378306 | 543070.1 | 508169.04 | 1327066.86 | 524.46 | 14000 | 2017-12-31
13 | г.Лениногорск, ул.Ленинградская, д.51 | 1975 | 1975 | кирпичные | 5 | 4 | 3900.6 | 3154.3 | 3093.3 | 126 | ремонт внутридомовой инж. системы электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подъездов,проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт подвального помещения | 8575781.55 | 1958221.74 | 1832374.24 | 4785185.57 | 2198.58 | 14000 | 2017-12-31
14 | г.Лениногорск, ул.Лермонтова, д.19 | 1976 | 1997 | панельные | 5 | 6 | 5390.1 | 4469.2 | 4318.5 | 237 | ремонт подъездов,проведение энергетического обследования многоквартирного дома, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, осуществление строительного контроля, ПСД | 1064552 | 243083.25 | 227461.21 | 594007.54 | 197.5 | 14000 | 2017-12-31
15 | г.Лениногорск, ул.Мира, д.2 | 1954 | 1954 | кирпичные | 2 | 2 | 497.1 | 443.5 | 315.5 | 29 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС,ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подъездов,проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ПСД, осуществление строительного контроля | 2712471 | 621614.23 | 581665.44 | 1509191.33 | 5456.59 | 14000 | 43100
16 | г.Лениногорск, ул.Мурзина, д.18А | 1994 | 1994 | кирпичные | 5 | 5 | 4325.1 | 3398.6 | 3165.7 | 199 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС,ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт подъездов,проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт фасада, ремонт крыши, осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт подвального помещения | 9643206 | 2201960.89 | 2060449.21 | 5380795.9 | 2229.59 | 14000 | 43100
17 | г.Лениногорск, ул.Набережная, д.10 | 1995 | 1995 | панельные | 5 | 4 | 5228.8 | 4126.2 | 4005.7 | 195 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС,ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт подъездов, ремонт крыши,проведение энергетического обследования многоквартирного дома, осуществление строительного контроля, ПСД, ремонт подвального помещения | 11656122 | 2661596.65 | 2490545.92 | 6503979.43 | 2229.22 | 14000 | 43100
18 | г.Лениногорск, ул.Степная, д.19 | 1993 | 1993 | панельные | 5 | 5 | 6694.4 | 5447.2 | 5358.7 | 266 | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения,ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подъездов,проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт фасада, осуществление строительного контроля, ремонт подвального помещения, ПСД | 16579250 | 3591595.2 | 3542463.21 | 9445191.59 | 2476.58 | 14000 | 2017-12-31
19 | п.Подлесный, ул.Гагарина, д.3 | 1963 | 1963 | кирпичные | 2 | 2 | 504.5 | 355.6 | 355.6 | 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения,ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов,проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт подъездов, осуществление строительного контроля, ПСД | 2135618 | 493036.44 | 461350.85 | 1181230.71 | 4233.14 | 14000 | 2017-12-31
20 | с.Тимяшево, ул.Кирова, д.20 | 1993 | 1993 | кирпичные | 3 | 3 | 1805.95 | 1680.95 | 1473.75 | 82 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт крыши, ремонт фасада, ПСД,ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, осуществление строительного контроля | 3284087 | 749899.06 | 701705.94 | 1832482 | 1818.48 | 14000 | 2017-12-31
21 | с.Шугурово, ул.Ленина, д.9 | 1997 | 1997 | кирпичные | 3 | 3 | 1925.5 | 1772.8 | 1772.8 | 100 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов,проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения,ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт крыши, ПСД, осуществление строительного контроля | 5643027 | 1288547.07 | 1205737.02 | 3148742.91 | 2930.68 | 14000 | 2017-12-31
Итого по району | [6 empty] | 74195.35 | 61514.45 | 55387.65 | 3056 |  | 125431427.55 | 28731797.55 | 27067000 | 69659115 | 1707.35 | 14000 | 2017-12-31
Лениногорский муниципальный район |  | 2018
1 | г.Лениногорск, пр.Ленина, д.11 | 1986 | 2008 | кирпичные | 5 | 2 | 1701.5 | 1316.4 | 1316.4 | 47 | ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подъездов, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ПСД, осуществление строительного контроля | 4647622 | 1035759.74 | 803030.07 | 2808832.19 | 2731.48 | 14000 | 2018-12-31
2 | г.Лениногорск, пр.Шашина, д.1 | 1975 | 2009 | кирпичные | 5 | 8 | 7744.5 | 4798.7 | 4798.7 | 216 | осуществление строительного контроля, ремонт подъездов, ремонт фасада, ПСД,ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 6431255 | 1433256.63 | 1111211.53 | 3886786.84 | 830.43 | 14000 | 2018-12-31
3 | г.Лениногорск, пр.Шашина, д.10 | 1987 |  | кирпичные | 5 | 2 | 2044.3 | 1329.4 | 1224.15 | 74 | проведение энергетического обследования многоквартирного дома, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт крыши, ПСД, осуществление строительного контроля | 3461576 | 771439.9 | 598101.49 | 2092034.61 | 1693.28 | 14000 | 2018-12-31
4 | г.Лениногорск, ул.Гагарина, д.48 | 1973 | 1973 | кирпичные | 5 | 6 | 5626.4 | 4629.8 | 4512.9 | 199 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт фасада, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт крыши, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ПСД, осуществление строительного контроля | 11980753 | 2670006.65 | 2070070.45 | 7240675.9 | 2129.38 | 14000 | 2018-12-31
5 | г.Лениногорск, ул.Гагарина, д.5 | 1983 | 1983 | панельные | 5 | 6 | 6071.6 | 4831.6 | 4652.3 | 199 | ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подъездов, ремонт фасада, ПСД, осуществление строительного контроля | 13174748 | 2936097.99 | 2276372.48 | 7962277.53 | 2169.89 | 14000 | 2018-12-31
6 | г.Лениногорск, ул.Грибоедова, д.21 | 1993 | 1993 | кирпичные | 5 | 10 | 9395.4 | 7646.2 | 7429.3 | 391 | ремонт крыши, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ПСД, осуществление строительного контроля | 20047562 | 4467759.57 | 3463877.91 | 12115924.52 | 2133.76 | 14000 | 2018-12-31
7 | г.Лениногорск, ул.Дружбы Народов, д.8 | 1955 | 2008 | кирпичные | 2 | 2 | 523.5 | 376.3 | 376.3 | 10 | ремонт подъездов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт фасада, ПСД, осуществление строительного контроля | 3042491 | 678043.46 | 525690.72 | 1838756.82 | 5811.83 | 14000 | 2018-12-31
8 | г.Лениногорск, ул.Заварыкина, д.2 | 1978 | 1978 | кирпичные | 5 | 6 | 4971.6 | 4726.2 | 3583.6 | 197 | ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ПСД, осуществление строительного контроля | 11891966 | 2650219.76 | 2054729.56 | 7187016.68 | 2391.98 | 14000 | 2018-12-31
9 | г.Лениногорск, ул.Крупской, д.5 | 1989 | 1989 | кирпичные | 5 | 8 | 6687.2 | 5378.2 | 5287.9 | 224 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт фасада, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт подъездов, ПСД, осуществление строительного контроля | 14079033 | 3137625.14 | 2432617.56 | 8508790.3 | 2105.37 | 14000 | 2018-12-31
10 | г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.48 | 1986 | 2009 | панельные | 9 | 7 | 16903 | 14132.3 | 13893.8 | 681 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт подъездов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ПСД, осуществление строительного контроля | 23999073 | 5348385.41 | 4146631.83 | 14504055.76 | 1419.81 | 14000 | 2018-12-31
11 | г.Лениногорск, ул.Ленинградская, д.31 | 1970 | 2007 | кирпичные | 5 | 4 | 3662.6 | 3087.6 | 3008 | 151 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт подъездов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ПСД, осуществление строительного контроля | 9343909 | 2082364.87 | 1614468.63 | 5647075.5 | 2551.17 | 14000 | 2018-12-31
12 | г.Лениногорск, ул.Лермонтова, д.17 | 1976 | 2005 | панельные | 5 | 6 | 5389.7 | 4469.5 | 4207.8 | 213 | Утепление фасада, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ПСД, осуществление строительного контроля | 5525552 | 1231413.47 | 954721.45 | 3339417.08 | 1025.21 | 14000 | 2018-12-31
13 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 8 | 1993 |  | кирпичные | 2 | 2 | 618.77 | 458.2 | 458.2 | 27 | осуществление строительного контроля, ремонт крыши, ПСД | 1211275 | 269942.32 | 209287.73 | 732044.95 | 1957.55 | 14000 | 2018-12-31
14 | г.Лениногорск, ул.Степная, д.1А | 1982 | 1982 | кирпичные | 5 | 7 | 5917 | 4749.8 | 4556.9 | 246 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подъездов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ПСД, осуществление строительного контроля | 15766086 | 3513598.39 | 2724111.64 | 9528375.97 | 2664.54 | 14000 | 2018-12-31
15 | п. Подлесный, ул. Гагарина, д. 3 | 1963 | 2017 | кирпичные | 2 | 2 | 504.5 | 355.6 | 355.6 | 20 | осуществление строительного контроля, ремонт крыши, ПСД | 2165806 | 482667.19 | 374214.46 | 1308924.35 | 4292.98 | 14000 | 2018-12-31
16 | с.Тимяшево, ул.Лесная, д.27 | 1985 | 1985 | кирпичные | 3 | 3 | 2606.4 | 1833.2 | 1833.2 | 113 | проведение энергетического обследования многоквартирного дома, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, ПСД, осуществление строительного контроля | 5813761 | 1295643.15 | 1004519.07 | 3513598.78 | 2230.57 | 14000 | 2018-12-31
17 | с.Шугурово, ул.Ленина, д.34 | 1978 | 1978 | кирпичные | 2 | 3 | 1340.5 | 851.7 | 851.7 | 47 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт фасада, ремонт подъездов, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ПСД, осуществление строительного контроля | 4071059.68 | 907260.36 | 703343.42 | 2460455.9 | 3036.97 | 14000 | 2018-12-31
Итого по району | [6 empty] | 81708.47 | 67410.5 | 62346.75 | 3055 |  | 156653527.68 | 34911484 | 27067000 | 94675043.68 | 1773.14 | 14000 | 2018-12-31
Лениногорский муниципальный район |  | 2019 год
1 | г.Лениногорск, пр.Ленина, д.11 | 1986 | 2008 | кирпичные | 5 | 2 | 1701.5 | 1316.4 | 1316.4 | 47 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт крыши | 1212765.09 | 256273.16 | 202631.41 | 753860.52 | 712.76 | 14000 | 2019-12-31
2 | г. Лениногорск, пр-кт. Ленина, д. 5 | 1999 | 1999 | кирпичные | 5 | 1 | 1253.4 | 971.4 | 971.4 | 25 | ПСД, осуществление строительного контроля, ремонт фасада | 360895 |  |  | 360895 | 289.29 | 14000 | 2019-12-31
3 | г. Лениногорск, пр-кт. Шашина, д. 1 |  | 1975 | кирпичные | 5 | 8 | 7744.5 | 7238.5 | 4798.7 | 216 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС,проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ПСД, осуществление строительного контроля | 7799098 |  |  | 7799098 | 1007.05 | 14000 | 2019-12-31
4 | г.Лениногорск, ул.Вахитова, д.6 | 1976 | 1976 | панельные | 5 | 6 | 5359.2 | 4439.2 | 4318 | 238 | проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт крыши, ремонт подъездовпроведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ПСД, осуществление строительного контроля | 11427329 | 2633375.41 | 2082171.16 | 6711782.43 | 2132.28 | 14000 | 2019-12-31
5 | г.Лениногорск, ул.Гагарина, д.13 | 1982 | 2004 | панельные | 5 | 4 | 3589 | 3226.3 | 3172.1 | 150 | ремонт подъездов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ПСД, осуществление строительного контроля | 11427329 | 907260.36 | 703343.42 | 7799098 | 2774.34 | 14000 | 2019-12-31
6 | г.Лениногорск, ул.Гафиатуллина, д.9 | 1972 | 1972 | кирпичные | 5 | 4 | 3948.8 | 3316.24 | 3030.3 | 153 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт крыши, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт подъездов, ПСД, осуществление строительного контроля | 9011239 | 2345292.91 | 1854388.57 | 4811557.52 | 2282.02 | 14000 | 2019-12-31
7 | г.Лениногорск, ул.Дружбы Народов, д.3 | 1953 | 2006 | кирпичные | 2 | 2 | 534.6 | 387.6 | 387.6 | 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт фасада, ПСД, осуществление строительного контроля | 3043747 | 661025 | 522662.73 | 1860059.27 | 5693.5 | 14000 | 2019-12-31
8 | г.Лениногорск, ул.Заварыкина, д.4 | 1979 | 1979 | кирпичные | 5 | 6 | 5526.6 | 4822.8 | 4338.3 | 240 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ПСД, осуществление строительного контроля | 13406966 | 3431038.17 | 2712871.36 | 7263056.47 | 2425.89 | 14000 | 2019-12-31
9 | г.Лениногорск, ул.Крупской, д.1А | 1960 | 1960 | блочные | 3 | 2 | 1056.9 | 774.4 | 774.4 | 29 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ПСД, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, осуществление строительного контроля | 5853756 | 1337395.98 | 1057459.31 | 3458900.71 | 5377.76 | 14000 | 2019-12-31
10 | г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.10 | 1979 | 1979 | кирпичные | 5 | 2 | 3746.1 | 3314.6 | 2816.1 | 174 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт подъездов, ремонт фасада, ремонт крыши, ПСД, осуществление строительного контроля | 6924911 | 1582521.91 | 1251276.77 | 4091112.32 | 1848.56 | 14000 | 2019-12-31
11 | г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.23 | 1986 | 2005 | кирпичные | 5 | 6 | 5393.4 | 4160.9 | 3649.1 | 195 | ремонт подъездов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ПСД, осуществление строительного контроля | 16652811 | 3508658.78 | 2774244.84 | 10369907.38 | 3087.63 | 14000 | 2019-12-31
12 | г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.44 | 1986 | 2009 | панельные | 5 | 8 | 7621.8 | 6242.9 | 5985.8 | 280 | ремонт подъездов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт фасада, ПСД, осуществление строительного контроля | 14887192 | 3853909.5 | 3047229.5 | 7986053 | 1937.98 | 14000 | 2019-12-31
13 | г.Лениногорск, ул.Кутузова, д.18 | 1958 | 1958 | кирпичные | 2 | 2 | 797.1 | 634.7 | 634.7 | 28 | ремонт подъездов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ПСД, осуществление строительного контроля | 5745551 | 1423719.04 | 1125713.68 | 3196118.28 | 7797.52 | 14000 | 2019-12-31
14 | г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 43 | 1969 | 2008 | кирпичные | 4 | 4 | 2808.6 | 2124.3 | 2093.9 | 96 | ремонт подъездов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ПСД, осуществление строительного контроля | 3963631 | 0 | 0 | 3963631 | 1411.25 | 14000 | 2019-12-31
15 | г.Лениногорск, ул.Лермонтова, д.20 | 1979 | 2007 | кирпичные | 5 | 8 | 7532.4 | 6716 | 6015.5 | 303 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт подъездов, ПСД, осуществление строительного контроля | 16922887 | 4251795.13 | 3361831.81 | 9309260.06 | 2246.68 | 14000 | 2019-12-31
16 | г.Лениногорск, ул.Лермонтова, д.43 | 1960 | 1993 | блочные | 2 | 2 | 575.6 | 520 | 520 | 17 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт подъездов, ремонт фасада, ПСД, осуществление строительного контроля | 1790672 | 390610.54 | 308850 | 1091211.46 | 3110.97 | 14000 | 2019-12-31
17 | г. Лениногорск, ул. Мира, д. 8 | 1993 | 1993 | кирпичные | 3 | 1 | 618.77 | 458.2 | 458.2 | 27 | ремонт фасада, ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт подъездов, ПСД, осуществление строительного контроля | 985518 | 0 | 0 | 985518 | 1592.7 | 14000 | 2019-12-31
18 | г.Лениногорск, ул.Мурзина, д.14 | 1991 | 1991 | кирпичные | 5 | 2 | 1746.1 | 1328.1 | 1328.1 | 81 | ремонт подъездов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ПСД, осуществление строительного контроля | 4379612 | 1072412.97 | 847941.15 | 2459257.88 | 2508.23 | 14000 | 2019-12-31
19 | г.Лениногорск, ул.Садриева, д.60 | 1980 | 1980 | кирпичные | 5 | 6 | 5516.9 | 4512.5 | 4132.8 | 281 | ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт подъездов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ПСД, осуществление строительного контроля | 10281225 | 2499452.98 | 1976280.67 | 5805491.35 | 1863.59 | 14000 | 2019-12-31
20 | г.Лениногорск, ул.Чайковского, д.22 | 1974 | 1994 | кирпичные | 5 | 4 | 3800.4 | 3131.5 | 2881.3 | 163 | ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подъездов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ПСД, осуществление строительного контроля | 4999876 | 1309431 | 1035347.81 | 2655097.19 | 1315.62 | 14000 | 2019-12-31
21 | п.Подлесный, ул.Гагарина, д.6 | 1964 | 1964 | кирпичные | 2 | 2 | 876.7 | 623.4 | 623.4 | 34 | ремонт подъездов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС, ремонт фасада, ПСД, осуществление строительного контроля | 4736841 | 1048030.97 | 828662.66 | 2860147.37 | 5404.88 | 14000 | 2019-12-31
22 | с.Тимяшево, ул.Лесная, д.16 | 1997 | 1997 | кирпичные | 4 | 8 | 6195.3 | 4998.4 | 4638.1 | 180 | проведение работ по технической инвентаризации многоквартирных домов и изготовление технических паспортов, ремонт подъездов, проведение энергетического обследования многоквартирного дома, ремонт фасада, ремонт крыши, ПСД, осуществление строительного контроля | 7225824 | 1774277.75 | 1402895.21 | 4048651.04 | 1166.34 | 14000 | 2019-12-31
Итого по району | [6 empty] | 65518.4 | 54465.94 | 50562 | 2613 |  | 155358148.09 | 34232331 | 27067000 | 94058817.09 |  |  | 2019-12-31