К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          № 423

от 10 «апреля» 2019г.

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан на 2019-2023 годы»

Во исполнение  требований федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, а так же в целях увеличения доли малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте, формирования благоприятной экономической среды, стимулирующей устойчивое развитие малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан, Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» на 2019-2023 годы».

2.Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой информации Министерства юстиции Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и сайте Лениногорского муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» (Э. А. Яримова).

| Руководитель |  | Н.Р. Залаков |
| --- | --- | --- |

З.Д. Камалетдинова

5-19-26

Утверждена

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский  муниципальный район»

от «10» апреля 2019г. № 423

Программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования

«Лениногорский муниципальный район» 
Республики Татарстан

на 2019 – 2023 годы»

Лениногорский муниципальный район,  2019г.

Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа развития МСП в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2023 гг. |
| --- | --- |
| Основные разработчики Программы | Отдел экономики Исполнительного комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан |
| Цель и задачи Программы | Цели муниципальной программы: Создание правовых и экономических условий для: устойчивого функционирования и развития предприятий малого и среднего предпринимательства на территории Лениногорского района; формирования социальной ответственности предпринимательского сектора; углубления форм взаимодействия власти и бизнеса; Задачи Муниципальной программы: Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства; развитие кадрового потенциала предпринимательства; повышение качества оказания муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, научно – методическое, нормативно – правовое и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства; повышение доступности бизнес – образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства (консультирование и информирование о действующих мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирование граждан, в т.ч. молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности); развитие внешнеэкономических связей, создание условий для продвижения продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, на региональные и зарубежные рынки; устранение административных барьеров в рамках реализации инвестиционных проектов. |
| Целевые индика-торы и показатели Програм-мы | Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит к концу 2023 года достичь следующих результатов: 1.Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, количества индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Лениногорского района; 2.Создание новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. 3.Увеличение доли продукции, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме ВТП; 4.Сохранение ежегодного темпа роста оборота продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями, превышающего уровень инфляции. 5.Экспорт продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей; 6.Рост количество резидентов и арендаторов промышленных площадок; 7.Рост доли закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП 8.Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет от деятельности предприятий малого и среднего предпринимательства |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2019 - 2023 годы |
| Исполнители Програм-мы | Уполномоченные структурные подразделения исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»; Саморегулируемые общественные организации; Субъекты малого и среднего предпринимательства. |
| Объемы и источники финансирования | Общая потребность в финансовых средствах на реализацию Программы составляет 60 000 тыс.руб. (средства местного бюджета): 2019 год – 12 000 тыс. руб. 2020 год – 12 000 тыс. руб. 2021 год – 12 000 тыс. руб. 2022 год – 12 000 тыс. руб. 2023 год – 12 000 тыс. руб. |
| Контроль за исполнением Программы | Межведомственную координацию и контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» муниципальный район» |
| Основные результаты реализации Программы | Успешное выполнение мероприятий муниципальной Программы будет способствовать к концу 2023 года: развитию и укреплению положительных тенденций по взаимодействию органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличению доли продукции, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме валового территориального продукта до 12%; увеличение количества субъектов малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей на 3%; увеличение численности занятых на малых и средних предприятий на 4%; укреплению внешнеэкономических связей, рост субъектов МСП и ИП, реализующих собственную продукцию за пределы Республики Татарстан, не менее 9 единиц к 2023 году; увеличению доли закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП к 2023 году до 30% в СГОЗ; рост объемов оборотов продукции (услуг), производимой субъектами МСП к 2023 году на 29%; заполнение промышленных площадок, увеличение количества резидентов и арендаторов к 2023 году на 9 единиц или прирост 17%. объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет от деятельности предприятий малого и среднего предпринимательства к 2023 году составит около 350 млн.руб. |

I. Краткое введение

# Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для экономики - это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии и научные разработки.

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует решению не только социальных проблем, но и служит основой для экономического развития района, республики и государства в целом.

# Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных условиях определяют следующие факторы:

# малое и среднее предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров и услуг, заполняет рыночные ниши, не занятые крупным бизнесом;

# малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал для создания новых рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и социальной напряженности;

# становление и развитие малого и среднего предпринимательства изменяет общественную психологию и жизненные ориентиры населения, предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной стабильности государства;

# развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

II. Общая часть программы.

# 1.Цели и задачи муниципальной программы развития МСП в Лениногорском муниципальном районе на 2019-2023 гг.

Целью реализации настоящей программы является – создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, формирования социальной ответственности предпринимательского сектора, углубления форм взаимодействия власти и бизнеса, увеличения его вклада в решение задач социально – экономического развития Лениногорского района.

Для достижения поставленной Программой цели необходимо реализовать первоочередные задачи.

1.Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, путем ежегодной  реализации государственной программы занятости населения Республики Татарстан по содействию самозанятости безработных граждан, которая позволяет предприимчивым и активным гражданам раскрыть себя и реализовать свои способности, решать острые  вопросы  стартового капитала для начала введения бизнеса. При этом с оказанием консультационной поддержки, информирования о действующих государственных программах и дальнейшим информационном сопровождением;

ежегодного предоставления финансовой поддержки МСП-агропромышленного комплекса, осуществляющим деятельность по перевозки пассажиров на  городском автотранспорте и предоставляющим банно прачечные услуги, путем выделения  субсидий из местного бюджета.

С целью снижения финансовой нагрузки для резидентов промышленных площадок Решением Совета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 01.02.2017 года за №2,  с 2017 года установлена льгота (ставка земельного налога 0,1%) при расчете арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных для размещения индустриальных (промышленных) парков.

2. Развитие кадрового потенциала предпринимательства.

Поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров предусматривает:

### оказание поддержки субъектам МСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

### проведение и организация обучающих курсов и курсов профессионального мастерства;

### проведение совместно с Центром занятости населения г.Лениногорск мероприятий по переобучению или  повышению квалификации безработных граждан.

Так, на территории Лениногорского района имеется современный ресурсный центр подготовки рабочих кадров – ГАПОУ Лениногорский нефтяной техникум.  На базе, которого, организовано направление профессиональной переподготовки.  Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  Кроме того, на базе ресурсного центра реализуются дополнительные образовательные программы в соответствии с потребностями предприятий ведущих деятельность на территории района таких как - монтажник технологических трубопроводов, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, операторы различных направлений, помощники бурильщиков, слесаря, стропальщики, электромонтеры, токаря, машинисты, бухгалтера.

3. Повышение качества оказания муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, научно – методическое, нормативно – правовое и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства предусматривает:

Получение 14 услуг для бизнеса в режиме одного окна на базе Лениногорского МФЦ, и сокращение сроков  выдачи разрешения на строительство до 7 дней.

4. Повышение доступности бизнес – образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства (консультирование и информирование о действующих мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирование граждан, в т.ч. молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности).

Путем ведения активной работы по привлечению действующих предпринимателей и желающих начать собственный бизнес к участию в бесплатном образовательном проекте "Бизнес класс" Сбербанка России и компании Гугл, участию в проекте «Бизнес-Десант», а так же оказание содействия участникам проекта «Фабрика Предпринимательства» по реализации собственных бизнес проектов под руководством наставника, и получения новых навыков и инструментов для развития собственного бизнеса.

5. Развитие внешнеэкономических связей, создание условий для продвижения продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, на региональные и зарубежные рынки путем:

содействия к участию субъектов МСП в выставках, ярмарках, семинарах, обучающих мастер-классах от ведущих предпринимателей с целью обмена опытом и приобретения новых партнеров;

содействия к участию субъектов МСП в мероприятиях по обмену опытом в сфере малого и среднего бизнеса и потребительского рынка.

содействия к участию субъектов МСП в конкурсах профессионального мастерства работников;

6. Устранение административных барьеров в рамках реализации инвестиционных проектов предусматривает открытость и доступность информации для субъектов МСП.

Так, на официальном портале Лениногорского муниципального района опубликован перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, принятый Решением Совета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан от 14.07.2016г. № 69.

Кроме того, на официальном сайте Лениногорского муниципального района имеется информационный блок в помощь предпринимателю, где размещается актуальная информация о конкурсах,  грантах, различных видах поддержки малого и среднего предпринимательства.

С целью увеличения доли закупок у МСП нами ежегодно размещаются на Общероссийском официальном сайте zakupki.gov.ru план-графики закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд. Через портал «Биржевая площадка» проводятся закупки объемом до 100 тыс.руб. по определенному (детализированному перечню), в том числе и у МСП.

Для представителей бизнеса и населения Лениногорского района создан и работает Инстаграмм-канал, который  наполняется информацией о проводимых мероприятиях (обучающие семинары, специализированные выставки, в т.ч. международные, конкурсы), о мерах поддержки для предпринимателей (Льготные займы, Лизинг грант, программы ФПП и пр.) и актуальными новостями в сфере бизнеса.

2. Анализ текущей ситуации, оценка проблем развития МСП в Лениногорском муниципальном районе

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы сформированы на основе:

Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года.

Стратегии социально-экономического развития Лениногорского муниципального района  на 2016 – 2021 гг. и на период до 2030 года

Приоритеты в сфере развития МСП и потребительского рынка в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Лениногорского муниципального района  на 2016 – 2021 гг. и на период до 2030 года  обозначены в следующих основных задачах:

содействие структурным изменениям в предпринимательской среде;

привлечение в малое предпринимательство населения Лениногорского района, создание новых рабочих мест, поддержка экономической активности;

формирование положительного имиджа предпринимателя;

создание эффективной консультационной поддержки малого предпринимательства.

В экономике Лениногорского муниципального района представлены и сосуществуют различные масштабы бизнеса. Наличие крупных   предприятий нефтяной отрасли послужило хорошей базой для развития среднего и малого производственного бизнеса, связанного с обслуживанием их потребностей. Однако в настоящее время все более актуальным становится преодоление   высокой зависимости экономики муниципального района от нефтегазодобывающей отрасли, важнейшим фактором, которого  является развитие малого и среднего предпринимательства.

Доля малого и среднего предпринимательства в ВТП в 2017г. составляет 10,2%, для сравнения в 2016г. этот показатель составлял 12,4%. По оценке доля малого и среднего предпринимательства в ВТП в 2018г. составит 10,4%. Согласно ключевого показателя эффективности (KRI) доля малого и среднего предпринимательства  в 2019 году составит 10,5%, с последующим увеличением до 2023 года до 12 %, за счет:

заключения муниципального частного партнёрства на примере благоустройства парка культуры и отдыха;

актуализации перечня муниципального имущества;

привлечения новых резидентов и развития промышленного парка и муниципальной площадки, путем предоставления льготы (ставка земельного налога 0,1%) при расчете арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных для размещения промышленных парков;

ежегодной финансовой поддержки МСП агропромышленного комплекса, а также осуществляющим перевозки пассажиров на  городском автотранспорте и предоставляющих банно прачечные услуги;

проведения заседаний встреч, организаций образующих инфраструктуру предпринимательства не реже 4 в год;

привлечение к участию в закупках;

информирования о портале «Биржевая площадка»;

содействия МСП в подборе мер финансовой поддержки, а также в области подготовки или переподготовки и повышения квалификации.

*По оценке

Количество экономически активных малых и средних предприятий на 01.01.2018 года  составило 564 ед., данный показатель остался на уровне 2016г.  (в 2016г. - 570 ед.). По итогам 9 месяцев 2018 года количество субъектов МСП составило 557 ед. с численностью работников 4934 человек.

Согласно ключевому показателя эффективности (KRI) количества малого и среднего предпринимательства в 2019 году составит 565,                                с последующим увеличением к 2023 году до 590 единиц, а индивидуальных предпринимателей с 2019 по 2023 год увеличится на 16 и составит 1614  единиц. Таким образом, рост количество МСП и ИП произойдет в следующих видах деятельности:

обрабатывающее производство на 1 единиц;

в сфере гостиниц и предприятий общественного питания на 1 единицу;

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений на 3 единицы;

строительство на 1 единицу;

в сфере торговли на 3 единицы;

20 ИП за счет ежегодной Программы занятости населения РТ по содействию самозанятости безработных граждан;

21 единица за счет легализации самозанятого населения;

9 единиц за счет привлечения новых резидентов промышленных парков.

за счет:

освоения дотаций-Победителя конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды,  путем обустройства парка культуры и отдыха (строительство детского кафе, ипподрома, установки игровых площадок, в т.ч Колеса обозрения, скейт парка);

ежегодной  реализации государственной программы занятости населения Республики Татарстан по содействию самозанятости безработных граждан;

открытия новых торговых объектов и предприятий общественного питания;

строительства и ввода в эксплуатацию в 2020 году мусороперерабатывающего завода на территории района;

привлечения новых компаний-резидентов промышленные парки и расширения  производств;

повышения качества оказания муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;

введения внеклассных уроков на базе школ, об основах бизнеса и предпринимательской деятельности, с проведением мастер классов опытными предпринимателями;

создания с 2020 года городского бизнес клуба, с привлечением молодежи, самозанятого населения, представителей бизнеса, где будут проходить тренинги, мастер классы, обучающие семинары для желающих начать свой бизнес «с нуля» и действующих предпринимателей, желающих повысить грамотность;

проведения не менее 4 обучающих семинара с представителями «Бизнес-Десант», Фабрика Предпринимательства и кредитных организаций (о кредитных продуктах для МСП).

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства влечет рост численности занятых в МСП на 254 единиц, и в 2023 году целевой показатель составит 6838 единиц, за счет:

45  рабочих мест, в связи обустройством парка культуры и отдыха;

5 рабочих мест на Лениногорской Птицефабрике, в связи введением в эксплуатацию автоматической электронной системы сортировки яиц;

20 рабочих мест - ООО «Кама Нефть», представляющая услуги по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек;

32 рабочих места, вследствие  открытия торговых объектов и предприятий общественного питания;

40 рабочих мест - КФХ Виктория в связи с запуском 1 этапа реализации тепличного комплекса, с использованием новейших технологий российских производителей без применения ядохимикатов проекта;

20 рабочих мест за счет ежегодной Программы занятости населения РТ по содействию самозанятости безработных граждан;

10 рабочих мест - ООО «Капрон» в рамках первого этапа производства ряда поверхностно-активных веществ, технических моющих композиций и специализированных химреагентов для нефтяной отрасли;

52 рабочих мест за счет ввода в эксплуатацию мусороперерабатывающего завода;

21 единица за счет легализации самозанятого населения;

9 единиц за счет привлечения новых резидентов промышленных парков.

Экспертно-ориентированный бизнес-это серьезный потенциал для увеличения показателей. Уже сегодня, за счет выгодного географического положения Лениногорского района 3 малых предприятия активно реализуют продукцию в других субъектах Российской  Федерации и странах СНГ, это такие предприятия как:

ООО «ЛС» является производителем оборудования и средств автоматизации для нефтяной и газовой промышленности. Взаимодействует на рынках России и стран СНГ, с такими крупными предприятиями как ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» и ПАО «ЛУКОЙЛ»;

ООО «Модуль» является производителем металлической мебели для дома, офиса и предприятий общественного питания, взаимодействует на рынках РТ, территории РФ, а также Республике Беларусь и Казахстан.

ООО «Агропак-Татарстан» завод по производству минеральных вод и безалкогольных напитков, с взаимодействием на рынках Республики Татарстан, территории Российской Федерации.

К 2023 году запланировано увеличение количества МСП, реализующих продукцию за пределы Республики Татарстан, до 9 единиц за счет:

содействия участию субъектов МСП в выставках продукции, ярмарках, семинарах, обучающих мастер-классах от ведущих предпринимателей с целью обмена опытом и приобретения новых партнеров;

в конкурсах профессионального мастерства работников;

финансирования в рамках национальных проектов, федеральных и республиканских программ;

публикаций материалов о перспективных предприятиях МСП Лениногорского муниципального района на общедоступных каналах и сайтах.

Мероприятия по стимулированию вывода субъектов МСП Лениногорского района на зарубежные рынки:

1. Консультирование по вопросам внешнеэкономической деятельности;

2.Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан в региональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях;

3. Консультации по участию в государственных программах

Таким образом, к 2023 году запланирован рост оборота молого и среднего предпринимательства в 1,2 раза, увеличения числа занятых в этой сфере должно составить 4%, а вклад малого и среднего бизнеса в ВТП вырастет до 12% от общего объема.

Анализ текущей ситуации МСП в Лениногорском районе.

Динамика численности экономически активных малых и средних предприятий и количества работающих в них

Таблица 1.

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество экономически активных малых и средних предприятий (ед.) | 636 | 548 | 656 | 570 | 564 | 557 |
| Количество работающих (чел.) | 4 955 | 5 185 | 5 443 | 5158 | 4983 | 4934 |

*По итогам 9 месяцев 2018 года

Малый бизнес

Численность работающих в малых предприятиях на 01.01.2018 года составила 4 259 чел., по сравнению с 2016 годом увеличилась на 31 чел. или на 0,7%.

В структуре оборота малых предприятий лидируют следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля - 36%, сервис услуг-27%, промышленность -16%, строительство-15%, в то время как на сельскохозяйственный и прочие сектора приходится всего лишь 6 % (АПК-4% и прочие-2 %).

Оборот субъектов малого предпринимательства за 2017 год вырос на 9% и составил 10 млрд. 261 млн. рублей.

Среднемесячная заработная плата в малых предприятиях по итогам 2017 года составила 17 979,8 рублей или 107% к уровню 2016 года.

Соотношение среднемесячной заработной платы работников малых предприятий к средней заработной по району составило 57,2% (то есть заработная плата работников малых предприятий меньше чем в среднем по району на 42,8%).

Средний бизнес

Численность работающих в средних предприятиях на 01.01.2018 года составила 723 чел., по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 206 человек.

Одной из причин уменьшения оборота и численности средних предприятий за счет перехода  ООО «УралСтройНефть» из разряда средних в крупные, в связи с увеличением численности работников на 1186 человек и ростом оборота предприятия до 3 млрд. рублей.

Оборот субъектов малого предпринимательства за 2017 год снизился на 7,1% и составил 2 млрд. 892 млн. рублей.

Среднемесячная заработная плата в средних предприятиях по итогам 2017 года составила 24 231,4 рублей.

Соотношение среднемесячной заработной платы работников средних предприятий к средней заработной по району составило 77,1% (то есть заработная плата работников средних предприятий меньше чем в среднем по району на 22,9%).

Индивидуальное предпринимательство

Количество индивидуальных предпринимателей зарегистрированных в городе и районе на 01.01.2018 года, составило 1581 чел. или 102,1 %  к 2016 году, на 01.10.2018г. действует 1566 индивидуальных предпринимателя. Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей составило 18,9 % от всего населения района.

Динамика численности индивидуальных предпринимателей

Таблица 2.

*По итогам 9 месяцев 2018 года

| Категория | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальных предпринимателей | 1600 | 1576 | 1560 | 1548 | 1581 | 1566 |

Значительное количество субъектов МСП района занято в сфере  оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств,  бытовых изделий и предметов личного пользования. На начало 2018 г. их насчитывалось 2145, в том числе малых предприятий – 557, средних предприятий – 7, индивидуальных предпринимателей - 1581.

В 2017 г. насчитывалось 98 малых предприятия, а также 66 индивидуальных предпринимателей занятых в сфере строительства. В структуре распределения видов деятельности среди субъектов малого и среднего предпринимательства данная сфера составляет 17,4 %.

В 2017 г. насчитывалось 67 малых предприятий, а также 74 индивидуальных предпринимателя занятых в обрабатывающих производствах. В структуре распределения видов деятельности среди субъектов малого и среднего предпринимательства 12% составляют обрабатывающие производства.

На начало 2018 г. насчитывалось 35 малых  предприятий, а также 63 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг. В структуре распределения видов деятельности среди субъектов малого и среднего предпринимательства данная сфера составляет 6,3 %.

На начало 2018 г. насчитывалось 12 малых предприятий осуществляющих производство, передачу и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды. В структуре распределения видов деятельности среди субъектов малого и среднего предпринимательства производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды занимает 2,2 %.

Добычу полезных ископаемых в Лениногорском районе осуществляют 21 малых предприятия. В структуре распределения видов деятельности среди субъектов малого и среднего предпринимательства добыча полезных ископаемых составляет 3,8 %.

3.  Развитие МСП в различных секторах экономики

Сельское хозяйство

В Лениногорском муниципальном районе в сельском хозяйстве занято 10 предприятий и 28 крестьянских фермерских хозяйств. Валовой объем продукции сельхозтоваропроизводителей  на 01.01.2018 года составил 2,1 млрд.руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост на 2%.

Валовой объем продукции сельского хозяйства, млн.руб.

Сельскохозяйственные предприятия и КФХ района является производителями зерна пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречихи, картофеля, сахарной свеклы, продукции животноводства-молока, мяса говядины, свинины, а так же яиц. В общем объеме выручки сельских товаропроизводителей, выручка от производства зерна составляет 17%, растениеводство 24%, продукции животноводства 68%.

Овощеводство в районе представлено КФХ Каримовым А.К., который выращивает капусту. В 2017г валовое производство составило 183 тонны.

Выращенное зерно реализуется как на внутреннем рынке и идет на производство кормов, так и за пределы района на хлебоприемные пункты.  Зерно имеет низкую сортность. Для улучшения качества выращиваемой зерновой продукции требуется обновление имеющегося семенного фонда на элитные сорта пшеницы, ржи.

В 2018 году сельхозпредприятиями района и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами  всего надоено 15431 т.н. молока, которое  реализовано в ООО «Торос Молоко», ООО «МК Групп», ООО «Милк Транс», а так же на рынках города. Всего в 2018 году молокоперерабатывающим предприятиям из местного бюджета выделено субсидий в сумме 8 млн.рублей.

В целях популяризации продукции перерабатывающего молокозавода «Торос Молоко», наращивания объемов производства, при поддержке Исполнительного комитета муниципального образования на территории города установлены 7 нестационарных торговых киосков для реализации продукции собственного производства. Кроме того на среднесрочный период рассматривается выделение еще дополнительно 4 площадок.

За 2018 год произведено (реализовано) мяса скота и птицы (ООО «Лениногорская Птицефабрика) 3949 тонн. Мясо реализуется на мясоперерабатывающие предприятия Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Удмуртии, а так же на рынках Лениногорска, Альметьевска, Бугульмы и в санаторий «Бакирово».

Динамика производства сельскохозяйственной продукции (тонн)

Таблица 3.

| Произведено | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерна | 61 995 | 61 647 | 59 692 | 80508 | 98293 |
| Молока | 15 172 | 15 946 | 16 206 | 16774 | 17699 |
| Мяса | 6 436 | 6 256 | 4 507 | 4090 | 4008 |
| Яиц | 37 935 | 33 290 | 57 428 | 56174 | 56142 |
| Картофеля | 1 928 | 2 458 | 2 722 | 2431 | 2872 |
| Сахарной свеклы | 69 373 | 66 238 | 80 760 | 59264 | 80800 |

Оценка ресурсного потенциала сельского хозяйства дает основания для значительного увеличения производства сельскохозяйственной продукции, а также для повышения ее конкурентоспособности на внутреннем рынке.

В целях диверсификации экономики сельского хозяйства района планируется расширить перечень выращиваемых высоко маржинальных культур, таких как подсолнечник, кукуруза.

В Республике Татарстан значительное внимание уделяется развитию малых форм хозяйствования в АПК. Принят Закон РТ «О государственной поддержке развития ЛПХ на территории РТ» по мерам стимулирования развития личных подсобных хозяйств.  С целью увеличения занятости населения на селе необходимо дальнейшее развитие ЛПХ в Лениногорском муниципальном районе.

Развитие сельскохозяйственной кооперации является необходимым условием обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства. Потенциально социальной базой кооперации являются не только все сельские жители, но и крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей.

Кооперирование крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств позволит повысить уровень доходов сельского населения.

Взаимодействие сельскохозяйственных предприятий и личных подворий не только создает систему гарантированного сбыта сельскохозяйственной продукции для субъектов малого предпринимательства, но и обеспечивает их доступ к современной инфраструктуре переработки и хранения продукции на взаимовыгодных условиях.

Сочетание крупного и мелкого производства является основой устойчивого развития села. В районе до половины продукции сельского хозяйства приходится на долю крестьянских (фермерских) хозяйств и личного подворья.

В районе динамично развивается проект -  убойный цех в селе Зай-Каратай КФХ Ипеев В.П. (среднегодовой забой более 1000 голов). В конце 2017 года предприниматель открыл магазин в городе по реализации собственной продукции, в том числе полуфабрикатов, которая очень популярна у горожан. За полгода доход составил около 25 млн. рублей. В дальнейших планах расширение цеха по изготовлению полуфабрикатов с созданием дополнительно 4 рабочих мест. Из местного бюджета в 2018 году предпринимателю выделено 290 тысяч рублей на техническую модернизацию убойного цеха.

Завершена модернизация Лениногорской птицефабрики, с установкой итальянского комплекта птицеводческого оборудования для содержания кур-несушек. Данное оборудование позволяет увеличить поголовье кур-несушек на 55 тысяч голов и производство яиц на 15 миллионов штук. В 2019 году планируется ввод в эксплуатацию автоматической электронной системы сортировки яиц по весу и их упаковки,  с максимальной производительность 45 тысяч яиц в час и созданием новых 5 рабочих мест;

С недавнего времени в селе Шугурово предприниматель КФХ Садыков Ринат Анасович занимается выращиванием культивируемых грибов (шампиньонов). Продукция имеет все необходимые сертификаты. Грибы, выращенные фермером, пользуются спросом в магазинах и кафе района. Предприятием ежемесячно реализуется более 500кг грибов на сумму 100 тыс. руб. В планах строительство нового цеха.

В 2016 году началась реализация социально-значимого проекта по строительству тепличного комплекса КФХ «Виктория», с использованием новейших технологий российских производителей без применения ядохимикатов. С 2019 года на территории комплекса запланировано выращивание до 3600 тонн огурцов и помидор в год. При этом с созданием более 100 рабочих мест. Данный проект включен в федеральную программу субсидирования строительства тепличного хозяйства и льготного кредитования.

На сегодняшний день в проект вложено 218 млн. руб. (из них 136 млн. кредитных и 82 млн. собственные средства). В том числе, по кредиту через Россельхозбанк в сумме 98 млн. руб.  Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Республики Татарстан» было предоставлено поручительство в размере 17,5 млн. руб. На заемные средства приобретено высокотехнологическое оборудование. Так, Исполнительным комитетом муниципального образования осенью 2018 года заменено дорожное полотно, ведущее к теплице ООО «КФХ Виктория».

В Лениногорском муниципальном районе на 2019 год первостепенное значение придается повышению продуктивности и устойчивости отрасли животноводства, созданию прочной кормовой базы, улучшению сохранности скота и обеспечению устойчивого эпизоотического благополучия, осуществлению комплексной программы химизации и механизации сельского хозяйства, усилению материально-технической базы производства зерна и кормов.

Ожидаемое производство валовой продукции в 2019г составит 1999 млн. рублей, в том числе растениеводство -805, животноводство – 1194, с последующем увеличением к 2023 году до 2,6 млрд.руб.

Ожидаемое производство продукции АПК к 2023 году:

| Наименование продукции | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Зерно | Тонн | 84 760 |
| Сахарная свекла | Тонн | 45 500 |
| Картофель | Тонн | 4 030 |
| Молоко | Тонн | 25 070 |
| Мясо (реализовано) | Тонн | 5 434 |
| Яйцо | Тыс.шт. | 81 900 |

Рост объема производства продукции сельского хозяйства будет обеспечено за счет роста объемов производства продукции животноводства на основе следующих направлений:

использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм;

приобретения племенного скота;

повышения уровня кормления и улучшения условий содержания животных;

направленное выращивание ремонтного молодняка;

повышения продуктивности животных;

использование методов ранней диагностики заболеваний.

Рост производства животноводческой продукции произойдет за счет увеличения продуктивности скота и птицы, улучшения воспроизводства и сохранности скота, оптимального сбалансированного кормления животных, улучшения зооветеринарного обслуживания отрасли, повышения производительности труда.

В растениеводстве основной целью является рост производства основных видов продукции растениеводства, рентабельная деятельность отрасли во всех сельскохозяйственных предприятиях и получение прибыли, обеспечение безубыточной работы сельскохозяйственных предприятий района.

Программа развития призвана работать и одновременно закрепить комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение продуктивности земель, сохранение и повышение плодородия почв, эффективное ведение отрасли во всех сельскохозяйственных организациях.

Условия реализации подпрограммы развития земледелия и растениеводства:

а) обеспечение роста производства сельскохозяйственной продукции за счет освоения современных энергосберегающих технологий, отказа от ежегодной глубокой вспашки, перехода на безотвальную мелкую обработку, ее минимизация, перехода на новый уровень интенсификации, основанной на более эффективном использовании трудовых, материальных и энергетических ресурсов, биологического потенциала продуктивности современных сортов растений и агроэкологических ресурсов с учетом специализации на производстве экономически выгодных сельскохозяйственных культур;

б) эффективное использование имеющейся материально-технической базы и приобретение современных технологических комплексов;

в) правильное определение структуры посевных площадей.

Для плановой сортосмены и сортообновления необходимо ежегодно закупать 17 тонн высоко репродуктивных семян новых и перспективных сортов на каждые 1000 га посевов зерновых и зернобобовых культур.

Эффективность применения удобрений определяется, прежде всего, известкованием кислых почв и правильным размещением культур по полям с учетом их отзывчивости на известкование. Устранение избыточной кислотности почти в 2 раза повышает эффективность минеральных удобрений.

На 2019 год запланирована реализация следующих инвестиционных проектов:

1. На базе хозяйства КФХ Набиуллин Ф.М. планируется восстановление татарской породы, ведется работа  по подтверждению племенного статуса породы в Департаменте животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства России.

Кроме того, ежегодно на территории конного двора «Алмакай» (деревня Верхний Каран Лениногорского района) проводятся конные скачки, а точнее древнее традиционное национальное развлечение тюркских народов «Байга».  Исполнительным комитетом организуется праздничный концерт, спортивные детские игры, национальная выставка изделий ручной работы, праздничная торговля и традиционные угощения. КФХ Набиуллин Ф.М. является грантополучателем 2018 года в сумме 7 млн.руб. Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

2. Завершение второго этапа строительства молочно-товарной фермы ООО «Агрофирма Спартак» на 400 голов. В рамках данного проекта из средств местного бюджета выделено 3 млн.руб. и проведено мероприятие по сокращению санитарно-защитной зоны скотомогильника расположенного в границах молочно товарной фермы.

3. Создание сельскохозяйственных производственных кооперативов, в которых фермеры смогут объединить свои ресурсы для более продуктивной деятельности.

4. Развитие потребительского рынка.

Торговля и рынок услуг населению являются важнейшим индикатором социально-экономического развития муниципалитета,  в котором отражается динамика потребления и платежеспособного спроса населения района. Розничная торговля Лениногорского муниципального района является динамично развивающейся отраслью экономики. Объемный показатель деятельности - оборот розничной торговли демонстрирует в основном высокие и устойчивые темпы роста.

Оборот розничной торговли с учетом малых предприятий на 01.01.2018 года составил 5 179,45 млн.руб., за 2018 год 5 230,37 млн.руб. (101%                          к 2017 году).

Оборот предприятий общественного питания на 01.01.2018 года в действующих ценах составил 112,5 млн.руб., за 2018 год 120,3 млн.руб. (107%                             к 2017 году).

В расчете на 1 жителя района с начала текущего года оборот общественного питания составил 1,4 тыс.руб.

Динамика оборота торговли и общественного питания, (млн. руб.)

Таблица 4.

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли | 4 261,25 | 4 595,86 | 4 653,66 | 4 965,09 | 5 179,45 | 5 230,37 |
| Оборот предприятий общественного питания | 89 | 101 | 107 | 108 | 112,5 | 120,3 |

За последние годы в районе наблюдается увеличение торговых площадей.

Таблица 5

| Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность торговыми площадями на 1000 населения, тыс. кв. м. | 465 | 509 | 570 | 600 | 656 | 796 |

В 2019 году планируется открытие новых торговых объектов: магазин торговой сети Пятерочка, торговой сети «Красное & Белое», 1 новое предприятие общественного питания, таким образом, сектор потребительских товаров и услуг динамично развивается, с ростом оборотов выше уровня инфляции.

Сфера услуг, так же как и торговля,  испытывает сильные воздействия социально-демографических процессов, а также целого ряда факторов, связанных с денежными доходами и расходами населения. Уровень потребления населением платных услуг находится в прямой зависимости от материальной обеспеченности семей.

В то же время сфера услуг  имеет огромное   значение для привлечения рабочей силы высвобождаемой из отраслей материального производства, создавая дополнительные рабочие места,  регулирует занятость.

Объем реализации платных услуг населению в действующих ценах в на 01.01.2018 года  составил 1997,74 млн.руб., по сравнению с 2016 увеличился на 1,1%. В общем объеме платных услуг населению в 2018 году:

36% приходится на жилищные и коммунальные услуги;

11% - услуги связи;

3% – здравоохранение и предоставление социальных услуг,

1% – на услуги в области деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и  спорта;

32% – на санаторно-оздоровительные услуги,

7% – на услуги системы образования,

8% - и прочие услуги составляют.

Согласно прогнозу СЭР в 2019 году объем реализации платных услуг населению в действующих ценах составит 2112,49 млн.руб.

Как видно из приведенных данных сфера услуг в области культуры, досуга, спорта, медицинских услуг развита крайне недостаточно.

Количество предприятий  торговли и сферы услуг в 2017г. составило 787, что на 12% выше показателя аналогичного периода прошлого года (в 2016г. – 701 ед.), в том числе:

розничной торговли 583 ед. (рост 16%);

общественного питания 100 ед. (рост 1%);

бытового обслуживания 104 ед. (рост 1%).

Несмотря на положительные тенденции присутствия крупных операторов розничной торговли имеются определенные трудности сбыта продукции местных товаропроизводителей в розничные торговые сети федерального и регионального значения. На сегодняшний день для местного бизнеса это наиболее эффективные, быстрые и дешевые каналы вывода продукции на рынок. Но, к сожалению, руководители торговых сетей не принимают во внимание популярность продукции местных товаропроизводителей и невозможность конкурировать с крупнейшими производителями продукции других областей и тем самым создают неприемлемые условия для сотрудничества. Операторы розничной торговой сети  предъявляют товаропроизводителям продовольственной продукции требования относительно больших объемов поставок и низких цен, которые производители не в состоянии обеспечить. Существенную трудность для местных поставщиков представляет централизация закупок, распространенная у сетевых операторов. Основная доля поставок в этом случае осуществляется через центральные распределительные центры (оптовые склады), входящие в структуру сетей. При осуществлении поставок товаров посредством центров предприятие пищевой промышленности должно иметь значительную производственную мощность, способную удовлетворить потребности большей части магазинов торговой сети.

5. Развитие предпринимательства среди молодёжи.

Мероприятия  Программы направлены не только на поддержание сложившегося уровня количественного воспроизводства малых и средних предприятий, но и на осуществление комплекса мер, связанных с повышением эффективности их деятельности, реализацией в полной мере предпринимательского ресурса на территории Лениногорского района.

В Республике  Татарстан за последние годы создана инфраструктура финансовой поддержки малого предпринимательства, посредством которой разработаны и реализуются программы льготного кредитования, лизинговых сделок, гарантийные, компенсационные, грантовые механизмы поддержки.

На  территории района  имеются  все условия  для развития малого и среднего  бизнеса:

успешно работает Общественный Совет  предпринимателей Лениногорского муниципального района;

ежеквартально проводятся форумы малого бизнеса;

на базе Лениногорского района создан и работает Инстаграмм-канал для представителей бизнеса и населения Лениногорского района, в котором публикуются актуальные новости о проводимых мероприятиях (обучающие семинары, специализированные выставки, в т.ч. международные, конкурсы) и мерах поддержки для предпринимателей ( Льготные займы, Лизинг грант, программы ФПП и пр.).

на сайте Лениногорского муниципального района размещается вся необходимая информация: предоставляемые  кредиты малому и среднему  бизнесу, приглашения для участия в муниципальных и республиканских программах, нормативные акты принятые Правительством  Республики Татарстан и  Российской Федерации.

С целью привлечения молодежи в бизнес, запланированы следующие мероприятия:

к 2020 году создание городского бизнес клуба с привлечением молодежи, самозанятого населения, представителей бизнеса, где будут проводиться тренинги, мастер классы, обучающие семинары для желающих начать свой бизнес «с нуля» и действующих предпринимателей, желающих повысить грамотность. Задача органов местного самоуправления, при поддержке Министерства Экономики Республики Татарстан, Юго-Восточной Торгово-промышленной палаты и других представителей бизнес сообществ Республики Татарстан оказать всевозможное содействие и сопровождение предпринимателя от этапа старта бизнеса до выхода на стабильное функционирование.

на базе школ в 2019 году планируется ввести внеклассные уроки об основах бизнеса и предпринимательской деятельности, а так же проведение мастер классов опытными предпринимателями. Целью проведения данных мероприятий является ознакомление подрастающего поколения с понятием «предпринимательство», со схемой организации бизнеса, построения рабочего процесса, и, конечно же, ролью предпринимательства для района, республики и государства в целом.

В дальнейшем необходимо  более широко  вовлекать субъекты малого и среднего предпринимательства к участию в республиканских и муниципальных программах, где  будет оказана поддержка субъектам малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность, и субъектам малого предпринимательства из числа социально незащищенных групп населения на ранней стадии их деятельности.

В целях стимулирования увеличения производства товаров народного потребления на предприятиях малого и среднего бизнеса, повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции необходимо информировать предприятия и предпринимателей о проводимых выставках и ярмарках, организуемых на уровне субъектов, межрегиональных, государственных и других уровнях. Участие в проводимых мероприятиях способствует продвижению продукции на региональный и российский рынки. Организация выставок-ярмарок продукции малого бизнеса, что особенно актуально для реализации продукции сельхозтоваропроизводителей.

6. Развитие промышленных площадок и привлечение резидентов.

На территории Лениногорского района функционируют 2 промышленные площадки, обе получили аккредитацию в Министерстве экономике Республики Татарстан.

Так с 2004 года действует промышленный парк «Идея-Юго- Восток» (начал свою работу одним из первых в республике) со всей необходимой инфраструктурой. Общий размер территории площадки – 16 га., площадь существующих производственных и складских помещений – 33 833,6 м2, свободная площадь производственной недвижимости – 10 522,2 м2. Общее число предприятий,  размещенных на площадях технопарка составляет – 49 ед, в т.ч. 12 резидентов.

| Показатели | 2017г. | 2018г. | Динамика, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество резидентов, ед. | 10 | 13 | 130 |
| Количество рабочих мест, ед. | 340 | 328 | 97 |
| Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | 18,0 | 16,0 | 89 |
| Оборот на 1 работающего, млн. руб. | 1,3 | 1,4 | 107,7 |
| Объем налоговых отчислений, млн. руб. | 37,6 | 52,2 | 138,8 |

Работа предприятия нацелена на обновление инфраструктуры промышленных предприятий региона и создание наиболее оптимальных условий для ее развития. Технопарк создан как структура, позволяющая использовать свободные площади, оборудование и квалифицированный персонал юго-востока Республики Татарстан для решения задач формирования новых направлений бизнеса.

Наличие развитой инфраструктуры позволяет оказывать предприятиям, находящимся на территории Технопарка, полный комплекс услуг, необходимых для становления и развития бизнеса.

С целью привлечения новых резидентов, эффективного использования территории парка, с начала года ведется строительство двух новых производственных корпусов. В 2018 году силами Исполкома Лениногорского района произведен ремонт подъездных путей к территории индустриального парка.

С 2014 года продолжает развиваться  промышленная площадка муниципального уровня «Шугурово».  Общий размер территории площадки (парка) – 31 800 м2. Размер свободной территории промышленной площадки (парка) 14 800 м2.

| Показатели | 2017г. | 2018г. | Динамика, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество резидентов, ед. | 5 | 5 | 100 |
| Количество рабочих мест, ед. | 33 | 33 | 100 |
| Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. | 10,3 | 12,0 | 117 |
| Объем налоговых отчислений, млн. руб. | 5,778 | 2,780 | 48,1 |
| Оборот на 1 работающего, млн. руб. | 4,2 | 1,3 | 30,9 |

Снижение показателей связано с проблемой сбыта готовой продукции и уменьшением заказов, в связи с увеличением цены товара (роста цен на бензин, электроэнергию). Одной из основных причин снижения показателей промышленной площадки  является  установление охранной зоны этанопровода Оренбург-Казань, проходящего по территории Урмышлинского, Федотовского, Шугуровского поселений нашего района, что приводит к ограничению застройки и развития территории данных сел и промышленной площадки. На данный момент деятельность резидентов направлена на увеличение объема производств и создание новых рабочих мест.

Главной целью промышленных площадок является – улучшение социально экономического уровня региона посредством создания условий для открытия новых и расширения существующих производств и компаний в сфере услуг.

Согласно ключевому показателю эффективности (KRI) до 2023 года планируется увеличение количество резидентов и арендаторов промышленных площадок до 63 единиц за счет:

предоставления льготы (ставка земельного налога 0,1%) при расчете арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных для размещения промышленных парков;

публикации материалов промышленных площадок на  общедоступных каналах и сайтах;

информационного освещение деятельности промышленных площадок;

информирования о льготах и государственных программах субсидирования для резидентов аккредитованных промышленных парков;

размещения на официальном портале района Инвестиционного паспорта Лениногорского муниципального района, который разработан в 2015 году http://leninogorsk.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_446714.pdf и актуализирован в 2018 http://leninogorsk.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_446717_enc_100718.pptx

планируемого в 2019 году совместно с Министерством Экономики Республики создания единой информационной системы по объектам инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с указанием имеющихся мощностей, свободных площадей и отраслевой направленности  площадки.

7. Создание программы для самозанятого населения.

С 1 января 2019 года в России стартует новая система налогообложения «Налог на профессиональный доход».

Новая система налогообложения предусматривает, что налогом будут облагаться доходы от профессиональной деятельности. Такие доходы могут быть получены от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Для развития предпринимательства и выхода из «теневого бизнеса» новая система позволит:

гражданам получить льготный статус предпринимателя по своему виду деятельности;

официальный статус, открывающий дорогу к получению кредитов;

появится возможность фиксировать трудовой стаж, что важно в случае последующего трудоустройства в качестве наемного работника;

уплата налогов позволяет производить пенсионные накопления;

возможность попасть под действие программ поддержки малого бизнеса.

Таким образом, «Налог на профессиональный доход» к 2019 году, согласно ключевому показателю эффективности (KRI) позволит нашему району увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 862 единицы и сумму налоговых поступлений в бюджет составит около                  2,6 млн.рублей.

В целях стимулирования фиксирования своего статуса самозанятыми Исполнительным комитетом Лениногорского муниципального района разработан и принят  План мероприятий («дорожная карта») по реализации пилотного проекта по применению специального налогового режима в виде налога на профессиональный доход на территории Лениногорского муниципального района.

Согласно данной «дорожной карте» запланированы и выполняются следующие мероприятия:

- На официальном сайте Лениногорского района создан раздел «Информация для самозанятого населения»,  где размещена информация о преимуществах новой системы налогообложения «Налог на профессиональный доход»

- На стендах подведомственных учреждений планируется размещение информации о преимуществах новой системы налогообложения «Налог на профессиональный доход»

- Определена периодичность публикации информации для самозанятого населения на официальном портале Лениногорского района и СМИ.

- Размещение информации для самозанятого населения в местных СМИ, с актуализацией по мере поступления информации.

- 2 раза в год планируется организация и проведение семинаров с приглашением представителей УФНС, Пенсионного фонда и заинтересованных ведомств.

- 1 раз в квартал проведение встреч по организации работы совместно с Управляющими компаниями и ТСЖ в части выявления объектов недвижимости, сдаваемых без уплаты налогов.

8. Поддержка социального предпринимательства

В настоящее время социальное предпринимательство развивается во многих странах, поскольку оно позволяет эффективно решать общественные проблемы благодаря сочетанию социальных и рыночных мотивов, а также применению инновационных подходов.

При этом социальные предприниматели обычно являются субъектами малого и среднего предпринимательства.

Субъекты социального предпринимательства - это предприятия, которые специализируются на производстве продукции или предоставлении услуг в интересах социально уязвимых и малоимущих групп граждан или создают рабочие места для них.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, деятельность которых направлена на:

обеспечение занятости и поддержку инвалидам, пожилым и лицам в трудной жизненной ситуации

улучшение условий жизнедеятельности граждан

расширение возможностей граждан по обеспечению своих основных жизненных потребностей

Категории граждан, обеспечение занятости которых, признаётся социальным предпринимательством:

инвалиды

сироты и выпускники детских домов

женщины с детьми до 7 лет

граждане пожилого возраста

лица в трудной жизненной ситуации

освобождённые из мест лишения свободы до 2 лет назад

Доля работников из этих категорий должна быть не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 %.

На официальном сайте Лениногорского муниципального района в разделе поддержка малого и среднего предпринимательства создан специальный раздел по поддержке социального предпринимательства, в котором публикуются актуальные информационные сведения.

Так же, на уровне Исполнительного комитета проводятся комиссии с работодателями  по содействию трудоустройству представителей социально незащищенных слоев/групп населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для развития своих способностей и самореализации.

9. Развитие кооперации в сельском хозяйстве.

По поручению президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича, в районе создан потребительский кооператив «Шугуровское РАЙПО» (зарегистрирован 16.08.2018г). Кроме обеспечения населения района продовольственными товарами, дровами и стройматериалами, кооператив планирует закупать у населения излишки сельхозпродукции, шерсть и кожсырье. На сегодняшний день разрабатывается проект производства полуфабрикатов и хлебобулочных изделий. Под эти цели РАЙПО выделено пустующее здание. До конца года из бюджета района планируется выделение субсидия в размере 1 млн. руб. на покупку техники.

III.Оценка инвестиционной привлекательности территории, направления развития предпринимательства и перечень конкретных мероприятий

Анализ инвестиционной привлекательности Лениногорского муниципального района показывает, что  в районе имеются  сильные конкурентные преимущества в области  инвестиционного  потенциала и развития деловой среды, в том числе:

выгодное географическое положение, формирующиеся транспортные коридоры (скоростная автомагистраль Китай-Западная Европа, район граничит на севере — с Альметьевским, на востоке — с Бугульминским, на западе — Черемшанским районами Республики, на юге — с Самарской областью;

наличие железнодорожного сообщения;

развитая система профильного (технического) профессионального образования;

мероприятия по развитию и благоустройству территорий поселений района;

наличие свободных производственных площадок для размещения новых производств;

имеющиеся в районе месторождения известняка позволяют организовать производство цемента для нужд строительной отрасли юго-восточной экономической зоны объемом до 300 тыс. тонн.

IV. Ресурсное обеспечение программы развития МСП

Для реализации программы развитие МСП будут задействованы следующие ресурсы:

финансовая поддержка;

имущественная поддержка;

информационно-консультационная поддержка;

кадровый потенциал;

Финансовая поддержка:

Общая потребность в финансовых средствах на реализацию Программы составляет 60 млн.руб. (средства местного бюджета):

2019 год – 12 млн. руб.

2020 год – 12 млн. руб.

2021 год – 12 млн. руб.

2022 год – 12 млн. руб.

2023 год – 12 млн. руб.

Имущественная поддержка:

Решением Совета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан от 14.07.2016г. № 69 в целях имущественной поддержки представителей малого и среднего бизнеса утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. Перечень имущества размещен на официальном сайте Лениногорского муниципального района.

Информационно-консультационная поддержка, кадровый потенциал:

Регулярное проведение семинаров о мерах поддержки малого и среднего бизнеса с приглашением представителей Министерства экономики Республики Татарстан, Фонда поддержки предпринимательства, Торгово-промышленной палаты г.Альметьевск, представителей обучающих программ Бизнес-Десант, Фабрика предпринимательства и т.д.

Своевременная актуализация информации на местных информационных каналах сети интернет – официальный сайт, Инстаграмм.

Проведение бесплатных консультации для действующих предпринимателей и граждан, желающих начать  собственный бизнес по возникающим вопросам.

V. Оценка рисков, мероприятия по их снижению

Основным фактором, влияющим на результативность достижения целей и задач программы в ходе ее реализации, представляется финансовый фактор.

Появление данного фактора обусловлено текущим состоянием экономики страны и района и как следствие ограничением возможностей местного бюджета.

К неблагоприятным внешним факторам, угрожающим надлежащему выполнению мероприятий и достижению цели Программы, можно отнести:

факторы, связанные с нестабильностью действующего законодательства и текущей  экономической ситуацией;

колебания рыночной конъюнктуры, цен и тарифов на товары и услуги;

слабая дифференциация экономики в условиях доминирующих сырьевых секторов;

недостаточность и несвоевременность информации, наличие неопределенности;

снижение привлекательности малого бизнеса как сферы деятельности;

снижение уровня обеспеченности малого предпринимательства соответствующей инфраструктурой поддержки;

снижение темпов экономического роста, ускорения инфляции, снижение уровня платежеспособности населения.

Мероприятия по снижению рисков:

поддержание деловой активности предпринимательского сообщества;

своевременное информирование бизнеса о мерах государственной поддержки;

привлечение к участию в государственных  программах, конкурсах;

привлечение к повышению деловой грамотности;

мониторинг вариантов и способов инфраструктурной поддержки бизнеса в рамках полномочий органов местного самоуправления;

бюджетное финансирование.

VI. Планируемая экономическая эффективность программы, управление программой и контроль за реализацией

Реализация Программы позволит:

Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов:

1. Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства,  количества индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Лениногорского района на 3% ;

2. Создание новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. Рост численности занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса на 4 %;

3. Увеличение доли продукции, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме ВТП. Доля продукции, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме ВТП Лениногорского  района не менее 12 %;

4. Сохранение ежегодного темпа роста оборота продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями, превышающего  уровень инфляции. Ежегодный рост оборотов продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями не менее 5 %.

5.Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей экспортирующих продукцию на 9 единиц;

6.Увеличение количество резидентов и арендаторов промышленных площадок на 9 единиц;

7.Увеличение  доли закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП до 30% к 2023 году.

Управление программой и контроль за реализацией программы:

Межведомственную координацию и контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район».

VII. Выводы и приложения (таблицы с цифрами)

Мониторинг реализации Программы осуществляется на основе данных статистической отчетности один раз в год не позднее 1 мая текущего года следующего за отчетным.

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагаются целевые индикаторы и показатели  эффективности, характеризующие ход реализации Программы.

- Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, с учетом индивидуальных предпринимателей:

Чмсп = Чмп + Чсп + Чип ,

где:

Чмсп – численность занятых в субъектах МСП;

Чмп – численность работников на предприятиях малого предпринимательства (с численностью не более 100 человек) и микропредприятиях (с численностью до 15 человек);

Чсп – численность работников на предприятиях среднего предпринимательства (с численностью от 101 до 250 человек);

Чип – численность индивидуальных предпринимателей;

- Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в ВТП:

Дмсп = ВТПмсп / ВТП * 100%

где:

Дмсп -  доля субъектов МСП

ВТПмсп – ВТП субъектов МСП;

ВТП – валовой территориальный продукт.

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, с учетом индивидуальных предпринимателей:

Кмсп = Кмп + Ксп + Кип ,

где:

Кмсп – количество субъектов МСП;

Кмп – количество субъектов малого предпринимательства и микропредприятий;

Ксп – количество субъектов среднего предпринимательства;

Кип – количество индивидуальных предпринимателей;

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, с учетом индивидуальных предпринимателей, реализующих продукцию за пределы Республики Татарстан:

Кмсп_экс = Кмп_экс + Ксп_экс + Кип_экс ,

где:

Кмсп_экс – количество субъектов МСП, реализующих продукцию за пределы Республики Татарстан;

Кмп_экс – количество субъектов малого предпринимательства и микропредприятий, реализующих продукцию за пределы Республики Татарстан;

Ксп_экс – количество субъектов среднего предпринимательства, реализующих продукцию за пределы Республики Татарстан;

Кип_экс – количество индивидуальных предпринимателей, реализующих продукцию за пределы Республики Татарстан.

- Доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП:

ДЗмсп = Змсп / СГОЗ * 100%

где:

ДЗмсп -  доля закупок у субъектов МСП

Змсп – закупки осуществленные у субъектов МСП;

СГОЗ – совокупный годовой объем заказчика.

- Оборот продукции (услуг), производимой субъектами МСП:

Обмсп = Обмп + Обсп

где:

Обмсп – оборот субъектов МСП;

Обмп – оборот субъектов малого предпринимательства и микропредприятий;

Обсп – оборот субъектов среднего предпринимательства;

- Количество резидентов и арендаторов промышленных площадок:

Крез = Крез_П1 + Крез_П2 + ….. + Крез_N

где:

Крез – количество субъектов МСП;

Крез_П1 – количество резидентов и арендаторов промышленной площадки №1;

Крез_П2 – количество резидентов и арендаторов промышленной площадки №2;

Крез_N  – количество резидентов и арендаторов промышленной площадки N.

- Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет от деятельности предприятий малого и среднего предпринимательства:

Nкб = Nмал + Nип+ Nср,

где:

Nкб – объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет всего;

Nмал – объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет от деятельности предприятий малого предпринимательства;

Nип – объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет от деятельности предприятий индивидуального предпринимательсва;

Обсп – объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет от деятельности предприятий среднего предпринимательства;

Приложение:

Основные ключевые показатели по развитию МСП в Лениногорском муниципальном районе на 2019-2023гг.

| № п/п | Наименование показателей | ед. изм. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность занятых на малых и средних предприятиях, с учетом индивидуальных предпринимателей | чел. | 7 705* | 8 576 | 8 696 | 8 886 | 9 215 | 9 508 |
| 2 | Доля малого и среднего предпринимательства в ВТП | % | 10,4* | 10,5 | 10,7 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
| 3 | Количество субъектов МСП учетом индивидуальных предпринимателей | ед. | 2 123* | 2 163 | 2 174 | 2 184 | 2 194 | 2 204 |
| 4 | Количество субъектов МСП учетом ИП, реализующих продукцию за пределы Республики Татарстан | ед. | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП | % | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |
| 6 | Оборот продукции (услуг) производимой малыми и средними предприятиями | млрд. руб. | 13,8* | 14,0 | 14,7 | 15,5 | 16,2 | 17,0 |
| 7 | Количество резидентов и арендаторов промышленных площадок | ед. | 56 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
| 8 | Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет от деятельности предприятий малого и среднего предпринимательства | млн. руб | 159,7 | 186,8 | 218,6 | 255,7 | 299,2 | 350,1 |

*По оценке 2018 года

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

развитие МСП в Лениногорском муниципальном районе

на 2019-2023 гг.

| Наименование задачи | Наименование основных мероприятий | Исполнитель программных мероприятий | Сроки выполнения основных мероприятий | Источники финансиро вания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства | Государственная программа содействия занятости населения Республики Татарстан; консультационной поддержка; информирование о действующих государственных программах и дальнейшим информационном сопровождением; финансовая поддержка МСП агропромышленного комплекса, осуществляющим перевозки пассажиров на городском автотранспорте и предоставление банно прачечных услуг; льготная ставка земельного налога 0,1% при расчете арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных для размещения индустриальных (промышленных) парков. | Исполнительный комитет МО «ЛМР» | постоянно | Местный бюджет |
| Развитие кадрового потенциала предпринимательства. | Оказание поддержки субъектам МСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на базе ресурсного центра ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум»; Совместно с Центром занятости населения г. Лениногорска проведение мероприятий по переобучению или повышению квалификации безработных граждан и проведению Ярмарок вакансий. | Исполнительный комитет МО «ЛМР» | постоянно | - |
| Повышение качества оказания муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, научно – методическое, нормативно – правовое и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | На базе Лениногорского МФЦ получение 14 услуг для бизнеса в режиме одного окна, и сокращение сроков выдачи разрешения на строительство до 7 дней. | МФЦ, отдел архитектуры Исполнительного комитета МО «ЛМР» | постоянно | - |
| Повышение доступности бизнес – образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства (консультирование и информирование о действующих мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирование граждан, в т.ч. молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности). | Привлечение к участию в бесплатном образовательном проекте «Бизнес класс» Сбербанка России и компании Гугл, к участию в проекте «Бизнес-Десант», а так же оказание содействия участникам проекта «Фабрика Предпринимательства» по реализации собственных бизнес проектов под руководством наставника, и получения новых навыков и инструментов для развития собственного бизнеса. Продолжить публикацию в местной газете «Ярмарка» рубрику «Успешный предприниматель»; создание городского бизнес клуба, с привлечением молодежи, самозанятого населения, представителей бизнеса, где будут проводится тренинги, мастер классы, обучающие семинары для желающих начать свой бизнес «с нуля» и действующих предпринимателей, желающих повысить грамотность; на базе школ в 2019 году введение внеклассных уроков об основах бизнеса и предпринимательской деятельности, а так же проведение мастер классов опытными предпринимателями. | Исполнительный комитет МО «ЛМР» | постоянно | - |
| Развитие внешнеэкономических связей, создание условий для продвижения продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, на региональные и зарубежные рынки | Участие субъектов МСП в выставках, ярмарках, семинарах, обучающих мастер-классах от ведущих предпринимателей с целью обмена опытом и приобретения новых партнеров; В мероприятиях по обмену опытом в сфере малого и среднего бизнеса и потребительского рынка; В конкурсах профессионального мастерства работников | Исполнительный комитет МО «ЛМР» | постоянно | - |
| Устранение административных барьеров в рамках реализации инвестиционных проектов предусматривает открытость и доступность информации для субъектов МСП | Публикация актуализированного перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, Дополнение информационного блока - помощь предпринимателю, с размещением актуальной информации о конкурсах, грантах, различных видах поддержки малого и среднего предпринимательства. Ежегодное размещение на Общероссийском официальном сайте zakupki.gov.ru план-графики закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд. Проведение закупок объемом до 100 тыс.руб. по определенному (детализированному перечню), в том числе и у МСП через портал «Биржевая площадка» Наполнение Инстаграмм-канала, о проводимых мероприятиях (обучающие семинары, специализированные выставки, в т.ч. международные, конкурсы), о мерах поддержки для предпринимателей (Льготные займы, Лизинг грант, программы ФПП и пр.) и актуальными новостями в сфере бизнеса | Исполнительный комитет МО «ЛМР» | постоянно | - |

Основной ключевой показатель ( 1 ) :

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,

с учетом индивидуальных предпринимателей

Лениногорский муниципальный район на 2019 - 2023гг.

| Год | Ед. измерения | Целевой показатель | Перечень конкретных мероприятий, с помощью которых будет достигнут целевой показатель (прямое влияние) | Перечень конкретных мероприятий, с помощью которых будет достигнут целевой показатель (опосредованное влияние) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Чел. | 8 576 | В 2018 году численность занятых в сфере МСП и ИП (с учетом наемных работников у ИП) составила 7384 человек. В 2019 году произойдет увеличение на 1192 человек в т.ч.: 1080 человек за счет регистрации в качестве самозанятого населения с подключением к приложению «Мой налог»; создания 112 новых рабочих мест - 45 новых рабочих мест, в связи с освоением дотаций-Победителя конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, планируется обустройство парка культуры и отдыха с учетом строительство детского кафе, ипподрома, установки игровых площадок, в т.ч колеса обозрения, скейт-парка, а также созданием рабочих мест, связанные с функционированием объекта; 5 рабочих мест на Лениногорской Птицефабрике, в связи введением в эксплуатацию автоматической электронной системы сортировки яиц; 20 рабочих мест-за счет открытия ООО Кама Нефть - представляющий услуги по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек; 20 рабочих мест вследствие открытия торговых объектов (торговой сети Пятерочка, Красное и Белое); 12 рабочих мест за счет открытия новых предприятий общественного питания; 10 новых ИП за счет ежегодной Программы занятости населения РТ по содействию самозанятости безработных граждан. | На базе ресурсного центра ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум» продолжить реализовать дополнительные образовательные программы в области переподготовки и повышения квалификации; Совместно с Центром занятости населения г. Лениногорска продолжить работу по переобучению или повышению квалификации безработных граждан в количестве 130 чел. и проведению Ярмарок вакансий не менее 9 раз в год; Провести не менее 4 обучающих семинара с представителями «Бизнес-Десант», Фабрика Предпринимательства и кредитных организаций (о кредитных продуктах для МСП в т.ч по франшизе); Продолжить публикацию в местной газете «Ярмарка» рубрику «Успешный предприниматель»; Оказание содействия в поиске резидентов для промышленных парков, в целях заполнения производственных площадей; Проведение обучающих курсов; Организация и проведение курсов профессионального мастерства |
| 2020 | Чел. | 8 696 | Увеличение на 120 человек, из них: 60 человек за счет регистрации в качестве самозанятого населения с подключением к приложению «Мой налог»; 10 ИП за счет ежегодной Программы занятости населения РТ по содействию самозанятости безработных граждан; 40 нов.раб мест – КФХ Виктория в связи с запуском 1 этапа проекта; 10 нов. раб.мест - ООО «Капрон» в рамках первого этапа производства ряда поверхностно-активных веществ, технических моющих композиций и специализированных химреагентов для нефтяной отрасли; | Продолжить работу 2019 года; строительство мусороперерабатывающего завода на территории района; создание городского бизнес клуба, с привлечением молодежи, самозанятого населения, представителей бизнеса, где будут проводится тренинги, мастер классы, обучающие семинары для желающих начать свой бизнес «с нуля» и действующих предпринимателей, желающих повысить грамотность. |
| 2021 | Чел. | 8 886 | Увеличение на 190 человек, из них: 128 человек за счет регистрации в качестве самозанятого населения с подключением к приложению «Мой налог»; 50 нов.раб мест- за счет ввода в эксплуатацию мусороперерабатывающего завода; 7- легализация самозанятого населения; 5-за счет привлеченных новых резидентов пром.парков | Продолжить работу 2019 и 2020 годов. |
| 2022 | Чел. | 9 215 | Увеличение на 329 человек: 309 человека за счет регистрации в качестве самозанятого населения с подключением к приложению «Мой налог»; 20 новых рабочих мест за счет счет привлеченных новых резидентов пром.парков, расширения производств и легализация самозанятого населения. |  |
| 2023 | Чел. | 9 508 | Увеличение на 293 человека: 273 человека за счет регистрации в качестве самозанятого населения с подключением к приложению «Мой налог»; 20 новых рабочих мест за счет счет привлеченных новых резидентов пром.парков, расширения производств и легализация самозанятого населения. |  |

Основной ключевой показатель ( 2 ) :

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в ВТП

Лениногорский муниципальный район на 2019 - 2023гг.

| Год | Ед. измерения | Целевой показатель | Перечень конкретных мероприятий, с помощью которых будет достигнут целевой показатель (прямое влияние) | Перечень конкретных мероприятий, с помощью которых будет достигнут целевой показатель (опосредованное влияние) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | % | 10,5 | В 2019 году ВТП прогнозируется на уровне 85 015,07 млн.руб., при этом доля МСП (с целевым показателем 10,5%) составит 8 927 млн.рублей. За счет привлечения новых резидентов и развития промышленного парка и муниципальной площадки; Заключение муниципально-частного портнерства на примере благоустройства парка культуры и отдыха; Актулицазия перечня муниципального имущества; Финансовая поддержка МСП агропромышленного комплекса, а также осуществляющим перевзки пассажиров на городском автотранстпорте и предоставление банно прачечных услуг. | Проведение заседаний встреч, организаций образующих инфраструктуру предпринимательсва не реже 4 в год; Привлечение к участию в закупках, путем размещения на Общероссийском официальном сайте zakupki.gov.ru план-графиков закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд. Кроме того, информирование о портале «Биржевая площадка» о проводящихся закупках объемом до 100 тыс.руб. по определенному (детализированному перечню), в том числе и у МСП.; содействие в привлечении резидентов на промышленные площадки; привлечение к участию в государственных программах, конкурсах; содействие участию субъектов МСП в выставках, ярмарках; - содействие МСП в подборе мер финансовой поддержки; - содействие в области подготовки или переподготовки, а также повышения квалификации. |
| 2020 | % | 10,7 | В 2020 году ВТП прогнозируется на уровне 89 316,83 млн.руб., при этом доля МСП (с целевым показателем 10,7%) составит 9 557 млн.рублей. За счет привлечения новых резидентов и развития промышленного парка и муниципальной площадки; Развитие муниципально-частного портнерства на примере благоустройства парка культуры и отдыха; Актулицазия перчня мунипального имущества; Финансовая поддержка МСП агропромышленного комплекса, осуществляющим перевзки пассажиров на городском автотранстпорте и предоставление банно прачечных услуг. |  |
| 2021 | % | 11,0 | В 2021 году ВТП прогнозируется на уровне 95 584,91 млн.руб., при этом доля МСП (с целевым показателем 11,0%) составит 10 143 млн.рублей. За счет привлечения новых резидентов и развития промышленного парка и муниципальной площадки; Развитие муниципально-частного портнерства на примере благоустройства парка культуры и отдыха; Актулицазия перчня мунипального имущества; Финансовая поддержка МСП агропромышленного комплекса, осуществляющим перевзки пассажиров на городском автотранстпорте и предоставление банно прачечных услуг. |  |
| 2022 | % | 11,5 | В 2022 году ВТП прогнозируется на уровне 100 367,15 млн.руб., при этом доля МСП (с целевым показателем 11,5%) составит 11 542 млн.рублей. За счет привлечения новых резидентов и развития промышленного парка и муниципальной площадки; Развитие муниципально-частного портнерства на примере благоустройства парка культуры и отдыха; Актулицазия перчня мунипального имущества; Финансовая поддержка МСП агропромышленного комплекса, осуществляющим перевзки пассажиров на городском автотранстпорте и предоставление банно прачечных услуг. |  |
| 2023 | % | 12,0 | В 2023 году ВТП прогнозируется на уровне 105 385,51 млн.руб., при этом доля МСП (с целевым показателем 12,0%) составит 12 646 млн.рублей. За счет привлечения новых резидентов и развития промышленного парка и муниципальной площадки; Развитие муниципально-частного портнерства на примере благоустройства парка культуры и отдыха; Актулицазия перчня мунипального имущества; Финансовая поддержка МСП агропромышленного комплекса, осуществляющим перевозки пассажиров на городском автотранстпорте и предоставление банно прачечных услуг. |  |

Основной ключевой показатель ( 3 ) :

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,

с учетом индивидуальных предпринимателей

Лениногорский муниципальный район на 2019 - 2023гг.

| Год | Ед. измерения | Целевой показатель | Перечень конкретных мероприятий, с помощью которых будет достигнут целевой показатель (прямое влияние) | Перечень конкретных мероприятий, с помощью которых будет достигнут целевой показатель (опосредованное влияние) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Ед. | 2 163 | На 01.01.2018 году количество МСП и ИП составило 2145. В 2019 году произойдет увеличение на 18 единиц: За счет освоений дотаций-Победителя конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, с учетом обустройство парка культуры и отдыха, что входит строительство детского кафе, ипподрома, установки игровых площадок, в т.ч колеса обозрения, скейт-парка; 3 ед.- за счет открытия торговых объектов (2 торговых сетей Пятерочка, Красное Белое); 3 ед.- за счет открытия новых предприятий общественного питания; 10 ИП за счет ежегодной Программы занятости населения РТ по содействию самозанятости безработных граждан. | Финансовая поддержка МСП агропромышленного комплекса, осуществляющим перевозки пассажиров на городском автотранспорте и предоставление банно прачечных услуг в виде субсидии из местного бюджета; Предоставление льготы (ставка земельного налога 0,1%) при расчете арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных для размещения промышленных парков; За счет привлечения новых резидентов и развития промышленного парка и муниципальной площадки; Совместно с Центром занятости населения г. Лениногорска продолжить работу по переобучению или повышению квалификации безработных граждан в количестве 130 чел; Повышение качества оказания муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, научно – методическое, нормативно – правовое и консультационное обеспечение (путем получения 14 услуг в режиме одного окна, и сокращение сроков выдачи разрешения на строительство до 7 дней); Провести не менее 4 обучающих семинара с представителями «Бизнес-Десант», Фабрика Предпринимательства и кредитных организаций (о кредитных продуктах для МСП); на базе школ в 2019 году введение внеклассных уроков об основах бизнеса и предпринимательской деятельности, а так же проведение мастер классов опытными предпринимателями; содействие к деловой активности; содействие МСП в подборе мер финансовой поддержки; С 2020 года создание городского бизнес клуба, с привлечением молодежи, самозанятого населения, представителей бизнеса, где будут проводится тренинги, мастер классы, обучающие семинары для желающих начать свой бизнес «с нуля» и действующих предпринимателей, желающих повысить грамотность. |
| 2020 | Ед. | 2 174 | В 2020 году произойдет увеличение на 11 единиц за счет: 10 ИП ежегодной Программы занятости населения РТ по содействию самозанятости безработных граждан; Строительства и ввода в эксплуатацию мусороперерабатывающего завода на территории района |  |
| 2021 | Ед. | 2 184 | В 2021 году произойдет увеличение на 10 единиц за счет: 5 - легализация самозанятого населения; 5- за счет привлеченных новых резидентов пром.парков |  |
| 2022 | Ед. | 2 194 | Увеличение на 10 единиц, за счет счет привлеченных новых резидентов пром.парков, расширения производств и легализация самозанятого населения. |  |
| 2023 | Ед. | 2 204 |  |  |

Основной ключевой показатель ( 4 )  :

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,

включая индивидуальных предпринимателей, реализующих продукцию

за пределы Республики Татарстан

Лениногорский муниципальный район на 2019 - 2023гг.

| Год | Ед. измерения | Целевой показатель | Перечень конкретных мероприятий, с помощью которых будет достигнут целевой показатель (прямое влияние) | Перечень конкретных мероприятий, с помощью которых будет достигнут целевой показатель (опосредованное влияние) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Единиц | 4 | Сегодня 3 предприятия ЛМР работают с соседними регионами – ООО ЛС, (является производителем оборудования и средств автоматизации для нефтяной и газовой промышленности. Взаимодействует на рынках России и стран СНГ, с такими крупными предприятиями как ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» и ПАО «ЛУКОЙЛ».) и ООО Модуль по производству металлической мебели для дома, офиса и предприятий общественного питания с взаимодействием на рынках РТ, территории РФ, а также Республике Беларусь и Казахстан. ООО «Агропак-Татарстан» завод по производству минеральных вод и безалкогольных напитков, с взаимодействием на рынках РТ, территории РФ. В 2019 году ООО РНК, занимающиеся комплексной поставкой оборудования и материалов для разработки и эксплуатации нефтяных месторождений малых нефтедобывающих компаний Юго-Востока Татарстана и России, планируют расширение расширения спектра оказываемых услуг в Казахстане. | Содействие участию субъектов МСП в выставках продукции, ярмарках, семинарах, обучающих мастер-классах от ведущих предпринимателей с целью обмена опытом и приобретения новых партнеров; Содействие участию в конкурсах профессионального мастерства работников; Финансирование в рамках национальных проектов, федеральных и республиканских програм; Публикация материалов о переспективных предприятиях МСП ЛМР на общедоступных каналах и сайтах. |
| 2020 | Единиц | 5 | Выход предприятий на внешнеэкономические связи благодаря выгодному географическому положению, формирующимся транспортным коридорам (скоростная автомагистраль Китай-Западная Европа), район граничит на севере — с Альметьевским, на востоке — с Бугульминским, на западе — Черемшанским районами Республики, на юге — с Самарской областью; наличию железнодорожного сообщения. |  |
| 2021 | Единиц | 7 |  |  |
| 2022 | Единиц | 8 |  |  |
| 2023 | Единиц | 9 |  |  |

Основной ключевой показатель ( 5 )  :

Доля закупок крупнейших заказчиков,

участниками которых являются только субъекты МСП

Лениногорский муниципальный район на 2019 - 2023гг.

| Год | Ед. измерения | Целевой показатель | Перечень конкретных мероприятий, с помощью которых будет достигнут целевой показатель (прямое влияние) | Перечень конкретных мероприятий, с помощью которых будет достигнут целевой показатель (опосредованное влияние) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | % | 20 | По итогам 2018 года СГОЗ (совокупный годовой объем закупок) крупных заказчиков ЛМР составил 198,1млн.руб. В 2019 году СГОЗ составит 208,2 млн.руб. С субъектами МСП будет заключено контрактов на сумму не менее 41,6 млн.руб. | Привлечение к участию в закупках, путем размещения на Общероссийском официальном сайте zakupki.gov.ru план-графиков закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд. Кроме того, информирование о портале «Биржевая площадка» о проводящихся закупках объемом до 100 тыс. руб. по определенному (детализированному перечню), в том числе и у МСП.; |
| 2020 | % | 23 | С субъектами МСП планируется заключить контрактов на сумму не менее 48 млн.руб. |  |
| 2021 | % | 25 | С СМСП планируется заключить контрактов на сумму не менее 52 млн.руб. |  |
| 2022 | % | 28 | С СМСП планируется заключить контрактов на сумму не менее 58 млн.руб. |  |
| 2023 | % | 30 | С СМСП планируется заключить контрактов на сумму не менее 62 млн.руб. |  |

Основной ключевой показатель ( 6 )  :

Оборот продукции (услуг), производимой субъектами МСП.

Лениногорский муниципальный район на 2019 - 2023гг.

| Год | Ед. измерения | Целевой показатель | Перечень конкретных мероприятий, с помощью которых будет достигнут целевой показатель (прямое влияние) | Перечень конкретных мероприятий, с помощью которых будет достигнут целевой показатель (опосредованное влияние) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Млн.руб. | 14 000,00 | На 01.01.2018 года оборот продукции по малому бизнесу составил -10 261 млн.руб,. по среднему- 2 892 млн.руб. В 2019 и последующих годах прирост оборотов составит не менее 5% к предыдущему периоду или около 700 млн.руб. в год. | Содействие участию субъектов МСП в выставках продукции, ярмарках, семинарах, обучающих мастер-классах от ведущих предпринимателей с целью обмена опытом и приобретения новых партнеров; Содействие участию в конкурсах профессионального мастерства работников; Финансирование в рамках национальных проектов, федеральных и республиканских програм; Публикация материалов о переспективных предприятиях МСП ЛМР на общедоступных каналах и сайтах. Привлечение к участию в закупках, путем размещения на Общероссийском официальном сайте zakupki.gov.ru план-графиков закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд. Кроме того, информирование о портале «Биржевая площадка» о проводящихся закупках объемом до 100 тыс.руб. по определенному (детализированному перечню), в том числе и у МСП.; |
| 2020 | Млн.руб. | 14 700,00 |  |  |
| 2021 | Млн.руб. | 15 500,00 |  |  |
| 2022 | Млн.руб. | 16 200,00 |  |  |
| 2023 | Млн.руб. | 17 000,00 |  |  |

Основной ключевой показатель ( 7 )  :

Количество резидентов и арендаторов промышленных площадок

Лениногорский муниципальный район на 2019 - 2023гг.

| Год | Ед. измерения | Целевой показатель | Перечень конкретных мероприятий, с помощью которых будет достигнут целевой показатель (прямое влияние) | Перечень конкретных мероприятий, с помощью которых будет достигнут целевой показатель (опосредованное влияние) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Единиц | 54 | На 01.01.2018 количество резидентов и арендаторов технопарка и муниципальной плащадки составляло 50 единиц. В 2019 году планируется Привлечение 2 потенциальных резидентов на промышленную площадку Идея-Юго-Восток (ООО Кама Нефть - представляющий услуги по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек и ООО Модус – производство строительных металлических конструкций и изделей). | Предоставление льготы (ставка земельного налога 0,1%) при расчете арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных для размещения промышленных парков; Публикация материалов промышленных площадок на общедоступных каналах и сайтах; Информационное освещение деятельности промышленных площадок; Информирование о льготах и государственных программах субсидирования для резидентов аккредитованных промышленных парков; В 2019 году совместно с Министерством Экономики Республики планируется создание единой информационной системы по объектам инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с указанием имеющихся мощностей, свободных площадей и отраслевой направленности площадки. |
| 2020 | Единиц | 56 | В 2020 и последующих годах планируется увеличение на 2 единице, за счет расширения площади промышленного парка Идея-Юго-Восток, кроме того для привлечения резидентов начато строительство двух производственных площадок, а также в связи с расширением производства на площадке Шугурово с привлечением к размещению 5 резидентов. |  |
| 2021 | Единиц | 58 |  |  |
| 2022 | Единиц | 60 |  |  |
| 2023 | Единиц | 63 |  |  |