К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          №1260

от «03» сентября 2019г.

Об утверждении Долгосрочной целевой программы развития волонтерского движения «Доброволец» в Лениногорском муниципальном районе на 2020-2025 годы

На основании решения Совета по вопросам благотворительной деятельности, Попечительского Совета муниципального района от 07 сентября 2011г. (п.2), Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую Долгосрочную целевую программу развития волонтерского движения «Доброволец»  в Лениногорском муниципальном районе на 2020-2025 годы.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» по социальным вопросам В.В. Друка.

| Руководитель |  | Н.Р. Залаков |
| --- | --- | --- |

А.И. Хабиров

5-49-40

Утверждена

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский  муниципальный район»

от «03» сентября 2019г. № 1260

Долгосрочная целевая программа

развития волонтерского движения «Доброволец»

в Лениногорском муниципальном районе

на 2020-2025 годы

Паспорт программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа развития волонтерского движения в Лениногорском муниципальном районе «Доброволец» на 2020-2025годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.02.2014 №214 «Об утверждении Концепции развития и поддержки молодежного добровольческого движения в Республики Татарстан на период до 2020 года» Решение по вопросам благотворительной деятельности от 7 сентября 2011г. (п.2); Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Лениногорского муниципального района на 2015-2020 годы» (п.1.6) |
| Основные разработчики Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», муниципальное казенное учреждение «Управление образования», муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», отдел социальной защиты населения, ЛФ КНИТУ-КАИ, ГАПОУ «ЛМХПК», ГАПОУ «ЛНТ», ГАПОУ «ЛПК» |
| Цель Программы | Развитие у молодёжи Лениногорского муниципального района высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения их к решению социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и программах). |
| Задачи Программы | 1.Поддержание действующих волонтерских инициатив и отрядов учебных заведений и общеобразовательных школ Лениногорского муниципального района. 2.Создание волонтерских отрядов по новым направлениям деятельности. 3.Широкое информирование о возможностях волонтерской деятельности, вовлечение учащихся и студентов в добровольческое движение. 4.развитие взаимосвязей волонтерского движения с благополучателями (социальными учреждениями, отдельными категориями нуждающихся в помощи лиц и пр.), благотворительными фондами и иными организациями, нуждающимися в поддержке волонтеров. 5.Создание нормативно-правовой базы для формирования и организации работы волонтерского движения Лениногорского муниципального района. 6.Выработка методов стимулирования и развития деятельности волонтерского движения, поощрения участников добровольцев. 7.Повышение уровня подготовки волонтеров по видам деятельности и качестве проводимых ими мероприятий. |
| Сроки реализации Программы | 2020-2025 годы |
| Основные направления Программы Объемы и источники финансирования | Программные мероприятия систематизируются по следующим направлениям: организационно-методическое обеспечение волонтерской деятельности отрядов учебных заведений и общеобразовательных школ Лениногорского муниципального района; поддержание деятельности и развитие волонтерской деятельности в различных направлениях Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Лениногорского муниципального района составит 4686,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 781,0 тыс. рублей; 2021 год - 781,0 тыс. рублей; 2022 год - 781,0 тыс. рублей; 2023 год - 781,0 тыс. рублей; 2024 год - 781,0 тыс. рублей; 2025 год - 781,0 тыс. рублей. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение эффективности деятельности волонтерских объединений Лениногорского муниципального района; увеличение молодых людей, вовлеченных в волонтерские отряды; снижение численности молодежи, вовлеченной в неформальные социально опасные организации |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Отчеты о ходе выполнения Программы представляются в установленном порядке межведомственным координационным Советом по патриотическому воспитанию граждан в Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район». Ежегодно Исполком отчитывается перед Советом Лениногорского муниципального района о ходе выполнения Программы |

1. Введение

Волонтерская деятельность, добровольческая активность молодежи являются важнейшими факторами социального развития общества в таких сферах, как образование, культура, наука, молодежная политика, искусство, здравоохранение, охрана окружающей среды и в ряде других.

Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор созидательной инициативе и социальному творчеству молодежи, обеспечивающей важный вклад в достижение целей воспитания активной гражданской позиции и социальной ответственности молодого человека.

Занятие волонтерской деятельностью позволяет сохранять и укреплять человеческие ценности; способствует личностному росту и развитию социальных связей. Молодежь, активно занимающаяся добровольчеством, получают навыки и умения организации мероприятий и акций, общения с различными категориями населения, что впоследствии делает их более конкурентоспособными на рынке труда.

Помимо личного развития волонтеры активно помогают в решении социальных проблем общества, в том числе и окружающих их молодых людей. Занимаются помощью детям-сиротам, ветеранам, профилактикой зависимостей в детской и молодежной среде и пр.

Волонтерская деятельность - это общественно полезная добровольческая, безвозмездная деятельность граждан, заключающаяся в решении социальных проблем, основанная на всестороннем удовлетворении личных и социальных потребностей, оказании помощи другим людям или общественным организациям.

Волонтёр - доброволец, гражданин, участвующий в решении социально значимых проблем в форме безвозмездного труда.

Волонтерский отряд - это добровольное объединение молодых людей, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) осуществлять волонтерскую деятельность.

Волонтерское движение Лениногорского муниципального района - это общественная структура молодежи района, объединяющая все волонтерские отряды учебных заведений, общеобразовательных школ города и района различных направлений деятельности. Деятельность волонтерского движения координирует муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ.

Долгосрочная целевая муниципальная программа «Развитие волонтерского движения в Лениногорском муниципальном районе «Доброволец» на 2020-2025 годы» разработана в соответствии с решением Совета по вопросам благотворительной деятельности Лениногорского муниципального района от 07.09.2011 №3.

Разработчиком программы является муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ, муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ, муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ отдел социальной защиты населения, ЛФ КНИТУ-КАИ, ГАПОУ  «ЛМХПК», ГАПОУ «ЛНТ», ГАПОУ «ЛПК».

2. Нормативно-правовое обеспечение Программы

1. Конституция Российской Федерации.

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 №1760-р «Об утверждении Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 11 августа 1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (в ред. ФЗ №276-ФЗ от 30.12.2006; №309-ФЗ от 30.12.2008).

4.Федеральный закон об общественных объединениях 14 апреля 1995г. (в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 №160-ФЗ)

5. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением Правительства РФ от 30.07.2009 №1054-р.

6. Конституция Республики Татарстан.

7. Законы Республики Татарстан от 19.10.1993 №1983-ХII «О молодежи и государственной молодежной политике в Республике Татарстан» (в редакции Закона Республики Татарстан от 09.07.2016г. №55-ЗРТ), постановление Кабинета министров РТ от 31.10.2013 №823 «Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы»

8. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан  от 27.02.2014г №214 «Об утверждении Концепции развития и поддержки молодежного добровольческого движения в Республики Татарстан на период до 2020 года»

9.Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Лениногорского муниципального района на 2016-2020 годы».

10.Постановление руководителя Исполнительного комитета «ЛМР» от 09 ноября 2009г. №242 «О создании добровольческих (волонтерских) объединений в муниципальном образовании «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан.

3. Основные направления реализации Программы

1.Организационно-методическое обеспечение волонтерской деятельности отрядов учебных заведений и общеобразовательных школ Лениногорского муниципального района:

разработка положений, программ и проектов, касающихся организации волонтерской деятельности в Лениногорском муниципальном районе;

разработка методических пособий, информационных брошюр для организаторов, участников волонтерского движения района;

разработка и изготовление имиджевой атрибутики волонтерского движения района;

проведение обучающих семинаров и тренингов, школ и слетов добровольцев Лениногорского муниципального района.

2.Поддержание деятельности и развитие волонтерской деятельности в различных направлениях:

- работа волонтеров с социально-незащищенными группами населения: детьми-сиротами, инвалидами, престарелыми.

- гражданско-патриотическое:

помощь ветеранам ВОВ;

организация торжественных мероприятий, приуроченных ко дню Победы.

- здоровый образ жизни, профилактика социально-негативных явлений:

организация пропагандистских акций, направленных на борьбу с наркоманией, табачной зависимостью, алкоголизмом, распространением ВИЧ/СПИДа;

организация культурно- и спортивно-массовых мероприятий профилактической направленности;

организация курсов лекций и тренингов, направленных на профилактику аддитивного поведения в молодежной среде.

4) разработка программ и подготовка волонтеров для работы во время проведения спортивных мероприятий на территории Лениногорского муниципального района.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный характер, научную обоснованность методов и использование современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания.

Конечным результатом реализации Программы должны стать повышение эффективности деятельности волонтерских объединений Лениногорского муниципального района, а также увеличение молодых людей, вовлеченных в волонтерские отряды.

План мероприятий

по реализации Долгосрочной целевой программы развития волонтерского движения

в Лениногорском муниципальном районе «Доброволец» на 2020-2025 годы

| Направление программы | Мероприятия направления | Срок исполнения | Исполнители | Финансирование (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое обеспечение волонтерской деятельности, поощрение участников волонтёрского движения | Разработка методических пособий, информационных брошюр для организаторов, участников волонтерского движения | 2020-2025гг. | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты в Лениногорском муниципальном районе | - |
|  | Разработка и изготовление имиджевой атрибутики волонтерского движения Лениногорского муниципального района | систематически | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты в Лениногорском муниципальном районе | 300,0 за счет текущего финансирования |
|  | Проведение обучающих семинаров и тренингов для волонтеров - организаторов профилактических мероприятий | по отдельному плану | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты в Лениногорском муниципальном районе | 16,0 за счет текущего финансирования |
|  | Организация и проведение встреч со студентами и учащимися общеобразовательных школ, с целью информирования их о деятельности волонтерского движения Лениногорского муниципального района и вовлечения в ряды волонтеров | по отдельному плану | Координационный Совет по патриотическому воспитанию | 10,0 за счет текущего финансирования |
|  | Организация участия студентов-волонтёров в Добровольческих школах, Слетах, круглых столах | 2020-2025гг. | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты в Лениногорском муниципальном районе Учебные заведения | 20,0 за счет текущего финансирования |
|  | Организация и проведение профильной смены «Добровольческая школа» для волонтеров Лениногорского муниципального района | июнь-август ежегодно | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», МКУ «Управление образования», Учебные заведения | По распоряжению Кабинета Министров РТ |
|  | Проведение конкурса на лучшую РR-разработку атрибутики волонтерского движения | ежегодно март-май | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», МКУ «Управление культуры», | 60,0 за счет текущего финансирования |
|  | Освещение работы волонтерского движения в СМИ района | систематически | Координационный Совет по патриотическому воспитанию | - |
|  | Награждение активистов волонтерского движения | 1 раз в год | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» | 25,0 за счет текущего финансирования |
|  | Собрание актива волонтеров 1. Подготовительная работа к запланированным мероприятиям 2. Печать флаеров, закупка атрибутики. | 2020-2025гг. | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» | 40,0 за счет текущего финансирования |
| Развитие информирования молодежи о деятельности волонтерского движения | Разработка и создание тематических стендов в учебных заведениях, наглядной агитации по привлечению студентов в волонтерские отряды | 2020-2025гг. | МКУ «Управление образования» Учебные заведения | текущее финансирование |
|  | Мониторинг молодежной среды, привлечение внимания молодежи к актуальным проблемам | систематически | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» Учебные заведения | 10,0 за счет текущего финансирования |
|  | Взаимообмен информацией и практикой работы с волонтерскими организациями других районов и городов | 2020-2025гг. | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты в Лениногорском муниципальном районе | 20,0 за счет текущего финансирования |
|  | Посещение ГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, МОО «Дари добро», ГАУСО "КЦСОН "Исток-Башлангыч" МТЗ и СЗ РТ в Лениногорском муниципальном районе" с тематическими и концертными программами | по отдельному плану | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», МКУ «Управление культуры», Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты в Лениногорском муниципальном районе, Учебные заведения | 8,0 за счет текущего финансирования |
|  | Акция, направленная на пропаганду добровольческого движения «Город добрых людей», приуроченная к Международному Дню волонтера – 5 декабря | 2020-2025 гг. | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», ДЦ «Волонтер» | 20,0 за счет текущего финансирования |
| Работа с социально- незащищенными слоями населения | Реализация проекта «Осуществи мечту» (сбор новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей) | 2020-2025гг. | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты в Лениногорском муниципальном районе ,Учебные заведения | - |
|  | Организация празднования Дня пожилого человека | Ежегодно 1 октября | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты в Лениногорском муниципальном районе, Учебные заведения | 12,0 за счет текущего финансирования |
|  | Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» | март-апрель 2020-2025 гг. | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты в Лениногорском муниципальном районе, Учебные заведения | 8,0 за счет текущего финансирования |
|  | Участие в городских и республиканских мероприятиях, а также содействие благотворительным фондам работе в социальных учреждениях | 2020-2025гг. | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», МКУ «Управление образования», Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты в Лениногорском муниципальном районе, Учебные заведения | 40,0 за счет текущего финансирования |
|  | Посещение семей имеющих детей с ограниченными возможностями на дому (домашнее визитирование) | 2020-2025гг. | Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты в Лениногорском муниципальном районе | - |
|  | Акция по профилактике жестокого обращения с детьми «Детство без слез», приурочена к Международному Дню защиты детей – 1 июня. | 2020-2025гг. | ГАУСО КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в Лениногорском муниципальном районе, ДЦ «Волонтер» | 10,0 за счет текущего финансирования |
|  | Мероприятие для детей с ограниченными возможностями «От сердца к сердцу», приуроченая к Международному Дню инвалида – 3 декабря. | 2020-2025гг. | ГАУСО КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в Лениногорском муниципальном районе, ДЦ «Волонтер» | 10,0 за счет текущего финансирования |
| Формирование здорового образа жизни. Организация работы по первичной профилактике зависимостей среди | Киновечера с просмотром кинофильмов по тематике здорового образа жизни | 2020-2025гг. | МКУ «Управление образования» Учебные заведения |  |
|  | Проведение акции, приуроченной Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом «Мы поколение свободное от наркотиков! Присоединяйся!» | ежегодно 26 июня | МКУ «Управление образования» Учебные заведения | 8,0 за счет текущего финансирования |
|  | Проведение мероприятий, приуроченных Международному Дню отказа от курения | ежегодно третий четверг ноября | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» | 12,0 за счет текущего финансирования |
|  | Проведение акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом | ежегодно 1 декабря | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» | 4,0 за счет текущего финансирования |
|  | Подготовка и проведение Фестиваля «Территория Мы!» | ежегодно 1 декабря | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» Учебные заведения | 20,0 за счет текущего финансирования |
| молодежи | Разработка социальных проектов «Мы в спорте!» и «Откажись! Это легко!» для участия в республиканском конкурсе проектов по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни и молодежной среде «Инициатива» среди студенческих и добровольческих объединений | ежегодно апрель-сентябрь | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» | 12,0 за счет текущего финансирования |
|  | Акция ко всемирному дню без табачного дыма «Твой выбор!» | ежегодно 31 мая | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» Учебные заведения | 8,0 за счет текущего финансирования |
|  | Проведение мероприятий, направленных на борьбу с распространением ВИЧ/СПИДа | 2020-2025гг. | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», МКУ «Управление культуры» Учебные заведения | Текущее финансирование |
|  | Подготовка и распространение плакатов по социальным проблемам | 2020-2025гг. | Учебные заведения | - |
|  | Акция направленная на профилактику употребления ПАВ «Мы – против наркотиков!», приурочена к Международному Дню борьбы с наркоманией – 26 июня. | 2020-2025гг. | ГАУСО КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в Лениногорском муниципальном районе, ДЦ «Волонтер» | 20,0 за счет текущего финансирования |
|  | Участие в проведении спортивно-массовых мероприятий района, республики | 2020-2025гг. | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» Учебные заведения | - |
|  | Проведение мероприятий по профилактике потребления психоактивных веществ | 2020-2025гг. | Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты в Лениногорском муниципальном районе | - |
|  | Мероприятия в рамках Всероссийского дня трезвости | ежегодно сентябрь | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», МКУ «Управление образования» |  |
|  | Работа антинаркотического проекта «Самостоятельные дети»: проведение акций, тренингов, раздача буклетов, брошюр, листовок населению города и района | 2020-2025гг. | Руководители антинаркотического проекта «Самостоятельные дети» |  |
| Гражданско- патриотическое | Проведение мероприятий по популяризации государственных символов Российской Федерации и Республики Татарстан (плакаты, конкурс патриотической песни и т.д.) | ежегодно декабрь | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», МКУ «Управление образования» Учебные заведения | 20,0 за счет текущего финансирования |
| направление | Встречи с ветеранами ВОВ, вдовами и участниками локальных войн | ежегодно февраль | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», МКУ «Управление образования» Учебные заведения | 4,0 за счет текущего финансирования |
|  | Участие во встречах со студентами разных народностей с целью знакомства с культурой и историей, укрепления межнациональных отношений (в преддверии 1 Мая) | ежегодно апрель | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», Учебные заведения | 12,0 за счет текущего финансирования |
|  | Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Победы в ВОВ: раздача Георгиевских ленточек; участие в Параде 9 мая; | ежегодно май | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», ГАУСО КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в Лениногорском муниципальном районе, Учебные заведения, ДЦ «Волонтер» | 20,0 за счет текущего финансирования |
|  | Участие в конкурсе «Боевой листок» | ежегодно май | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», МКУ «Управление образования», Учебные заведения | 4,0 за счет текущего финансирования |
|  | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны | ежегодно май | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», Учебные заведения | 8,0 за счет текущего финансирования |
|  | Объезд по домам ветеранов с поздравлениями и вручением памятных подарков | ежегодно май | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», МКУ «Управление образования» ДЦ «Волонтер», Учебные заведения | 20,0 за счет текущего финансирования |
|  | Оказание помощи одиноко проживающим ветеранам ВОВ и вдовам | 2020-2025гг. | МКУ «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», МКУ «Управление образования», ДЦ «Волонтер», Учебные заведения | - |

_____________________________________________________