Приложение 1

Отчет о реализации государственной программы за 1 квартал 2015 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты государственной программы, период реализации | 2014-2020 г.г. |
| Наименование отчитывающейся организации | Лениногорский муниципальный район |
| Наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы | Постановление Кабинета Министров РТ от 25.10.2013 № 794 «Об утверждении государственной программы «Сохранение,изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм (раздела, мероприятия) | Источникфинансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс. рублей | Процент финансирования | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс. рублей | Наименование индикатора, единица измерения | Значения индикатора |
| Предыдущий год | Текущий год | План на следующий год |
| план | факт | план | факт | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2.2.2.Разработка и утверждение муниципальных программ | 17914179 | 2647520 |  |  |  | Количество утвержденных программ, единиц |  |  | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | 2.8.3. Ведение делопроизводства на гос.языках РТ |  | Текущее финансирование |  |  |  |  доля документов,исполненных на тат. и рус.языках,% | 1/99 | 0,2/99,8 | 1/99 | 0,6/99,4 | 60 | 1/99 |
| 3 | 2.8.6.Оформление средств внешней и внутренней визуальной информации на гос. языках РТ |  | Текущее финансирование |  |  |  | Доля средств внешней и внутренней визуальной информации,оформленной на двух гос.языках,к общему количеству информации,% | 24% на тат.яз. | 24 | 24 | 24 | 100 | 27 |
| 4 | 2.8.9.Организация информационного обслуживания населения в городском и междугородном транспорте на двух гос.языках РТ |  | Текущее финансирование |  |  |  | Доля общественного транспорта,обеспеченного автоинформаторами на 2-х гос.языках РТ, к общему количеству общественного транспорта,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 2.8.10.Организация информационного обслуживания населения на территориях и в помещениях железнодорожных и автовокзалов на 2-х гос.языках РТ |  | Текущее финансирование |  |  |  | Доля обеспеченности территорий и помещений вокзалов информационным обслуживанием населения на 2-х гос.языках РТ,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 2.8.12.Обслуживание сотрудниками торговли населения на 2-х гос.языках РТ |  | Текущее финансирование |  |  |  | Доля обслуживания населения на гос.языках РТ,% | 100 на рус яз /90 на тат.яз. | 100/90 | 100/90 | 100/90 | 100 | 100/92 |
| 7 | 2.8.15.Обеспечение наличия справочной информации на 2-х гос.языках РТ на предприятиях сферы обслуживания |  | Текущее финансирование |  |  |  | Доля справочной информации на 2-х гос.языках РТ,% | 55 на рус. яз./45на тат.яз. | 55/45 | 55/45 | 55/45 | 100 | 55/47 |
| 8 | 3.9.12.Обеспечение интерактивными комплектами кабинетов родного языка и литературы |  | Текущее финансирование |  |  |  | Количество кабинетов,обеспеченных интерактивными досками,единиц. | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  |
| 9 | 5.2.10.Подготовка и публикации в СМИ материалов о сохранении языков народов РТ |  | Текущее финансирование |  |  |  | Количество публикаций в СМИ,единиц | 38 | 92 | 92 | 21 | 23 | 95 |
| 10 | 5.5.1.ежегодное комплектование фондов библиотек РТ национальной и краеведческой литературой и периодическими изданиями, в том числе на языках народов РТ |  | Текущее финансирование |  |  |  | Доля документов на языках народов РТ (кроме русского) от общего количества документов в фондах библиотек РТ,% | 23,6 | 23,9 | 30,0 | 23,9 | 80 | 31,0 |
| 11 | 6.2.7.Создание сети по продаже книг и периодических изданий на тат.языке,ед. |  | Текущее финансирование |  |  |  | Количество точек продажи печатной продукции,единиц | 6 | 7 | 7 | 7 | 100 | 7 |
| Всего по программе | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Аналитическая информация о выполнении мероприятий государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» за

1 квартал 2015 г. в Лениногорском муниципальном районе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Дата выполнения | Аналитическая информация о выполнении мероприятия (с указанием индикаторов, ответственных лиц, возникших проблем, предложений и т.д.) |
| 1 | Создание условий для функционирования рус. и тат.языков как гос.языков РТ | Разработка,систематизация,перевод и ведение нормативных актов на 2-х гос.языках;развитие городской и районной инфраструктуры по реализации Закона о гос.языках | В течение 2015 года | Наблюдается стабильное, в сравнении с 2014 годом, соотношение обращений граждан(письменных и устных) в органы исполнительной власти на татарском и русском языках.  |
|  |  |  |  | Визуальная информация имеется на 2-х гос.языках |
|  |  |  |  | Предприятия сферы услуг доводят до потребителей наименования объектов, режим работы,наименования товаров на 2-х гос.языках.Обслуживание сотрудниками населения осуществляется на 2-х гос.языках. |
|  |  |  |  | Наличие прейскуранта цен на услуги на 2-х гос.языках имеются не повсеместно,т.к.в соответствии со ст.8 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 (в ред от 25.10.2007) «О защите прав потребителей» информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей на русском язык, а также, по желанию изготовителя,исполнителя,продавца на обоих гос.языках. В районе всего 398 предприятий розничной торговли.  |
| 2 | Развитие целостной системы изучения татарского и русского языков и обучения на татарском и русском языках в РТ | Сохранение и развитие сети воспитательных и образовательных учреждений, обучающих на родном языке , воспитание чувства уважения и гордости к родному языку у подрастающего поколения,поддержка высококвалифицированных кадров в области тат.,рус.языка и литературы.и языков народов, проживающих на территории района,сохранение благоприятной языковой и культурной образовательной среды, внедрение эффективных методик и технологий в области преподавания тат.языка и литературы | 2014-2020 г. | Во всех школах района изучается тат.язык и рус.язык. В сельских школах и в гимназии №11 обучение ведется на тат.языке. В 3-х сельских смешанных школах из года в год открываются классы с татарским языком обучения. В 2014-2015 учебном году на татарском языке обучаются 1021 учащийся. В Ново-Сережкинской средней школе чувашский язык изучается как предмет, в Мордва-Кармальской основной школе в начальных классах изучается мордовский язык, так же как предмет. Все школы укомплектованы кадрами по языковым дисциплинам. Улучшается качественный состав педагогических кадров. В состав районного и городского методического объединения учителей татарского языка и литературы входят 118 учителей татарского языка. Учителей с высшим образованием-113, со средне - специальным образованием-3, 2 учителя обучаются заочно. Из них 86 % имеют квалификационные категории, 18 учителей татарского языка и литературы имеют высшую квалификационную категорию. |
| 3 | Сохранение и развитие языков народов,проживающих в РТ | Продвижение и популяризация национальных традиций, обычаев, литературы и культуры. Обеспечение населения литературой на родном языке. | 2014-2020 | Фонды общедоступных библиотек комплектуются изданиями Татарского книжного издательства, изданиями из МК РТ, оформлена подписка на первое полугодие 2015 года рус.,тат.,чув. и морд языках на сумму 325 тысяч рублей.Ведется большая работа по продвижению национальной книги.Сайт Централизованной библиотечной системы имеет рубрики на тат. языке. При организации и проведении культурно-массовых мероприятий предприятия и учреждения руководствуются Положением об использовании государственных языков Республики Татарстан и других языков в республике Татарстан, утвержденном Постановлением Кабинета Министров РТ от 31.12.2013 № 1125. |
| 4 | Формирование этноязыковой толерантности в обществе,СМИ и интернет-пространстве в РТ | Освещение исполнения Закона о языках, воспитание толерантного отношения к окружающему. | 2014-2020 | СМИ ведут работу по исполнению Закона о гос.языках. Районные газеты «Лениногорские вести», «Заман сулышы» на своих страницах публикуют законодательные акты, освещают мероприятия по теме, печатают произведения местных авторов. Телерадиокомпания «Лениногорск» в сетке вещания имеет передачи на татарском языке:еженедельное информационное обозрение «Атна» (2 трансляции в неделю), ежедневную музыкально-развлекательную программу «Чын күңелдән” (4 трансляции в неделю), еженедельную мусульманскую передачу “Иман нуры” (2 трансляции в неделю), трансляция социальных роликов на тат языке: Помоги своей школе,доступная среда,Дата выборов,Диспансеризация населения и др. |
| 5 | Создание и развитие языковой и культурной среды в поликультурном обществе | Обеспечение населения литературой и периодикой на родном языке. | 2014-2020 | 7 предприятий розничной торговли осуществляют продажу книг на татарском языке, в том числе: 2 предприятия торговли при мечетях района, 4 киоска Союзпечати. |