К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          № 1364

от «25» мая 2023г.

Об утверждении муниципальной программы «Развитие добровольчества в Лениногорском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

С целью создания условий для формирования, развития и  популяризации добровольческого движения, Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие добровольчества  в Лениногорском муниципальном районе  на 2023-2025 годы».

- Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 03.09.2019 №1260 «Об утверждении долгосрочной целевой программы развития волонтерского движения «Доброволец» в Лениногорском муниципальном районе на 2020-2025 годы».

- Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте муниципального образования «Лениногорский муниципальный район».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» по социальным вопросам В.В. Друка.

Руководитель                                                                                      З. Г. Михайлова

М.М. Хасанов

5-49-40

Утверждена

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский  муниципальный район»

от «25» мая 2023г. № 1364

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В ЛЕНИНОГОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2023-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие добровольчества в Лениногорском муниципальном районе на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». Указ Президента РФ от 04.02.2021 №68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ». Федеральные проекты «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан РФ». Государственная программа «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019-2025 гг», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2019 № 158 |
| Основные разработчики Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи, спорту и туризму», муниципальное казенное учреждение «Управление образования», муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», отдел социальной защиты населения, ЛФ КНИТУ-КАИ, ГАПОУ «ЛМХПК», ГАПОУ «ЛНТ», ГАПОУ «ЛПК» |
| Цель Программы | Поддержка и развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Татарстан |
| Задачи Программы | - Создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров), самореализацию граждан в решении социальных задач на республиканском, муниципальном уровнях. - Подготовка, организация и реализация мотивационных мероприятий для добровольцев (волонтеров) Республики Татарстан, Лениногорского района. - Создание условий для совершенствования компетенций специалистов, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), развитие методической, информационной, консультационной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности. - Развитие информационного обеспечения, информированности населения о деятельности добровольческого (волонтерского) движения - Поддержание действующих волонтерских инициатив и отрядов учебных заведений и общеобразовательных школ Лениногорского муниципального района. - Развитие взаимосвязей волонтерского движения с благополучателями (социальными учреждениями, отдельными категориями нуждающихся в помощи лиц и пр.), благотворительными фондами и иными организациями, нуждающимися в поддержке волонтеров. - Выработка методов стимулирования и развития деятельности волонтерского движения, поощрения участников добровольцев. - Повышение уровня подготовки волонтеров по видам деятельности и качестве проводимых ими мероприятий. |
| Сроки реализации Программы | 2023-2025 годы |
| Основные направления Программы | Программные мероприятия систематизируются по следующим направлениям: организационно-методическое обеспечение волонтерской деятельности отрядов учебных заведений и общеобразовательных школ Лениногорского муниципального района; поддержание деятельности и развитие волонтерской деятельности в различных направлениях |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Лениногорского муниципального района составит 2343,0 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 781,0 тыс. рублей; 2024 год - 781,0 тыс. рублей; 2025 год - 781,0 тыс. рублей. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | повышение эффективности деятельности волонтерских объединений Лениногорского муниципального района; увеличение молодых людей, вовлеченных в волонтерские отряды; снижение численности молодежи, вовлеченной в неформальные социально опасные организации; увеличение количества граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций к 2025 году составит 3385 человек |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Отчеты о ходе выполнения Программы представляются в установленном порядке межведомственным координационным Советом по патриотическому воспитанию граждан в Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район». Ежегодно Исполком отчитывается перед Советом Лениногорского муниципального района о ходе выполнения Программы |

1. Введение

Волонтерская деятельность, добровольческая активность молодежи являются важнейшими факторами социального развития общества в таких сферах, как образование, культура, наука, молодежная политика, искусство, здравоохранение, охрана окружающей среды и в ряде других.

Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор созидательной инициативе и социальному творчеству молодежи, обеспечивающей важный вклад в достижение целей воспитания активной гражданской позиции и социальной ответственности молодого человека.

Занятие волонтерской деятельностью позволяет сохранять и укреплять человеческие ценности; способствует личностному росту и развитию социальных связей. Молодежь, активно занимающаяся добровольчеством, получают навыки и умения организации мероприятий и акций, общения с различными категориями населения, что впоследствии делает их более конкурентоспособными на рынке труда.

Помимо личного развития волонтеры активно помогают в решении социальных проблем общества, в том числе и окружающих их молодых людей. Занимаются помощью детям-сиротам, ветеранам, профилактикой зависимостей в детской и молодежной среде и пр.

Волонтерская деятельность - это общественно полезная добровольческая, безвозмездная деятельность граждан, заключающаяся в решении социальных проблем, основанная на всестороннем удовлетворении личных и социальных потребностей, оказании помощи другим людям или общественным организациям.

Волонтёр - доброволец, гражданин, участвующий в решении социально значимых проблем в форме безвозмездного труда.

Волонтерский отряд - это добровольное объединение молодых людей, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) осуществлять волонтерскую деятельность.

Волонтерское движение Лениногорского муниципального района - это общественная структура молодежи района, объединяющая все волонтерские отряды учебных заведений, общеобразовательных школ города и района различных направлений деятельности. Деятельность волонтерского движения координирует муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ.

Разработчиком Программы является муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ, муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ, муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ отдел социальной защиты населения, ЛФ КНИТУ-КАИ, ГАПОУ  «ЛМХПК», ГАПОУ «ЛНТ», ГАПОУ «ЛПК».

2. Нормативно-правовое обеспечение Программы

Муниципальная программа «Развитие добровольчества в Лениногорском муниципальном районе на 2023-2025 годы» (далее – Программа)  разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Закона Республики Татарстан от 19.10.1993 №1983-XII «О молодежной политике в Республике Татарстан» (в редакции Закона Республики Татарстан от 5 мая 2021 года № 35-ЗРТ), в целях реализации основных направлений молодежной политики на территории Лениногорского  муниципального района Республики Татарстан.

Реализация мероприятий Программы направлена на достижение показателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента РФ от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение задач «Стратегии государственной молодежной политики Республики Татарстан до 2030 года», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 февраля 2016 года № 63, «Стратегии развития государственной молодежной политики в Лениногорском муниципальном районе на 2022-2025 годы», утвержденной постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 20 октября 2021года №908, на реализацию Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666, с изменениями в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.12.2018 г. № 703, актуализированы  в соответствии с задачами Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года».

Планом мероприятий Программы предусмотрены меры по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» частности, федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2019 г. № 504 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан», в комплексе приоритетных направлений государственной молодежной политики в Республике Татарстан.

3. Основные направления реализации Программы

1.Организационно-методическое обеспечение волонтерской деятельности отрядов учебных заведений и общеобразовательных школ Лениногорского муниципального района:

разработка положений, программ и проектов, касающихся организации волонтерской деятельности в Лениногорском муниципальном районе;

разработка методических пособий, информационных брошюр для организаторов, участников волонтерского движения района;

разработка и изготовление имиджевой атрибутики волонтерского движения района;

проведение обучающих семинаров и тренингов, школ и слетов добровольцев Лениногорского муниципального района.

2.Поддержание деятельности и развитие волонтерской деятельности в различных направлениях:

- работа волонтеров с социально-незащищенными группами населения: детьми-сиротами, инвалидами, престарелыми.

- гражданско-патриотическое:

помощь ветеранам ВОВ;

организация торжественных мероприятий, приуроченных ко дню Победы.

- здоровый образ жизни, профилактика социально-негативных явлений:

организация пропагандистских акций, направленных на борьбу с наркоманией, табачной зависимостью, алкоголизмом, распространением ВИЧ/СПИДа;

организация культурно- и спортивно-массовых мероприятий профилактической направленности;

организация курсов лекций и тренингов, направленных на профилактику аддитивного поведения в молодежной среде.

4) разработка программ и подготовка волонтеров для работы во время проведения спортивных мероприятий на территории Лениногорского муниципального района.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный характер, научную обоснованность методов и использование современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания.

Конечным результатом реализации Программы должны стать повышение эффективности деятельности волонтерских объединений Лениногорского муниципального района, а также увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций.

План мероприятий

по реализации муниципальной программы

«Развитие добровольчества в Лениногорском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

| Направление программы | Мероприятия направления | Срок исполнения | Исполнители | Финансирование (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методи-ческое обеспечение волонтерс-кой деятель-ности, поощрение участников волонтёрско-го движения | Разработка методических пособий, информационных брошюр для организаторов, участников волонтерского движения | 2023-2025 | МКУ «УДМСиТ», МКУ «УО», МКУ «УК», ОСЗ МТЗ и СЗ РТ в ЛМР | - |
|  | Разработка и изготовление имиджевой атрибутики волонтерского движения Лениногорского муниципального района | систематически | МКУ «УДМСиТ», МКУ «УО», МКУ «УК», ОСЗ МТЗ и СЗ РТ в ЛМР | 300,0 за счет текущего финансирования |
|  | Проведение обучающих семинаров и тренингов для волонтеров - организаторов профилактических мероприятий | по отдельному плану | МКУ «УДМСиТ» ОСЗ МТЗ и СЗ РТ в ЛМР | 16,0 за счет текущего финансирования |
|  | Организация и проведение встреч со студентами и учащимися общеобразовательных школ, с целью информирования их о деятельности волонтерского движения Лениногорского муниципального района и вовлечения в ряды волонтеров | по отдельному плану | Координационный Совет по патриотическому воспитанию | 10,0 за счет текущего финансирования |
|  | Организация участия студентов-волонтёров в Добровольческих школах, Слетах, круглых столах | 2023-2025 | МКУ «УДМСиТ» ОСЗ МТЗ и СЗ РТ в ЛМР Учебные заведения | 20,0 за счет текущего финансирования |
|  | Организация и проведение профильной смены «Добровольческая школа» для волонтеров Лениногорского муниципального района | июнь-август ежегодно | МКУ «УДМСиТ» МКУ «УО» Учебные заведения | По распоряжению Кабинета Министров РТ |
|  | Проведение конкурса на лучшую РR-разработку атрибутики волонтерского движения | ежегодно март-май | МКУ «УДМСиТ» МКУ «УК» | 60,0 за счет текущего финансирования |
|  | Освещение работы волонтерского движения в СМИ района | систематически | Координационный Совет по патриотическому воспитанию | - |
|  | Награждение активистов волонтерского движения | 1 раз в год | МКУ «УДМСиТ» | 25,0 за счет текущего финансирования |
|  | Собрание актива волонтеров 1. Подготовительная работа к запланированным мероприятиям 2. Печать флаеров, закупка атрибутики. | 2023-2025 | МКУ «УДМСиТ» | 40,0 за счет текущего финансирования |
| Развитие информирования молодежи о деятельности волонтерского движения | Разработка и создание тематических стендов в учебных заведениях, наглядной агитации по привлечению студентов в волонтерские отряды | 2023-2025 | МКУ «УО» Учебные заведения | текущее финансирование |
|  | Мониторинг молодежной среды, привлечение внимания молодежи к актуальным проблемам | систематически | МКУ «УДМСиТ» Учебные заведения | 10,0 за счет текущего финансирования |
|  | Взаимообмен информацией и практикой работы с волонтерскими организациями других районов и городов | 2023-2025 | МКУ «УДМСиТ» ОСЗ МТЗ и СЗ РТ в ЛМР | 20,0 за счет текущего финансирования |
|  | Посещение ГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, МОО «Дари добро», ГАУСО "КЦСОН "Исток-Башлангыч" МТЗ и СЗ РТ в Лениногорском муниципальном районе" с тематическими и концертными программами | по отдельному плану | МКУ «УДМСиТ», ОСЗ МТЗ и СЗ РТ в ЛМР, МКУ «УК», Учебные заведения | 8,0 за счет текущего финансирования |
|  | Акция, направленная на пропаганду добровольческого движения «Город добрых людей», приуроченная к Международному Дню волонтера – 5 декабря | 2023-2025 | МКУ «УДМСиТ», ДЦ «Волонтер» | 20,0 за счет текущего финансирования |
| Работа с социально- незащищенными слоями населения | Реализация проекта «Осуществи мечту» (сбор новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей) | 2023-2025 | МКУ «УДМСиТ» ОСЗ МТЗ и СЗ РТ в ЛМР, Учебные заведения | - |
|  | Организация празднования Дня пожилого человека | Ежегодно 1 октября | МКУ «УК», МКУ «УО» МКУ «УДМСиТ» ОСЗ МТЗ и СЗ РТ в ЛМР, Учебные заведения | 12,0 за счет текущего финансирования |
|  | Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» | март-апрель 2023-2025 | МКУ «УДМСиТ», МКУ «УК», ОСЗ МТЗ и СЗ РТ в ЛМР, МКУ «УО», Учебные заведения | 8,0 за счет текущего финансирования |
|  | Участие в городских и республиканских мероприятиях, а также содействие благотворительным фондам работе в социальных учреждениях | 2023-2025 | МКУ «УДМСиТ» ОСЗ МТЗ и СЗ РТ в ЛМР МКУ «УО», Учебные заведения | 40,0 за счет текущего финансирования |
|  | Посещение семей имеющих детей с ограниченными возможностями на дому (домашнее визитирование) | 2023-2025 | ОСЗ МТЗ и СЗ РТ в ЛМР | - |
|  | Акция по профилактике жестокого обращения с детьми «Детство без слез», приурочена к Международному Дню защиты детей – 1 июня. | 2023-2025 | ГАУСО КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР, ДЦ «Волонтер» | 10,0 за счет текущего финансирования |
|  | Мероприятие для детей с ограниченными возможностями «От сердца к сердцу», приуроченая к Международному Дню инвалида – 3 декабря. | 2023-2025 | ГАУСО КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР, ДЦ «Волонтер» | 10,0 за счет текущего финансирования |
| Формирование здорового образа жизни. Организация работы по первичной профилактике зависимостей среди | Киновечера с просмотром кинофильмов по тематике здорового образа жизни | 2023-2025 | МКУ «УО» Учебные заведения |  |
|  | Проведение акции, приуроченной Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом «Мы поколение свободное от наркотиков! Присоединяйся!» | ежегодно 26 июня | МКУ «УО» Учебные заведения | 8,0 за счет текущего финансирования |
|  | Проведение мероприятий, приуроченных Международному Дню отказа от курения | ежегодно третий четверг ноября | МКУ «УДМСиТ» | 12,0 за счет текущего финансирования |
|  | Проведение акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом | ежегодно 1 декабря | МКУ «УДМСиТ» | 4,0 за счет текущего финансирования |
|  | Подготовка и проведение Фестиваля «Территория Мы!» | ежегодно 1 декабря | МКУ «УДМСиТ» Учебные заведения | 20,0 за счет текущего финансирования |
| молодежи | Разработка социальных проектов «Мы в спорте!» и «Откажись! Это легко!» для участия в республиканском конкурсе проектов по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни и молодежной среде «Инициатива» среди студенческих и добровольческих объединений | ежегодно апрель-сентябрь | МКУ «УДМСиТ» | 12,0 за счет текущего финансирования |
|  | Акция ко всемирному дню без табачного дыма «Твой выбор!» | ежегодно 31 мая | МКУ «УДМСиТ» Учебные заведения | 8,0 за счет текущего финансирования |
|  | Проведение мероприятий, направленных на борьбу с распространением ВИЧ/СПИДа | 2023-2025 | МКУ «УДМСиТ», МКУ «УК» Учебные заведения | Текущее финансирование |
|  | Подготовка и распространение плакатов по социальным проблемам | 2023-2025 | Учебные заведения | - |
|  | Акция направленная на профилактику употребления ПАВ «Мы – против наркотиков!», приурочена к Международному Дню борьбы с наркоманией – 26 июня. | 2023-2025 | ГАУСО КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР, ДЦ «Волонтер» | 20,0 за счет текущего финансирования |
|  | Участие в проведении спортивно-массовых мероприятий района, республики | 2023-2025 | МКУ «УДМСиТ» Учебные заведения | - |
|  | Проведение мероприятий по профилактике потребления психоактивных веществ | 2023-2025 | ОСЗ МТЗиСЗ РТ в ЛМР | - |
|  | Мероприятия в рамках Всероссийского дня трезвости | ежегодно сентябрь | МКУ «УДМСиТ», МКУ «УО» |  |
|  | Работа антинаркотического проекта «Самостоятельные дети»: проведение акций, тренингов, раздача буклетов, брошюр, листовок населению города и района | 2023-2025 | Руководители антинаркотического проекта «Самостоятельные дети» |  |
| Гражданско- патриотическое | Проведение мероприятий по популяризации государственных символов РФ и РТ (плакаты, конкурс патриотической песни и т.д.) | ежегодно декабрь | МКУ «УДМСиТ», МКУ «УО» Учебные заведения | 20,0 за счет текущего финансирования |
| направление | Встречи с ветеранами ВОВ, вдовами и участниками локальных войн | ежегодно февраль | МКУ «УДМСиТ», МКУ «УО» Учебные заведения | 4,0 за счет текущего финансирования |
|  | Участие во встречах со студентами разных народностей с целью знакомства с культурой и историей, укрепления межнациональных отношений (в преддверии 1 Мая) | ежегодно апрель | МКУ «УДМСиТ», Учебные заведения | 12,0 за счет текущего финансирования |
|  | Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Победы в ВОВ: раздача Георгиевских ленточек; участие в Параде 9 мая; | ежегодно май | МКУ «УДМСиТ», МКУ «УО», МКУ «УК», ГАУСО КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР, Учебные заведения, ДЦ «Волонтер» | 20,0 за счет текущего финансирования |
|  | Участие в конкурсе «Боевой листок» | ежегодно май | МКУ «УДМСиТ», МКУ «УО» Учебные заведения | 4,0 за счет текущего финансирования |
|  | Чествование ветеранов Великой Отечественной войны | ежегодно май | МКУ «УДМСиТ», МКУ «УО», МКУ «УК», Учебные заведения | 8,0 за счет текущего финансирования |
|  | Объезд по домам ветеранов с поздравлениями и вручением памятных подарков | ежегодно май | МКУ «УДМСиТ», МКУ «УО», ДЦ «Волонтер», Учебные заведения | 20,0 за счет текущего финансирования |
|  | Оказание помощи одиноко проживающим ветеранам ВОВ и вдовам | 2023-2025 | МКУ «УДМСиТ» МКУ «УО», ДЦ «Волонтер», Учебные заведения | - |