План мероприятий по реализации муниципальной программы «Активное долголетие»

в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат (индикатор) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Определение перечня организаций, являющихся участниками реализации плана мероприятий «Активное долголетие в 2025году» | январь 2025 г. | Исполнительный комитет МО” Лениногорский муниципальный район”РТ | распоряжение |
| 1.2. | Создание межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга и контроля за реализацией плана | Февраль 2025 г | Исполнительный комитет МО” Лениногорский муниципальный район”РТ | распоряжение |
| 1.3. | Проведение заседаний межведомственно рабочей группы по осуществлению мониторинга и контроля за реализацией плана мероприятий | июнь, декабрь ежегодно | Исполнительный комитет МО” Лениногорский муниципальный район”РТ | не менее двух заседаний в год |
| 1.4 | Организация работы Лениногорского совета ветеранов войны и труда | ежегодно | Исполнительный комитет МО” Лениногорский муниципальный район”РТ | Ежемесячный отчет Лениногорского совета ветеранов войны и труда |
| 2.1. | Поддержание в актуальном состоянии раздела «Алтын еллар – Золотые годы» в суперсервисе «Забота», направленного на повышение информированности граждан старшего поколения о мероприятиях, проводимых в рамках Программы, а также возможностях участия в них граждан старшего поколения | Январь- декабрь | ГАУСО «КЦСОН «Исток- Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ | наличие функционирующей информационной системы, содержащей актуальную информацию о мероприятиях для граждан старшего поколения, проводимых в рамках плана, и возможности участия в них |
| 2.1.1 | Реализация проекта на базе АНО «ЦСП» «Долголетие»: « Юлдаш - обзорный путеводитель по народному и культурному наследию Республики Татарстан» | Январь- декабрь 2025 г | АНО ЦСП» «Долголетие» | Охват- 600 чел |
| 2.1.2 | Реализация проекта на базе КЦСОН «Исток- Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ «Театральный сундучок» (театральная студия) | ежегодно | ГАУСО «КЦСОН «Исток- Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ | Охват- 400 чел |
| 2.1.2 | Организация поездок в г.г. Елабуга, Казань, Свияжск, п. Абдрахманово, Азнакаево, | Март, апрель, май, октябрь | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | Охват-360 чел |
| 2.2.1 | Работа на базе Лениногорской Центральной библиотеки 9 клубов по интересам, 2-х целевых программ. | ежемесячно | Лениногорская Центральная библиотека (ЦБ) | Охват - 270 чел. |
| 2.2.2. | Индивидуальное обучение игре на музыкальных инструментах и вокалу по дополнительной общеразвивающей программе «Я музыкантом стать хочу» | ежемесячно | МБУДО «ЛДМШ им. Н.М. Кудашева» | Охват - 40 человек |
| 2.2.3 | Работа национальных фольклорных коллективов, любительских объединений, клубов по интересам: мордовский ансамбль «Эрзянка», чувашский ансамбль «Шура-Хуран», вокальные ансамбли: «Сунмэс ялкын», «Чишма», «Зиляйлюк», «Сударушка»; хореографический коллектив «Изюминка» | ежемесячно | МБУ «Дворец культуры» | Охват- 225 человек |
| 2.2.4 | Работа клубов «Народные посиделки», «Ветеран», «Кинолюбитель»; театры: «Поколение плюс», драматический театр им. Р. Шигапа; ансамбль гармонистов «Моң Чишмәсе», а также хор ветеранов «Надежда» | ежемесячно | МБУ «Дворец культуры» | Охват- 110 человек |
| 2.2.5 | Занятие по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе для старшего поколения в художественной школе | среда, пятница | МБОДО «ЛДХШ им. М.Х. Хаертдинова» | Охват- 25 человек |
| 2.2.6 | Культурно-досуговые мероприятия по направлениям в сельских домах культуры: «спорт», «творчество», «домоводство», «литература», «музыка, фольклор» | ежемесячно | Районные дома культуры (РДК) | Охват: спорт - 120 чел. творчество- 200 чел. домоводство - 210 чел. литература - 240 чел. музыка, фольклор - 400 чел. |
| 2.2.7 | Проведение муниципального этапа фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов (пенсионеров) «Балкыш («Сияние»)» | февраль- апрель | МБУ «Дворец культуры» | Охват – 95 человек. Районные дома культуры – 75 чел. |
| 2.2.8 | Проведение шахматно-шашечного турнира среди граждан старшего поколения стационарных организаций социального обслуживания | февраль- декабрь | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | численность граждан старшего поколения, принявших участие в конкурсе- 50 человек |
| 2.2.10 | Проведение конкурса «Умельцы нашего края» среди граждан старшего поколения в стационарных организациях социального обслуживания | февраль- декабрь | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | численность граждан старшего поколения, принявших участие в конкурсе- 60 человек |
| 2.2.11 | Проведение муниципального этапа фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов (пенсионеров) «Мирас («Наследие»)» | Август- ноябрь | МБУ «Дворец культуры» | Охват – 100 человек. |
| 2.3. | Проведение информационных мероприятий для граждан старшего поколения, в том числе в ходе профилактических поквартирных (подомовых) обходов, о мерах предупреждения мошеннических действий в отношении граждан старшего поколения, мерах противопожарной безопасности, раздача памяток о профилактике правонарушений в отношении пожилых граждан. | Ежемесячно | Территориальные общественные самоуправления ( ТОС) | Охват- 120 человек ежемесячно |
| 2.4. | Создание условий для повышения доступности образовательных и просветительских программ для граждан старшего поколения (развитие «университетов третьего возраста») | ежемесячно | МКУ «Управление образования», Централизованная библиотека | функционирование «университетов третьего возраста» |
| 2.5. | Развитие дополнительных образовательных программ, направленных на формирование различных видов функциональной грамотности граждан старшего поколения : «Школа цифровых навыков», «Основы компьютерной грамотности», «Умные гаджеты» , Основы финансовой грамотности «Основы здорового образа жизни» «История родного края» | ежемесячно | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | Охват: «Школа цифровых навыков»-20 чел. Основы компьютерной грамотности – 16чел .(2 группы) «Умные гаджеты» - 20 чел. (2 группы) Основы финансовой грамотности – 12 чел. (1 группа) Основы здорового образа жизни – 12чел (1 группа) История родного края- 12 чел (1 группа) |
| 2.6. | Формирование и реализация образовательных программ для граждан старшего поколения, в том числе на основе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | ежемесячно | МКУ «Управление образования» | Охват- 75 чел. |
| 2.7. | Улучшение условий для повышения уровня физической активности граждан старшего поколения, в том числе реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди граждан старшего возраста | апрель, сентябрь | МКУ «Управление образования», МКУ «УДМС и Т» | Охват- 130 человек |
| 2.8. | Создание условий для занятий физической культурой и спортом граждан старшего поколения: |  |  |  |
| 2.8.1. | обеспечение доступности использования лицами старшей возрастной группы и маломобильными группами населения спортивных, оздоровительных объектов для занятий физической культурой и спортом в 7 спортивных объектов, в которых функционируют группы для занятий физкультурой и спортом лиц старшей возрастной группы, а именно: - Спортивный комплекс им. Хасанова СП «Татнефть-Забота» ПАО - МБУ «Спортивный комплекс – «Юность» - МБО ДО «Спортивная школа № 1» - Центр «Активного долголетия» - Спортивно – оздоровительный комплекс «Олимп» -МБУ «СС - «Теннис Холл» | ежемесячно | МКУ «УДМС и Т» | доля граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической культурой и спортом- 38,9 %; количество спортивных объектов, в которых функционируют группы для занятий физкультурой и спортом лиц старшей возрастной группы, – 7; Охват- 450 человек |
| 2.8.2. | Участие в массовых физкультурных мероприятиях для граждан старшего поколения | ежемесячно | МКУ «УДМС и Т» | 8 спортивных мероприятий среди граждан старшего поколения с общим охватом 150 человек в каждом мероприятий |
| 2.8.3. | Организация и проведение статистического учета численности граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | январь- март | МКУ «УДМС и Т» | численность граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом 6530 человек. |
| 2.8.4. | Проведение спартакиады «Третий возраст» | ежемесячно | МКУ «УДМС и Т» | Охват- 250 человек |
| 2.8.5. | Проведение турнира по шахматам и шашкам | апрель, май, сентябрь, ноябрь | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | охват участников муниципального этапа – 40 человек; численность участников финального этапа – 4 человека |
| 2.8.6. | Проведение оздоровительной акции «10 000 шагов к жизни» для граждан старшего поколения (оздоровительная ходьба) | апрель, сентябрь | МКУ «УДМС и Т», Лениногорское отделение РО ООО «Союз пенсионеров России» | Охват в акции «10 000 шагов к жизни» - 100 человек. |
| 2.9. | Проведение совместных мероприятий для граждан старшего поколения и граждан других возрастов |  |  |  |
| 2.9.1. | проведение турнира по настольному теннису «Связь поколений» | февраль | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | численность граждан старшего поколения - 50 человек |
| 2.9.2. | Организация клуба «Умелые руки» | В течений года | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | численность человек, принявших участие в турнире, – не менее 70 человек |
| 2.9.3. | Проведение турнира по плаванию «Связь поколений» | апрель | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” , МКУ «УДМС и Т» | численность граждан старшего поколения, принявших участие в турнире, – не менее 50 человек |
| 2.10. | Участие в республиканском чемпионате по компьютерному многоборью среди граждан старшего поколения | по графику РТ | МКУ «УДМС и Т» | численность граждан старшего поколения, принявших участие в компьютерном многоборье, – не менее 5 человек |
| 2.11. | Обеспечение территориальной и ценовой доступности мероприятий в сфере культуры, направленных на удовлетворение творческих потребностей граждан старшего поколения и вовлечение их в культурную жизнь и досуговую деятельность | ежемесячно | МБУ « Дворец Культуры» | во Дворце культуры функционирует 17 кружков и клубов по интересам, в которых занимаются 3 52 чел. |
| 2.12. | Проведение культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий для граждан старшего поколения, в том числе вечера отдыха: | постоянно | МБУ « Дворец Культуры» | численность граждан старшего поколения, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность, 275 человек ежемесячно, вечер отдыха – 100 человек |
| 2.12.1 | Вечер отдыха «Торжество Доблести и Чести» | февраль | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | Охват- 100 чел. |
| 2.12.2 | Вечер отдыха «Всё для тебя» | март | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | Охват- 100 чел. |
| 2.12.3 | Вечер отдыха «Мелодия души» | апрель | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | Охват- 100 чел. |
| 2.12.4 | Вечер отдыха «Победная весна» | май | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | Охват- 350 чел. |
| 2.12.5 | Вечер отдыха на амфитеатре нижнего озера «В ритме города» | июнь | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | Охват- 200 чел. |
| 2.12.6 | Вечер отдыха «Шелест сентября» | сентябрь | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | Охват- 100 чел. |
| 2.12.7 | Вечер отдыха «Осень жизни» | октябрь | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | Охват- 100 чел. |
| 2.12.8 | Вечер отдыха «Ода женщине» | ноябрь | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | Охват- 100 чел. |
| 2.12.9 | Балл – маскарад «Тайна маски» | декабрь | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | Охват- 100 чел. |
| 2.13. | Проведение мероприятий по развитию туризма для граждан старшего поколения, создание условий для повышения доступности и привлекательности для них туристических услуг | май- сентябрь | МКУ «УДМС и Т» | численность граждан старшего поколения -20 человек |
| 2.14. | Развитие «серебряного» добровольчества (волонтерства) в Республике Татарстан, внедрение различных инструментов мотивации граждан старшего поколения к занятиям добровольчеством | ежемесячно | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ”, МКУ «УДМС и Т» | создание не менее 20 отделений регионального центра «Молоды душой» 140 человек старшего поколения участвуют в волонтёрской деятельности учреждений культуры |
| 2.15. | Развитие и поддержка добровольческих (волонтерских) движений, оказывающих помощь гражданам старшего поколения | ежемесячно | МКУ «УДМС и Т» | 50 человек волонтеров |
| 2.16. | Привлечение СМИ к реализации программ социализации граждан старшего поколения, широкому распространению позитивного опыта участия граждан старшего поколения в жизни общества | постоянно | СМИ | 6 информационных материалов в СМИ |
| 2.17. | Участие граждан старшего поколения в мероприятиях по увековечению памяти Героев Отечества, уходу за памятниками и могилами участников Великой Отечественной войны, в торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам в истории страны | январь- декабрь | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | численность граждан старшего поколения, принявших участие в мероприятиях, 1700 человек |
| 2.17.1 | Возложение цветов в памятные даты | в течений года | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | Охват- 25 человек |
| 2.18. | Проведение мероприятий по чествованию юбиляров супружеской жизни (50 лет совместной жизни и более) | в течений года | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | число супружеских пар в разрезе юбилейных дат совместной жизни -3 семьи |
| 2.19 | Проведение торжественных мероприятий по праздничным датам (23 февраля, 8 марта, 9 мая, день пожилых, новы год) | в течений года | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | Охват-80 чел |
| 2.20 | Чествование ветеранов ВОВ (3 чел.) | ежегодно | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | Охват- 4 чел. |
| 2.21 | Соревнования по городошному спорту | в течений года | МОО “ Совет Ветеранов Войны и Труда г.Лениногорска и Лениногорского муниципального раона РТ” | Охват- 60 чел |
| 2.24 | Оздоровительная гимнастика в МБУ СК «Юность» | в течений года | МКУ «УДМС и Т» | Охват-50 чел |
| 2.25 | Группа здоровья (фитнес) | в течений года | МКУ «УДМС и Т» | Охват-50 чел |
| 2.26 | Занятие в художественной школе | в течений года | МБО ДО «ЛДХШ им. М.Х. Хаертдинова» | Охват-50 чел |
| 2.27 | Занятие в музыкальной школе дополнительная общеразвивающая программа «Я музыкантом стать хочу» | в течений года | МБУ ДО"Лениногорская ДМШ им. Н.М. Кудашева» | Охват-15 чел. |
| 3.1. | Совершенствование организации оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения: |  |  |  |
| 3.1.1. | повышение доступности и качества медицинской помощи по профилю «гериатрия» | ежемесячно | ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» | количество лиц, прошедших лечение по профилю «гериатрия» в гериатрическом отделении Шугуровской участковой больнице,70 человек |
| 3.1.2. | развитие выездных форм медицинского обслуживания граждан старшего поколения | ежемесячно | ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ # ГАУСО "Лениногорский ДИПИ" | численность граждан старшего поколения, охваченных выездными формами медицинского обслуживания, 50 человек |
| 3.2. | Организация и проведение профилактических осмотров и диспансеризации лиц старшего поколения в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения в установленном порядке | ежемесячно | ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» | численность граждан старше трудоспособного возраста, охваченных профилактическими осмотрами и диспансеризацией, 145 человек |
| 3.3. | Информирование граждан старшего поколения о первых признаках, формах профилактики, группах риска когнитивных расстройств в рамках работы Центра когнитивных расстройств на базе ГАУЗ МКДЦ и межрайонных кабинетов памяти, организованных на базе медицинских организаций | ежемесячно | ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ # ГАУСО "Лениногорский ДИПИ" | численность граждан старшего поколения, охваченных информированием, 150 человек |
| 3.4. | Совершенствование мер профилактики и лечения когнитивных расстройств у граждан старшего поколения | ежемесячно | ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ», Медсанчасть, Шугуровская больница | 3 медицинских организаций, обслуживающих взрослое население, которые внедрили в деятельность комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у граждан старшего поколения, единиц |
| 3.5. | Совершенствование мер по профилактике падений и переломов у граждан старшего поколения | ежемесячно | ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» | количество медицинских организаций, обслуживающих взрослое население, которые внедрили в деятельность комплекс мер, направленных на профилактику падений и переломов у граждан старшего поколения |
| 3.6. | Проведение информационных кампаний, направленных на формирование позитивного представления граждан старшего поколения о здоровом и активном образе жизни, профилактике и лечении возраст-ассоциированных заболеваний и гериатрических синдромов | март, май, июль. сентябрь, октябрь, декабрь | ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ # ГАУСО "Лениногорский ДИПИ" | 6 информационных |
| 4.1. | Предоставление социального обслуживания гражданам старшего поколения | ежемесячно | ГАУСО «КЦСОН «Исток- Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ # ГАУСО "Лениногорский ДИПИ" АНО «ЦСП «Долголетие» | Охват- 1000 чел. |
| 4.2. | Реализация стационарзамещающих технологий для граждан старшего поколения | ежемесячно | ГАУСО «КЦСОН «Исток- Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ | Охват- 15 чел. |
| 4.3. | Развитие системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, нуждающимися в уходе | ежемесячно | ГАУСО «КЦСОН «Исток- Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ # ГАУСО "Лениногорский ДИПИ" | обеспечение охвата граждан, нуждающихся в уходе, 5 процентов |
| 4.4. | Развитие межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания при предоставлении социальных услуг по уходу за гражданами старшего поколения | ежемесячно | ГАУСО «КЦСОН «Исток- Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ # ГАУСО "Лениногорский ДИПИ" | Охват- 140 человек |
| 4.5. | Развитие социального сопровождения при предоставлении социальных услуг гражданам старшего поколения, путем привлечения на основе межведомственного взаимодействия организаций, предоставляющих медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам | ежемесячно | ГАУСО «КЦСОН ГАУСО «КЦСОН «Исток- Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ | Охват- 70 человек |
| 4.7. | Развитие сотрудничества организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, с добровольческими (волонтерскими) организациями в целях реализации мероприятий, направленных на повышение качества жизни получателей социальных услуг из числа граждан старшего поколения | ежемесячно | ГАУСО «КЦСОН «Исток- Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ АНО «ЦСП «Долголетие» | 1 организация социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, осуществляющих на системной основе сотрудничество с добровольческими (волонтерскими) организациями |
| 4.8. | Повышение информированности граждан старшего поколения и их родственников (законных представителей) о предоставляемых социальных услугах, эффективных социальных технологиях, поставщиках социальных услуг | ежегодно | СМИ | Оват-1000 человек |
| 4.9. | Совершенствование кадрового обеспечения государственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги гражданам старшего поколения, подготовка (переподготовка) кадров | в течений года | ГАУСО «КЦСОН «Исток- Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ | 2 сотрудника охваченных мероприятиями по повышению квалификации |
| 4.10. | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, социального предпринимательства, благотворительных и добровольческих организаций к предоставлению социальных услуг | в течений года | ГАУСО «КЦСОН «Исток- Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ, благотворительные и добровольческие организаций АНО «ЦСП «Долголетие» | 5 человек, которым предоставлена услуга «Помощник по уходу» негосударственными организациями, которым по результатам отбора предоставлена субсидия на возмещение (на финансовое обеспечение) затрат в связи с предоставлением услуги «Помощник по уходу» |
| 4.11. | Внедрение методов бережливого производства в организациях социального обслуживания | постоянно | ГАУСО «КЦСОН «Исток- Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ АНО «ЦСП «Долголетие» # ГАУСО "Лениногорский ДИПИ" | повышение качества и объема предоставляемых социальных услуг гражданам старшего поколения |
| 5.1. | Просвещение граждан старшего поколения в ходе тематических встреч, проводимых в рамках «Недели финансовой грамотности», в вопросах финансовой грамотности, правилам безопасности при осуществлении электронных платежей | Март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь | МКУ «Управление образования» | 5 тематических встреч в рамках «Недели финансовой грамотности»; охват- 100 человек старшего поколения, участвовавших во встречах |
| 5.2. | Информационно-разъяснительная работа о возможностях профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения | ежемесячно | ГКУ « Центр занятости населения» | За год- 180 граждан старшего поколения, прошедших обучение и получивших образование, в том числе с применением дистанционных форм обучения |
| 5.3. | Участие на республиканской олимпиаде по финансовой грамотности среди граждан старшего поколения | по плану РТ | МКУ «Управление образования» | количество граждан старшего поколения, принявших участие в олимпиаде, – 4 человека в год |
| 5.4. | Содействие трудоустройству граждан старшего поколения, в том числе в рамках специальных программ содействия занятости населения | ежемесячно | ГКУ «Центра занятости населения» | трудоустройство не менее 20 процентов граждан старшего поколения от числа обратившихся в службу занятости за содействием в поиске работы |
| 5.5. | Организация и проведение специализированных ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, инвалидов | февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь | ГКУ «Центра занятости населения» | Проведение 8 специализированных ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста |
| 5.6. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди работодателей о возможностях трудоустройства граждан старшего поколения, инвалидов | ежемесячно | ГКУ «Центра занятости населения» | увеличение количества вакансий с гибкими формами занятости и дистанционной занятостью, размещаемых в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» |
| 5.7. | Проведение мониторинга соблюдения норм и правил законодательства о защите трудовых прав работников предпенсионного и пенсионного возраста, инвалидов | ежемесячно | ГКУ «Центра занятости населения» | обеспечение защиты трудовых прав работников предпенсионного и пенсионного возраста |
| 6.1. | Создание условий для беспрепятственного доступа граждан старшего поколения к объектам социальной инфраструктуры | постоянно | МБУ «Дворец Культуры», МКУ «Управление образования», ГАУЗ «ЦРБ», МКУ «УДМС и Т» АНО «ЦСП «Долголетие» # ГАУСО "Лениногорский ДИПИ" | 35 учреждений культуры со свободным доступом 12 учреждений культуры с «доступной средой», 7 учреждений образования, 3 больницы, 2 учреждения УДМС |
| 6.2. | Формирование общественного мнения о недопустимости жестокого обращения с пожилыми людьми путем проведения информационных кампаний, включающих информирование о физиологических и психологических особенностях старения, о гериатрических синдромах, об организации различных видов помощи пожилым людям | постоянно | Организаций и предприятия, ТОС, СМИ | 1200 опрошенных граждан; 12 проведенных информационных кампаний |
| 6.3. | Развитие в Ленногорском районе РТ деятельности, направленной на выявление случаев жестокого обращения с гражданами старшего поколения, в том числе посредством обучения ухаживающих родственников и работников медицинских и социальных организаций диагностике ситуаций жестокого обращения, создания системы оказания экстренной помощи гражданам старшего поколения в таких ситуациях: |  |  |  |
| 6.3.1. | проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике жестокого обращения в отношении пожилых людей среди получателей социальных услуг и сотрудников организаций и учреждений, работающих с указанной категорией граждан, родственников | постоянно | Организаций и предприятия, ТОС, ГАУСО «КЦСОН «Исток- Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ # ГАУСО "Лениногорский ДИПИ" | 400 человек- получателей социальных услуг, охваченных информационно-разъяснительной работой, человек; 100 сотрудников организаций и учреждений, охваченных информационно-разъяснительной работой; 600 человек - родственников, охваченных информационно-разъяснительной работой, человек |
| 6.3.2. | взаимодействие с МЧС РТ по вопросу передачи данных, поступающих в службу «112», о проявлении в отношении граждан старшего поколения насилия, о ненадлежащем уходе за гражданами пожилого возраста | постоянно | МЧС г. Лениногорска | довести данный показатель до нуля |
| 6.4. | Информирование граждан старшего поколения, в том числе в ходе поквартирных (подомовых) обходов, с помощью средств массовой информации, интернет-ресурсов о мерах профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) и о поведении в чрезвычайных ситуациях | ежемесячно | ТОС | 60 в месяц -проведение поквартирных (подомовых) обходов одиноких и одиноко проживающих граждан старшего поколения в составе профилактических групп; количество информационных материалов – не менее 10 в квартал |
| 6.5. | Проведение информационных мероприятий для граждан старшего поколения, в том числе в ходе профилактических поквартирных (подомовых) обходов, о мерах предупреждения мошеннических действий в отношении граждан старшего поколения, жестокого обращения и насилия, а также о способах защиты от наиболее распространенных правонарушений, совершаемых в отношении указанной категории граждан | ежемесячно | ТОС | количество информационных материалов – не менее 10 в квартал; 100-процентный охват граждан старшего поколения в ходе профилактических поквартирных (подомовых) обходов населения |