К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          № 887

от «13» октября 2025г.

Об утверждении муниципальной программы «Развитие добровольчества в Лениногорском муниципальном районе на 2026-2030 годы»

С целью создания условий для формирования, развития и популяризации добровольческого движения, Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие добровольчества в Лениногорском муниципальном районе на 2026-2030 годы».

- Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» и официальном портале правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» по социальным вопросам Г.Х.Вагизову.

Исполняющий обязанности

руководителя                                                                                       З.Г. Михайлова

М.М.Хасанов

5-49-40

Утверждена

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский  муниципальный район»

от «13» октября 2025г. № 887

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В ЛЕНИНОГОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2026-2030 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие добровольчества в Лениногорском муниципальном районе на 2026-2030 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». Указ Президента РФ от 04.02.2021 №68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ». Федеральные проекты «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан РФ». Государственная программа «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019-2026 гг», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2019 № 158 |
| Основные разработчики Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» ИКМО «ЛМР» РТ, муниципальное казенное учреждение «Управление образования» ИКМО «ЛМР» РТ, муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» ИКМО «ЛМР» РТ, Добро.Центр «Добрый Лениногорск», отдел социальной защиты населения, ЛФ КНИТУ-КАИ, ГАПОУ «ЛМХПК», ГАПОУ «ЛНТ», ГАПОУ «ЛПК», |
| Цель Программы | Поддержка и развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Татарстан |
| Задачи Программы | 1. Создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров), самореализацию граждан в решении социальных задач на республиканском, муниципальном уровнях. 2. Подготовка, организация и реализация мотивационных мероприятий для добровольцев (волонтеров) Республики Татарстан, Лениногорского района. 3. Создание условий для совершенствования компетенций специалистов, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), развитие методической, информационной, консультационной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности. 4. Развитие информационного обеспечения, информированности населения о деятельности добровольческого (волонтерского) движения 5. Поддержание действующих волонтерских инициатив и отрядов учебных заведений и общеобразовательных школ Лениногорского муниципального района. 6. Развитие взаимосвязей волонтерского движения с благополучателями (социальными учреждениями, отдельными категориями нуждающихся в помощи лиц и пр.), благотворительными фондами и иными организациями, нуждающимися в поддержке волонтеров. 7. Выработка методов стимулирования и развития деятельности волонтерского движения, поощрения участников добровольцев. 8. Повышение уровня подготовки волонтеров по видам деятельности и качестве проводимых ими мероприятий. |
| Сроки реализации Программы | 2026-2030 годы |
| Основные направления Программы | Программные мероприятия систематизируются по следующим направлениям: организационно-методическое обеспечение волонтерской деятельности, поощрение участников волонтёрского движения; информирование населения о деятельности волонтерского движения; работа с социально-незащищенными слоями населения; формирование здорового образа жизни. Организация работы по первичной профилактике зависимостей среди молодежи; гражданско-патриотическое направление. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Лениногорского муниципального района составит 1490,0 тыс. рублей, в том числе: 2026 год - 275,0 тыс. рублей; 2027 год - 277,0 тыс. рублей; 2028 год - 308,0 тыс. рублей; 2029 год - 305,0 тыс. рублей; 2030 год - 325,0 тыс. рублей. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение эффективности деятельности волонтерских объединений Лениногорского муниципального района; увеличение молодых людей, вовлеченных в волонтерские отряды; снижение численности молодежи, вовлеченной в неформальные социально опасные организации; увеличение количества граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общий контроль за выполнением Программы осуществляет Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан. |

1. Введение

Волонтерская деятельность, добровольческая активность молодежи являются важнейшими факторами социального развития общества в таких сферах, как образование, культура, наука, молодежная политика, искусство, здравоохранение, охрана окружающей среды и в ряде других.

Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор созидательной инициативе и социальному творчеству молодежи, обеспечивающей важный вклад в достижение целей воспитания активной гражданской позиции и социальной ответственности молодого человека.

Занятие волонтерской деятельностью позволяет сохранять и укреплять человеческие ценности; способствует личностному росту и развитию социальных связей. Молодежь, активно занимающаяся добровольчеством, получают навыки и умения организации мероприятий и акций, общения с различными категориями населения, что впоследствии делает их более конкурентоспособными на рынке труда.

Помимо личного развития волонтеры активно помогают в решении социальных проблем общества, в том числе и окружающих их молодых людей. Занимаются помощью детям-сиротам, ветеранам, профилактикой зависимостей в детской и молодежной среде и пр.

Волонтерская деятельность – это общественно полезная добровольческая, безвозмездная деятельность граждан, заключающаяся в решении социальных проблем, основанная на всестороннем удовлетворении личных и социальных потребностей, оказании помощи другим людям или общественным организациям.

Волонтёр - доброволец, гражданин, участвующий в решении социально значимых проблем в форме безвозмездного труда.

Волонтерский отряд – это добровольное объединение молодых людей, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) осуществлять волонтерскую деятельность.

Волонтерское движение Лениногорского муниципального района – это общественная структура молодежи района, объединяющая все волонтерские отряды учебных заведений, общеобразовательных школ города и района различных направлений деятельности. Деятельность волонтерского движения координирует муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ.

Разработчиком программы являются: муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи, спорту и туризму» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ, муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ, муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ отдел социальной защиты населения, ЛФ КНИТУ-КАИ, ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж», ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум», ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж».

2. Нормативно-правовое обеспечение Программы

Муниципальная программа «Развитие добровольчества в Лениногорском муниципальном районе на 2026-2030 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Закона Республики Татарстан от 19.10.1993 №1983-XII «О молодежной политике в Республике Татарстан» (в редакции Закона Республики Татарстан от 5 мая 2021 года № 35-ЗРТ), в целях реализации основных направлений молодежной политики на территории Лениногорского  муниципального района Республики Татарстан.

Реализация мероприятий Программы направлена на достижение показателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента РФ от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Планом мероприятий Программы предусмотрены меры по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» в частности федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2019 г. № 504 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан», в комплексе приоритетных направлений государственной молодежной политики в Республике Татарстан.

3. Основные направления реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется по следующим направлениям:

1.Организационно-методическое обеспечение волонтерской деятельности, поощрение участников волонтёрского движения (обучение, встречи, награждение).

2. Информирование населения о деятельности волонтерского движения.

3. Работа с социально-незащищенными слоями населения (оказание помощи пенсионерам, инвалидам, людям в ТЖС и т.д.);

4. Формирование здорового образа жизни. Организация работы по первичной профилактике зависимостей среди молодежи (профилактика социально-негативных явлений, проведение спортивных мероприятий, пропаганда здорового образа жизни);

5. Гражданско-патриотическое направление (проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам, экологическое воспитание).

4. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный характер, научную обоснованность методов и использование современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания.

Конечным результатом реализации Программы должны стать повышение эффективности деятельности волонтерских объединений Лениногорского муниципального района, а также увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций.

План мероприятий

по реализации муниципальной программы

«Развитие добровольчества в Лениногорском муниципальном районе на 2026-2030 годы»

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Срок исполнения | Финансирование (тыс.руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| - Направление программы: Организационно-методическое обеспечение волонтерской деятельности, поощрение участников волонтёрского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение обучающих семинаров и тренингов для волонтеров-организаторов профилактических мероприятий | Добро.Центр «Добрый Лениногорск» | 2026-2030 | - | - | - | - | - |
|  | Организация и проведение встреч со студентами и учащимися общеобразовательных школ, с целью информирования их о деятельности волонтерского движения Лениногорского муниципального района и вовлечения в ряды волонтеров | Добро.Центр «Добрый Лениногорск», МКУ «УДМСиТ» | 2026-2030 | - | - | - | - | - |
|  | Организация участия студентов-волонтёров в добровольческих форумах, слетах, круглых столах | Добро.Центр «Добрый Лениногорск» | 2026-2030 | - | - | - | - | - |
|  | Награждение активистов волонтерского движения (стипендия Главы МО «ЛМР» РТ, благодарственные письма, почетные грамоты и другое) | МКУ «УДМСиТ», ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР» | 2026-2030 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Обучение написанию социальных грантов, направленных на развитие добровольчества | Добро.Центр «Добрый Лениногорск» | 2026-2030 | - | - | - | - | - |
|  | Оказание содействия в участии представителей добровольческого (волонтерского) движения, в том числе «серебряных» волонтеров (граждан старше 55 лет) в форумах, слетах, семинарах, конференциях | Добро.Центр «Добрый Лениногорск» | 2026-2030 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | Оказание содействия волонтерам серебряного возраста в работе студии «Театральная мастерская» на базе ГАУСО «КЦСОН «Исток - Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в Лениногорском муниципальном районе» | ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР» | 2026-2030 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| - Направление программы: Информирование населения о деятельности волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информирование представителей добровольческого (волонтерского) движения, в том числе «серебряных» волонтеров, о форумах, слетах, семинарах, конференциях, мастер-классах | Добро.Центр «Добрый Лениногорск» | 2026-2030 | - | - | - | - | - |
|  | Размещение информации о волонтерских событиях на официальных интернет-ресурсах | Добро.Центр «Добрый Лениногорск» | 2026-2030 | - | - | - | - | - |
|  | Проведение консультаций по вопросам организации добровольческой (волонтерской) деятельности, участия в конкурсах и мероприятиях в сфере добровольчества (волонтерства) | Добро.Центр «Добрый Лениногорск» | 2026-2030 | - | - | - | - | - |
|  | Организация тематических встреч добровольцев (волонтеров) с общественными деятелями | Добро.Центр «Добрый Лениногорск» | 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| - Направление программы: Работа с социально-незащищенными слоями населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посещение ГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, МОО «Дари добро», АНО «Центр социальной помощи «Долголетие» в Лениногорском муниципальном районе» с тематическими и концертными программами | МБУ «МЦ «Высота», МКУ «УК», ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР» | 2026-2030 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Организация и проведение мероприятий, приуроченных ко Дню пожилых людей | МКУ «УК», МКУ «УДМСиТ», МКУ «УО», ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР», учебные заведения | 2026-2030 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 27,0 |
|  | Мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалида | МКУ «УК», МКУ «УДМСиТ», МКУ «УО», ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР», учебные заведения | 2026-2030 | - | - | - | - | - |
|  | Организация и проведение добровольческих (волонтерских) мероприятий и акций, направленных на оказание социально – бытовой помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла, гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим категориям на дому | ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР» | 2026-2030 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Участие в конкурсе «Абилимпикс» | ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» | 2026-2030 | - | - | - | - | - |
|  | Организация выступлений с театральными постановками студии «Театральная мастерская» волонтерами серебряного возраста на площадках социальных учреждений, на дому получателей социальных услуг, сельских поселений | ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР» | 2026-2030 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| - Направление программы: Формирование здорового образа жизни. Организация работы по первичной профилактике зависимостей среди молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. | МКУ «УК», МКУ «УДМСиТ», МКУ «УО», ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР», учебные заведения | 2026-2030 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Мероприятия в рамках Всероссийского дня трезвости | МКУ «УК», МКУ «УДМСиТ», МКУ «УО», ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР», учебные заведения | 2026-2030 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 |
|  | Мероприятия по профилактике табакокурения | МКУ «УК», МКУ «УДМСиТ», МКУ «УО», ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР», учебные заведения | 2026-2030 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 |
|  | Участие в проведении спортивно-массовых мероприятий | МКУ «УК», МКУ «УДМСиТ», МКУ «УО», ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР», учебные заведения | 2026-2030 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Мероприятия, направленные на борьбу с распространением ВИЧ/СПИДа | МКУ «УК», МКУ «УДМСиТ», МКУ «УО», ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР», учебные заведения | 2026-2030 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 |
|  | Работа антинаркотического проекта «Самостоятельные дети»: проведение акций, тренингов, раздача буклетов, брошюр, листовок населению города и района | Руководители антинаркотического проекта «Самостоятельные дети» | 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| - Направление программы: Гражданско-патриотическое направление |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» | Добро.Центр «Добрый Лениногорск» | 2026-2030 | - | - | - | - | - |
|  | Городской конкурс добровольческих (волонтерских) инициатив «Добрый Лениногорск» | МБУ «МЦ «Высота» | 2026-2030 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | Проведение мероприятий по популяризации государственных символов РФ и РТ | МКУ «УК», МКУ «УДМСиТ», МКУ «УО», ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР», учебные заведения | 2026-2030 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 |
|  | Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в ВОВ 1941-1945 гг. | МКУ «УК», МКУ «УДМСиТ», МКУ «УО», ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР», учебные заведения | 2026-2030 | 35,0 | 35,0 | 38,0 | 38,0 | 43,0 |
|  | Участие в сборе гуманитарной помощи бойцам СВО | Добро.Центр «Добрый Лениногорск» | 2026-2030 | - | - | - | - | - |
| Итого: |  |  |  | 275,0 | 277,0 | 308,0 | 305,0 | 325,0 |

Список использованных сокращений:

МКУ «УДМСиТ» - муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи, спорта и туризму» ИКМО «ЛМР» РТ

МКУ «УК» - муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» ИКМО «ЛМР» РТ

МКУ «УО» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования» ИКМО «ЛМР» РТ

ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в ЛМР» - государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток-Башлангыч» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Лениногорском муниципальном районе»

Учебные заведения – ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж», ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум», ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж», ЛФ ФГБУ ВПО «КНИТУ ИМ.А.Н.Туполева-КАИ»

МБУ «МЦ «Высота» - муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Высота» МО «ЛМР» РТ