К А Р А Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          № 274

от «15» апреля 2026г.

Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорском муниципальном районе на 2026-2030 годы»

В целях совершенствования механизмов реализации муниципальной программы в Республике Татарстан, развития государственно-конфессиональных отношений, в соответствии с Уставом муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые:

муниципальную программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорском муниципальном районе на 2026-2030 годы»;

план мероприятий по реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорском муниципальном районе на 2026-2030 годы».

2.Настоящее постановление опубликовать на официальном Интернет-сайте Лениногорского муниципального района и в официальном публикаторе - газете «Лениногорские Вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» по социальным вопросам.

Руководитель 								  И.А. Шамарданов

Стенькина Н.П.

5-10-39

Утверждена

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский  муниципальный район»

от «15» апреля 2026г. № 274

### Муниципальная программа

### «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорском муниципальном районе на 2026-2030 годы»

### Паспорт

| Полное наименование | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорском муниципальном районе на 2026-2030 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Цели Программы | Сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Лениногорского муниципального района; формирование позитивного имиджа Лениногорского муниципального района как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей, а также как политически и социально-экономически стабильного региона для вложения инвестиций, и ведения бизнеса |
| Основные задачи Программы | укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества, в том числе посредством реализации совместных проектов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений; профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Лениногорского муниципального района о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях |
| Входящие в состав Программы разделы | Раздел 1.Организационно-правовое обеспечение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорском муниципальном районе 1.1.Мониторинг законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 1.2.Организация деятельности межнациональных, межконфессиональных, экспертных советов и иных коллегиальных органов. |
|  | Раздел 2. Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Лениногорского муниципального района 2.1.Организация проведения мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Лениногорского муниципального района. 2.2. Организация проведения конкурсов проектов по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений. |
|  | Раздел 3.Мероприятия, способствующие установлению гармоничных отношений мигрантов и постоянного населения Лениногорского муниципального района 3.1.Организация проведения мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Лениногорском муниципальном районе. 3.2.Организация просвещения населения и установления взаимного уважения мигрантов и постоянного населения Лениногорского муниципального района (включая организацию выездов в муниципальные образования сельских поселений Лениногорского муниципального района). |
|  | Раздел 4. Информационное сопровождение, научное и методическое обеспечение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений. 4.1.Формирование пресс-клуба для освещения этноконфессиональной тематики в средствах массовой информации Лениногорского муниципального района. 4.2.Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории Лениногорского муниципального района. 4.3.Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорского муниципального района. 4.4.Организация создания, издания и распространения полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорского муниципального района. 4.5.Организация проведения социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорского муниципального района. 4.6. Организация проведения конференций, круглых столов, семинаров по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений |
| Показатели эффективности Программы | Программа имеет преимущественно социально ориентированный характер, поэтому показатели экономической и бюджетной эффективности определены как трудно прогнозируемые. Вместе с тем обеспечение гармоничной социально-политической обстановки на территории муниципального образования будет способствовать укреплению позитивного имиджа Лениногорского муниципального района, расширить и совершенствовать этнокультурную и конфессиональную инфраструктуру в Лениногорского муниципального района. |
|  | Показатели социальной эффективности: количество реализованных социально значимых мероприятий и проектов по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия, разработанных общественными объединениями Лениногорского муниципального района. количество постоянного населения Лениногорского муниципального района и мигрантов, принявших участие в мероприятиях Программы. количество размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, информационных сообщений (публикаций, аудио-, видеороликов, аудио-, телепередач), а также продукции социальной рекламы о традициях, культуре, истории, обычаях национальностей и религий, представители которых проживают на территории Лениногорского муниципального района. |
| Основные индикаторы реализации Программы | Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорского муниципального района 1.1.Количество мониторингов законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений 1.2.Количество разработанных нормативно-правовых и нормативных актов, регулирующих основные направления межнационального и межконфессионального взаимодействия в Лениногорском муниципальном районе 1.3.Количество заседаний межнациональных, межконфессиональных, экспертных советов и иных коллегиальных органов |
|  | Раздел 2. Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Лениногорского муниципального района 2.1.Количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Лениногорского муниципального района 2.2.Количество конкурсов проектов по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений |
|  | Раздел 3. Мероприятия, способствующие установлению гармоничных отношений мигрантов и постоянного населения Лениногорского муниципального района 3.1.Количество мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Лениногорского муниципального района 3.2.Количество экспозиций для просвещения населения и установления взаимного уважения мигрантов и постоянного населения Лениногорского муниципального района (выездов в муниципальные образования Лениногорского муниципального района) |
|  | Раздел 4. Информационное сопровождение и методическое обеспечение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений 4.1. Количество сформированных пресс-клубов для освещения этноконфессиональной тематики в средствах массовой информации Лениногорского муниципального района 4.2. Количество созданных и размещенных в средствах массовой информации информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории Лениногорского муниципального района 4.3.Количество созданных, изготовленных и распространенных выпусков тематического периодического издания, посвященного межнациональным и межконфессиональным отношениям в Лениногорском муниципальном районе 4.4.Количество тем, освещенных посредством создания, изготовления и распространения социальной рекламы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорском муниципальном районе 4.5.Количество созданной, изданной и распространенной полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорского муниципального района |
|  | 4.6.Количество тем социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорского муниципального района 4.7.Количество конференций, круглых столов, конгрессов, семинаров по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений 4.8. Количество исследований объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений. |
| Основания для разработки Программы | Федеральный Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Федеральный закон от 19.05. 1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 17.06.1996 №74-ФЗ «О национально-культурной автономии»; Федеральный закон от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»; Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; Федеральный закон от 30.11.2010 №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»; |
|  | Указ Президента РФ от 25.11.2025 №858 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года». |
| Разработчик Программы | Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района. |
| Срок разработки Программы | 2026 год |
| Стоимость разработки Программы | Программа разработана за счет текущего финансирования |
| Участники Программы | Органы местного самоуправления, общественные и религиозные объединения, научные и другие организации |
| Система управления и контроль за выполнением Программы | Общий контроль за выполнением Программы осуществляет Глава муниципального образования Лениногорский муниципальный район руководитель Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям в Лениногорском муниципальном районе, обеспечивает информирование и организационное взаимодействие органов местного самоуправления муниципальных образований с органами местного самоуправления Лениногорского муниципального района в ходе реализации мероприятий Программы. |
|  | Контроль за финансированием Программы осуществляет МКУ «Финансово бюджетная палата» и «Контрольно-счетная палата» __________________________________ |

### 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Разработка Программы обусловлена необходимостью поддержания стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Лениногорского муниципального района.

Сфера этноконфессиональных отношений остается наиболее вероятным центром притяжения конфликтных настроений населения. При формировании программы учитывается, что в этническом многообразии заключается значительный потенциал для дальнейшего развития и продвижения района. Признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям различных народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского общества будут способствовать созданию атмосферы взаимного уважения на территории Лениногорского муниципального района.

Вследствие различных темпов воспроизводства этнических групп и национального состава мигрантов для района характерно изменение соотношения численности основных этносов. Специфика миграционных процессов, необходимость социально-культурной адаптации мигрантов свидетельствуют о наличии объективных предпосылок межэтнической напряженности.

По официальным данным на территории города и района проживает более 25 национальностей, большинство составляют русские, татары, чуваши и мордва. В 2025 году зарегистрировано 933 иностранных граждан. Основное количество - это граждане СНГ. Если смотреть по государствам, то это в первую очередь - Узбекистан - 534, Таджикистан -210, Кыргызстан – 60, Азербайджан – 38, Армения - 26, Туркменистан – 17, Украина – 8, Казахстан - 19, Молдова - 5 и др.

Наиболее крупными диаспорами Лениногорского муниципального района считаются Азербайджанская, Таджикская и Армянская. Основной проблемой, возникающей при организации работы с диаспорами, является их разрозненность, а также низкий уровень образования и владения русским языком в отдельных сообществах, незаинтересованность мигрантов в интеграции в наше общество, их неактивность из-за религиозных особенностей не вовлекают детей в общественную жизнь города и района – не вовлекают, не разрешают детям заниматься в кружках художественной самодеятельности и спортивных секциях

На территории района активную работу по гармонизации межэтнических отношений ведут Ассамблея народов Татарстан, Лениногорское отделение «Исполкома Всемирного конгресса татар», Лениногорское русское общество и национальные центры. В настоящее время развивается взаимодействие между общественными организациями, в интересы которых входят межнациональные и межконфессиональные отношения, формируются базы общественных и религиозных организаций, устанавливается сотрудничество. В сложившихся условиях тесное взаимодействие с представителями национальных диаспор и религиозных организаций, и объединений является одним из важнейших факторов поддержания стабильной, контролируемой миграционной обстановки.

Среди основных проблем сферы этноконфессиональных отношений в Лениногорском муниципальном районе следует отметить недостаточное взаимодействие национально-культурных и религиозных организаций между собой, с органами местного самоуправления Лениногорского муниципального района. Реализация Программы будет способствовать развитию диалога религий и межнациональному миру на территории Лениногорского муниципального района. В связи с усилением миграционных потоков требуется выработка стратегии и создание механизмов адаптации к традиционным ценностям постоянного населения Лениногорского муниципального района. На фоне позитивных социально-экономических изменений миграционная обстановка в Лениногорском муниципальном районе оценивается как стабильная и контролируемая. Тем не менее пребывание на территории региона большого количества иностранных граждан оказывает существенное влияние на экономику, криминогенную обстановку и уровень социальной напряженности в обществе. В целях сохранения национальной и культурной идентичности представители различных национальностей зачастую объединяются в формальные и неформальные группы. Излишнее проявление национальной замкнутости, в первую очередь, в социально-производственной и общественно-политической сферах может негативно отразиться на межнациональной ситуации в Лениногорском муниципальном районе.

Разработка Программы обусловлена, в том числе, недостаточным использованием потенциала средств массовой информации для содействия свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, преодоления безразличного отношения к группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость. Мероприятия Программы направлены на создание единого информационного пространства для пропаганды ценностей мира и согласия в Лениногорском муниципальном районе.

В целях комплексного решения проблем в межэтнической и межконфессиональной сферах необходимо использование программно-целевых методов, позволяющих заложить долгосрочную основу гармоничным межконфессиональным отношениям и позитивному развитию всех этносов, проживающих в регионе, в рамках единого российского социокультурного пространства.

Программа направлена на укрепление в Лениногорском муниципальном районе ценностей многонационального общества, соблюдение прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и межконфессионального согласия, включение российских и зарубежных мигрантов в новую для них культурную среду и систему социальных отношений, создание условий для профилактики межэтнических и межкультурных конфликтов, а также искоренения проявлений ксенофобии и мигрантофобии.

Реализация Программы позволит повысить уровень этноконфессиональной культуры жителей  Лениногорского муниципального района, обеспечить толерантную среду в районе  посредством информирования и распространения знаний о традициях, истории национальностей и религий, укрепить взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью  Лениногорского муниципального района, сформировать позитивный имидж  Лениногорского муниципального района как территории, комфортной для проживания представителей любой национальности и конфессии, стабильного и инвестиционно-привлекательного региона.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Лениногорского муниципального района;

формирование позитивного имиджа Лениногорского муниципального района как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей, а также как политически и социально-экономически стабильного района для вложения инвестиций, и ведения бизнеса.

Основными задачами Программы являются:

обеспечение проведения тематических и социологических исследований; укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества, в том числе посредством реализации совместных проектов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений;

профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Лениногорского муниципального района о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях.

3. Мероприятия Программы

В целях реализации целей и задач Программы разработан План мероприятий долгосрочной целевой программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорском муниципальном районе на 2026-2030 годы» (приложение 1 к Программе), который включает следующие разделы и подразделы:

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорском муниципальном районе.

1.1.Мониторинг законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

1.2.Разработка правовой базы, регулирующей основные направления межнационального и межконфессионального взаимодействия в Лениногорском муниципальном районе.

1.3.Организация деятельности межнациональных, межконфессиональных, экспертных советов и иных коллегиальных органов.

Раздел 2. Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Лениногорского муниципального района.

2.1.Организация проведения мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Лениногорского муниципального района.

2.2.Организация проведения конкурсов проектов по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений.

Раздел 3. Мероприятия, способствующие установлению гармоничных отношений мигрантов и постоянного населения Лениногорского муниципального района.

3.1.Организация проведения мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Лениногорского муниципального района.

3.2.Организация просвещения населения и установления взаимного уважения мигрантов и постоянного населения Лениногорского муниципального района (включая организацию выездов в муниципальные образования сельских поселений Лениногорского муниципального района).

Раздел 4. Информационное сопровождение, методическое обеспечение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений.

4.1. Формирование пресс-клуба для освещения этноконфессиональной тематики в средствах массовой информации Лениногорского муниципального района.

4.2.Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории Лениногорского муниципального района.

4.3.Организация создания, изготовления и распространения тематического периодического издания, посвященного межнациональным и межконфессиональным отношениям в Лениногорского муниципального района.

4.4.Организация создания, издания и распространения полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорского муниципального района.

4.5.Организация проведения социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорского муниципального района.

4.6.Организация проведения конференций, круглых столов, семинаров по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.

4.7.Организация проведения исследования объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений.

### 4.Обоснование мероприятий Программы

### Анализ состояния и тенденций развития общественно-политической ситуации, особенности межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорском муниципальном районе определяют необходимость разработки программы, предусматривающей систему мер и механизм реализации мероприятий, в целях повышения этноконфессиональной культуры населения Лениногорского муниципального района и формирования среды взаимного уважения в районе.

### Стабильная этноконфессиональная обстановка в Лениногорском муниципальном районе позволяет предотвратить возможные проявления этнополитических и религиозных противоречий. Органы местного самоуправления  Лениногорского муниципального района в рамках своих функциональных обязанностей реализуют мероприятия в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в целях недопущения проявлений этноконфессиональной конфликтности среди жителей  Лениногорского муниципального района: управление культуры   Лениногорского муниципального района регулирует вопросы поддержки народного творчества и национальных культур народов, проживающих на территории Лениногорского муниципального района, управление образования  Лениногорского муниципального района - вопросы просвещения, повышения уровня знаний о различных народностях, представленных на территории Лениногорского муниципального района, преимущественно в образовательных учреждениях, а также вопросы формирования толерантного сознания, управление по делам молодежи, спорта и туризму  Лениногорского муниципального района - вопросы межкультурной коммуникации в молодежной среде, центр  занятости населения  Лениногорского муниципального района - вопросы трудовой миграции на территории Лениногорского муниципального района,  Орган внутренних дел  Лениногорского муниципального района - вопросы профилактики правонарушений, в том числе среди мигрантов, СМИ   Лениногорского муниципального района - вопросы информационного противодействия терроризму, экстремизму и предупреждения межнациональных и межконфессиональных противоречий.

### Орган местного самоуправления муниципального образования Лениногорского муниципального района осуществляет поддержку наиболее крупных мероприятий национально-культурной направленности.

### Основаниями для разработки Программы являются:

### Конституция Российской Федерации;

Федеральный Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Федеральный закон от 19.05. 1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 17.06.1996 №74-ФЗ «О национально-культурной автономии»; Федеральный закон от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»; Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; Федеральный закон от 30.11.2010 №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»;

Указ Президента РФ от 25.11.2025 №858 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года».

### В целях налаживания системной работы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорском муниципальном районе разработка Программы осуществлялась с учетом необходимости комплексного подхода, направленного на поддержание межнационального согласия и религиозного мира на территории Лениногорского муниципального района (в Лениногорском муниципальном районе проживают представители более 25 национальностей). При разработке Программы учитывались мероприятия, проводимые управлением культуры Лениногорского муниципального района, направленные на поддержку народного творчества и национальных культур народов, проживающих на территории Лениногорского муниципального района;

### Вызвана необходимостью выделения в самостоятельный комплекс мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального взаимопонимания, мероприятий по популяризации культурно-исторических традиций народов, проживающих на территории Лениногорского муниципального района. В качестве мер по распространению культуры согласия, национальной и конфессиональной терпимости в  Лениногорском  муниципальном  районе предусмотрены разработка совершенствование просветительской деятельности, пропаганда социально значимых ценностей, создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога посредством успешного взаимодействия органов местного самоуправления, средств массовой информации, бизнеса, научных, национальных, религиозных организаций и иных общественных объединений.

### Программно-целевое планирование в сфере государственной национальной политики Республики Татарстан предусматривает включение в Программу принципиально новых проектов и комплексов мероприятий, направленных:

- проведение комплексной информационной кампании и создание информационных ресурсов, направленных на формирование и укрепление патриотизма и общероссийской гражданской идентичности;

- поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление патриотизма и общероссийской гражданской идентичности;

- проведение социологических исследований с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений;

профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости.

### Выбор мероприятий и определение объемов финансирования обусловлены оценкой вклада мероприятий в решение задач и достижение целей Программы. Объемы финансирования Программы определены на основе средних цен на различные виды работ, услуг, существующих в Лениногорского муниципального района в период разработки Программы.

### Поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации Программы, осуществляются на основании Федерального закона №44-ФЗ.

### 5. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств регионального и местного бюджета.

Расчет потребности в бюджетных средствах буден произведен с учетом сложившегося объема финансовых затрат на реализацию мероприятий по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Финансирование мероприятий Программы позволит решить приоритетные задачи развития межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе повысить уровень этноконфессиональной культуры жителей Лениногорского муниципального района.

### 6. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий Программы. Целевые задания и ожидаемые конечные результаты

### Программа имеет преимущественно социально ориентированный характер, поэтому показатели экономической и бюджетной эффективности определены как трудно прогнозируемые. Вместе с тем обеспечение гармоничной социально-политической обстановки на территории муниципальных образований будет способствовать укреплению позитивного имиджа Лениногорского муниципального района как инвестиционно привлекательного центра позволит расширить и совершенствовать этнокультурную и конфессиональную инфраструктуру Лениногорского муниципального района.

Таким образом, бюджетная эффективность Программы достигается за счет комплексного подхода к решению задач Программы, предусматривающего реализацию сбалансированной государственной национальной политики на муниципальном уровне.

Экономическая эффективность Программы достигается путем укрепления позитивного имиджа Лениногорского муниципального района в Республике Татарстан, что способствует привлечению новых инвесторов, увеличению количества реализуемых на территории Лениногорского муниципального района бизнес-проектов, повышению привлекательности региона для туристов.

Социальная эффективность Программы заключается в воздействии мероприятий Программы на жителей Лениногорского муниципального района, включая представителей национальных общин и традиционных религиозных организаций, и оценивается с использованием косвенных показателей, характеризующих охват мероприятиями Программы жителей Лениногорского муниципального района, представителей средств массовой информации, национальных и религиозных организаций, прочих заинтересованных лиц и организаций.

Реализация Программы будет способствовать совершенствованию системы методических, правовых, идеологических, организационных механизмов противодействия межнациональной и религиозной нетерпимости, усилению координации деятельности органов местного самоуправления и общественных институтов в проведении единой политики в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Лениногорского муниципального района, а также позволит:

- реализовать социально значимые мероприятия и проекты по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия, разработанные общественными объединениями Лениногорского муниципального района.

- обеспечить количество постоянного населения Лениногорского муниципального района и мигрантов, принимающих участие в мероприятиях Программы.

- разместить в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, информационные сообщения (публикации, аудио-, видеоролики, аудио-, телепередачи), а также продукцию социальной рекламы о традициях, культуре, истории, обычаях национальностей и религий, представители которых проживают на территории Лениногорского муниципального района.

Оценка эффективности Программы будет производиться на основе использования системы целевых индикаторов, включающей комплексные индикаторы, индикаторы по приоритетным направлениям, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в сфере национальных и конфессиональных отношений за отчетный период с целью уточнения мероприятий Программы на следующий год.

Достижение положительных результатов на всех этапах реализации Программы обеспечивается системным анализом, комплексным подходом к планированию и реализации мероприятий Программы, мониторингом текущих, промежуточных и итоговых результатов. Механизм оценки эффективности результатов предполагает реализацию мероприятий, способствующих соблюдению этноконфессиональных гарантий и прав, проживающих на территории Лениногорского муниципального района народов, а также принятие своевременных мер, обеспечивающих наличие условий поддержания национального и конфессионального мира на территории Лениногорского муниципального района.

Основные индикаторы (целевые показатели) реализации Программы и их планируемые значения

| Наименование индикатора (целевого показателя) | Единица измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений Лениногорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| - Количество мониторингов законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Количество разработанных нормативно-правовых и нормативных актов, регулирующих основные направления межнационального и межконфессионального взаимодействия в Лениногорском муниципальном районе | Ед. | По мере необходимости |  |  |  |  |
| - Количество заседаний межнациональных, межконфессиональных, экспертных советов и иных коллегиальных органов | Ед. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Раздел 2.Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Лениногорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Лениногорского муниципального района | Ед. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2.2. Количество конкурсов проектов по сохранению национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений | Ед. | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Раздел 3. Мероприятия, способствующие установлению гармоничных отношений мигрантов и постоянного населения Лениногорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Количество мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Лениногорского муниципального района | Ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.2. Количество экспозиций созданной для просвещения населения и установления взаимного уважения мигрантов и постоянного населения Лениногорского муниципального района (выездов в муниципальные образования Лениногорского муниципального района) | Эксп. (выезд.) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Раздел 4. Информационное сопровождение, методическое обеспечение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Количество сформированных пресс-клубов для освещения этноконфессиональной тематики в средствах массовой информации Лениногорского муниципального района | Ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4.2.Количество созданных и размещенных в средствах массовой информации информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории Лениногорского муниципального района | Ед. | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 |
| 4.3.Количество созданных, изготовленных и распространенных выпусков тематического периодического издания, посвященного межнациональным и межконфессиональным отношениям в Лениногорском муниципальном районе | Ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.4.Количество тем, освещенных посредством создания, изготовления и распространения социальной рекламы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорском муниципальном районе | Ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.5.Количество созданной, изданной и распространенной полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений Лениногорского муниципального района | Ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4.6.Количество тем социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений Лениногорского муниципального района | Ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.7.Количество конференций, круглых столов, конгрессов, семинаров по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | Ед. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 4.8.Количество исследований объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 7. Состав, функции и полномочия участников Программы

Представителем заказчика и координатором Программы является Исполнительный комитет муниципального образования «Лениногорский муниципальный район». Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных для реализации мероприятий Программы, муниципальное образование Лениногорского муниципального района.

Для выполнения функции управления Программой Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района проводит по мере необходимости рабочие совещания с участием представителей заинтересованных органов местного самоуправления, рассматривает предложения органов местного самоуправления о возможной корректировке мероприятий Программы, привлекает представителей общин, национальных, общественных и религиозных организаций Лениногорского муниципального района.

Для проведения мероприятий Программы, предусматривающих финансирование из бюджета, заключаются договоры (муниципальные контракты) между получателем бюджетных средств и исполнителем мероприятий, определяющие взаимные права и обязанности, сроки исполнения и объемы финансирования.

Распорядитель бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, осуществляет финансовый контроль за реализацией мероприятий Программы и вправе требовать от исполнителей работ финансовый отчет о ходе выполнения мероприятия.

8. Контроль за реализацией Программы

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет Глава муниципального образования Лениногорский муниципальный район.

Руководитель Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» при Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям в Лениногорском муниципальном районе, обеспечивает информирование и организационное взаимодействие органов местного самоуправления муниципальных образований с органами местного самоуправления Лениногорского муниципального района.

Контроль за финансированием Программы осуществляет МКУ «Финансово бюджетная палата» и «Контрольно-счетная палата» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район».

#### Показатели ожидаемой экономической и социальной эффективности Программы

1.Количество реализованных социально значимых мероприятий и проектов по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия, разработанных общественными объединениями Лениногорского муниципального района: 2026 год - 1 ед., 2027 год - 1 ед.,                2028 год - 1 ед., 2029 год- 1 ед., 2030 год - 1 ед.

2.Количество постоянного населения Лениногорского муниципального района и мигрантов, принявших участие в мероприятиях Программы: 2026 год – 1000 чел., 2027 год - 1200 чел., 2028 год - 1400 чел., 2029 год – 1300 чел., 2030 год – 1500 чел.

3.Количество размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, информационных сообщений (публикаций, аудио-, видеороликов), а также продукции социальной рекламы о традициях, культуре, истории, обычаях национальностей и религий, представители которых проживают на территории Лениногорского муниципального района: 2026 год -  1 ед., 2027 год - 1 ед., 2028 год - 1ед., 2029 год - 1ед., 2030 год – 1ед.

_____________________________

Утвержден

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский  муниципальный район»

от «15» апреля 2026г. № 274

План

мероприятий по реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорском муниципальном районе на 2026-2030 годы»

| Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки реализации | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Объем финансирования с указанием источника финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений в Лениногорском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка нормативно-правовых документов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизма и терроризма на территории МО «ЛМР» | Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям в Лениногорском муниципальном районе | ежегодно по мере необходимости | количество принятых НПА | - | - | - | - | - |
| Организация мониторинга местных СМИ на количество опубликованных материалов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям в Лениногорском муниципальном районе | ежегодно | количество опубликованных материалов | - | - | - | - | - |
| Организация мониторинга законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям в Лениногорском муниципальном районе | ежеквартально | количество мониторингов | - | - | - | - | - |
| Организация и проведение заседаний совета по межнациональным отношениям | Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям в Лениногорском муниципальном районе | ежеквартально | количество проведенных заседаний | - | - | - | - | - |
| Проведение разъяснительной работы среди молодежи об уголовной и административной ответственности за экстремистскую деятельность. | МБУ «ЦПППДМ «Логос», | ежегодно | Количество участников | - | - | - | - | - |
| Выявление учащихся, находящихся в «группе риска» и организация индивидуальных и групповых занятий с ними. | МБУ «ЦПППДМ «Логос» МО | ежегодно | Количество участников | - | - | - | - | - |
| Дискуссии на темы: - «Ценностные ориентиры молодых», - «Конституция РФ о межэтнических отношениях». | МБУ «ЦПППДМ «Логос» МО | ежегодно | Количество участников | - | - | - | - | - |
| Проведение музейных занятий из циклов «Страна народами сильна» и «Прикоснись к истокам» | МБУК «Лениногорский краеведческий музей» | ежегодно | Количество посетителей | - | - | - | - | - |
| Организация фондовых выставок о коренных народах Лениногорского края | МБУК «Лениногорский краеведческий музей» | ежегодно | Количество посетителей | - | - | - | - | - |
| Участие в межведомственной профилактической операции «Подросток» | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР» РТ | ежегодно | Количество подростков и молодежи | - | - | - | - | - |
| Раздел 2. Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Лениногорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зональный этап Республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» во Дворце культуры | МКУ «Управление культуры» ИК МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 Январь-февраль | Количество участников | 150,0 МБ | 160,0 МБ | 170,0 МБ | 180,0 МБ | 200,0 МБ |
| Районный праздник «Сабантуй-2026» на Центральном майдане | МКУ «Управление культуры» ИК МО «ЛМР» РТ | 2026-2030 июнь | Количество участников и зрителей | 1 000,0 МБ | 1 000,0 МБ | 1 000,0 МБ | 1 000,0 МБ | 1 000,0 МБ |
| Мероприятия по случаю празднования Дня России | МКУ «Управление культуры» ИК МО «ЛМР» РТ | 2026-2030 июнь | Количество участников и зрителей | 50,0 МБ | 50,0 МБ | 50,0 МБ | 50,0 МБ | 50,0 МБ |
| Фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» | МКУ «Управление культуры» ИК МО «ЛМР» РТ | 2026-2030 | Количество участников | 20,0 МБ | 20,0 МБ | 20,0 МБ | 20,0 МБ | 20,0 МБ |
| Республиканском конкурсе красоты материнства и семьи «Нечкэбил» | МКУ «Управление культуры» ИК МО «ЛМР» РТ | 2026-2030 | Количество участников | 20,0 МБ | 20,0 МБ | 20,0 МБ | 20,0 МБ | 20,0 МБ |
| Муниципальный конкурс «Татар кызы, татар малай» | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР» РТ | 2026-2030 | Количество посетителей и участников | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 |
| Организация и проведение праздника «Масленица» | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 февраль-март | Количество посетителей и участников | 173,0 | 178,0 | 184,0 | 190,0 | 196,0 |
| Организация Муниципального литературного конкурса «Джалиловские чтения» Дворец культуры | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 февраль | Количество посетителей и участников | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 |
| Митинг, посвященный Дню рождения Г.Тукая Дворец культуры | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 Апрель | Количество посетителей и участников | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| Участие в Зональном этапе Республиканского Этнофестиваля «Наш дом – Татарстан» | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 октябрь | Количество посетителей и участников | 120,0 | 135,0 | 150,0 | 165,0 | 180,0 |
| Муниципальный Фестиваль народного творчества среди дошкольников «Многонациональный Лениногорск – Радуга дружбы» | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 октябрь | Количество посетителей и участников | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| Муниципальный Фестиваль народного творчества среди школьников «Многонациональный Лениногорск – Радуга дружбы» | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 апрель | Количество посетителей и участников | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| Народные гуляния «Пришло Рождество- наступило торжество!» | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 январь | Количество посетителей и участников | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 |
| Муниципальный Фестиваль агитбригад среди учащихся старших классов «Россия сильна, когда едина» | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 Апрель | Количество посетителей и участников | 5,0 ВБ | 6,0 ВБ | 7,0 ВБ | 8,0 ВБ | 9,0 ВБ |
| Тематическое мероприятие «Победа - одна на всех» | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 Май | Количество посетителей и участников | 20,0 ВБ | 22,0 ВБ | 24,0 ВБ | 26,0 ВБ | 28,0 ВБ |
| Народный праздник Николин день | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 Май | Количество посетителей и участников | 5,0 ВБ | 6,0 ВБ | 7,0 ВБ | 8,0 ВБ | 9,0 ВБ |
| Народные посиделки, посвященные Международному Дню чая «Самоварфест» | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 май | Количество посетителей и участников | 5,0 ВБ | 6,0 ВБ | 7,0 ВБ | 8,0 ВБ | 9,0 ВБ |
| День славянской письменности и культуры | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 май | Количество посетителей и участников | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
| Организация и участие в Сабантуе | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 июнь | Количество посетителей и участников | 2 100,0 | 2 170,0 | 2 240,0 | 2 310,0 | 2 380,0 |
| Митинг –концерт, посвященный Дню народного единства | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 ноябрь | Количество посетителей и участников | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
| Тематическое мероприятие, посвященное Международному Дню толерантности | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 ноябрь | Количество посетителей и участников | 5,0 ВБ | 6,0 ВБ | 7,0 ВБ | 8,0 ВБ | 9,0 ВБ |
| Проведение праздника Петров день | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 июль | Количество посетителей и участников | 5,0 ВБ | 6,0 ВБ | 7,0 ВБ | 8,0 ВБ | 9,0 ВБ |
| Фестиваль народного творчества «Достояние республики» | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 август | Количество посетителей и участников | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
| Проведение праздника: День родного языка | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 февраль | Количество посетителей и участников | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 |
| Фестиваль народного творчества среди ветеранов” Пусть не прервется нить традиций” | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 январь | Количество посетителей и участников | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
| Проведение тематических часов: - День Знаний и Мира; - День солидарности в борьбе с терроризмом; - День родного языка; - День славянской письменности и культуры; - День народного единства; | Преподаватели и обучающиеся МБУДО «ЛДМШ им. Н.М. Кудашева» | 2026 – 2030 годы | Количество участников | - | - | - | - | - |
| Участие в праздниках национальных культур: - Науруз; - Масленица; - Сабантуй. | Преподаватели и обучающиеся МБУДО «ЛДМШ им. Н.М. Кудашева» | 2026 – 2030 годы | Количество участников | - | - | - | - | - |
| Мероприятия, посвященные юбилейным датам зарубежных, советских, российских и татарских композиторов. | Преподаватели и обучающиеся МБУДО «ЛДМШ им. Н.М. Кудашева» | 2026 – 2030 годы | Количество участников | - | - | - | - | - |
| Мероприятия, посвященные Дню воинской славы и календарным праздникам. | Преподаватели и обучающиеся МБУДО «ЛДМШ им. Н.М. Кудашева» | 2026 – 2030 годы | Количество участников | - | - | - | - | - |
| Проведение мероприятий, мастер- классов, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей. | Все педагоги МБО ДО «ЛДХШ им. М.Х. Хаертдинова» | Ежегодно | 300 чел. | - | - | - | - | - |
| Республиканский телевизионный конкурс «Созвездие-Йолдызлык» | МКУ «УДМСиТ» ИКМО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 февраль, апрель | Количество участников | 200,0 МБ | 200,0 МБ | 200,0 МБ | 200,0 МБ | 200,0 МБ |
| «Сабантуй» - спортивные состязания и народные игры | МКУ «УДМСиТ» ИКМО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 июнь | Количество задействованных участников | 350,0 МБ | 350,0 МБ | 350,0 МБ | 350,0 МБ | 350,0 МБ |
| «Лыжня России» первенство по лыжным гонкам среди предприятий и учебных заведений | МКУ «УДМСиТ» ИКМО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 февраль | Количество задействованных участников | 185,0 МБ | 185,0 МБ | 185,0 МБ | 185,0 МБ | 185,0 МБ |
| «Кросс Наций» среди предприятий и учебных заведений | МКУ «УДМСиТ» ИКМО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 сентябрь | Количество задействованных участников | 70,0 МБ | 70,0 МБ | 70,0 МБ | 70,0 МБ | 70,0 МБ |
| Квартирник «Рождественские посиделки» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 январь | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Съемка и презентация видеоролика о памяти жертвам Холокоста | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 январь | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Акция «Блокадный хлеб» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 январь | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Мастер-класс «Масленица» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 февраль | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Квартирник «Весенние мелодии» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 март | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Мастер-класс «Тюбетейка», приуроченный к национальному празднику «Ураза байрам» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 март | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Мастер-класс «Девушка в национальном костюме», приуроченный к празднику весны «Навруз» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 март | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Городской фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 март-апрель | Количество задействованных участников | 80,0 МБ | 80,0 МБ | 80,0 МБ | 80,0 МБ | 80,0 МБ |
| Акция «Георгиевская ленточка» | МКУ «УДМСиТ» ИКМО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 апрель-май | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Мастер-класс «Брошь Победы» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 май | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Мастер-класс «Священный барашек» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 май | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Праздничная программа «Краски детства» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 июнь | Количество задействованных участников | 60,0 МБ | 60,0 МБ | 60,0 МБ | 60,0 МБ | 60,0 МБ |
| Акция «Триколор» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 июнь | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Мастер-класс «Брошь России» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 июнь | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Фестиваль «День молодежи» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 июнь | Количество задействованных участников | 290,0 МБ | 290,0 МБ | 290,0 МБ | 290,0 МБ | 290,0 МБ |
| Праздничная программа «День семьи, любви и верности» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 июль | Количество задействованных участников | 40,0 МБ | 40,0 МБ | 40,0 МБ | 40,0 МБ | 40,0 МБ |
| Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 июль | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Мастер-класс «Подкова» в рамках проведения национального фестиваля «Татар аты» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 август | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Акция «День государственного флага РФ» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ МБУ «ЦМ(С) ФООП «Форпост» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 август | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Праздничная программа «День города» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 август | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Праздничная программа «День Республики Татарстан» | МКУ «УДМСиТ» ИКМО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 август | Количество задействованных участников | 80,0 МБ | 80,0 МБ | 80,0 МБ | 80,0 МБ | 80,0 МБ |
| Акция «Капля жизни» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 сентябрь | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Информационная акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 сентябрь | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Квиз «Народы России» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 ноябрь | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Акция «Мы едины» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 ноябрь | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Цикл мероприятий ко Дню народного единства | МБУ «ЦПППДиМ «Логос» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 ноябрь | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Мастер-класс «Подарок для мамы» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 ноябрь | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Мастер класс «Доброе сердце» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 декабрь | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Квартирник «Ритмы города» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 декабрь | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Квиз-игра «Конституция РФ» | МБУ «МЦ «Высота» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 декабрь | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Молодежная акция «День Единства» | МБУ «ЦМ(С) ФООП «Форпост» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 ноябрь | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Международный день толерантности, | МБУ «ЦМ(С) ФООП «Форпост» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 ноябрь | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| День родного языка | МБУ «ЦМ(С) ФООП «Форпост» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 февраль | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| День славянской письменности и культуры | МБУ «ЦМ(С) ФООП «Форпост» МО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 май | Количество задействованных участников | - | - | - | - | - |
| Выступления по воспитанию у учащихся интернационализма, толерантности | МБУ «ЦПППДМ «Логос» МО «ЛМР» РТ | ежегодно | Количество выступлений | - | - | - | - | - |
| Соревнования по триатлону «Черное золото» | МКУ «УДМСиТ» ИКМО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 август | Количество участников | 150,0 МБ | 150,0 МБ | 150,0 МБ | 150,0 МБ | 150,0 МБ |
| Всероссийский фестиваль «Татар аты» | МКУ «УДМСиТ» ИКМО «ЛМР» РТ | 2026 – 2030 август | Количество участников | 60,0 МБ | 60,0 МБ | 60,0 МБ | 60,0 МБ | 60,0 МБ |
| Школьные фестивали традиций — конкурс фольклорных номеров: танцы, песни, стихи на языках народов, проживающих в районе. | Общеобразовательные учреждения | ежегодно | количество мониторингов | - | - | - | - | - |
| Интерактивные уроки — «Как живут мои соседи?»: ученики рассказывают о традициях своей семьи | Общеобразовательные учреждения | ежегодно | количество мониторингов | - | - | - | - | - |
| Проект «Бабушка рассказывает» — приглашение пожилых жителей разных национальностей делиться традициями, рецептами, былинами | Общеобразовательные учреждения | ежегодно | количество мониторингов | - | - | - | - | - |
| Выставки школьников — рисунки, поделки, книги о культуре народов района. «Мы — одна семья». | Общеобразовательные учреждения | ежегодно | количество опубликованных материалов | - | - | - | - | - |
| Конкурс «Гармония культур» — на лучший слоган о дружбе народов | Общеобразовательные учреждения | ежегодно | количество опубликованных материалов | - | - | - | - | - |
| Проведение тематических праздников: - День родного языка; - День славянской письменности и культуры; - День народного единства; - Международный день толерантности | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР» РТ | 21 февраля 24 мая 4 ноября 16 ноября 2026- 2030гг. | Количество подростков и молодежи | - | - | - | - | - |
| Проведение праздников национальных культур: - Рождество; - Науруз; - Масленица; - обрядовые праздники: Ивана Купала, Троица, Питрау, Покрова и др. | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР» РТ | В течение года | Количество участников | - | - | - | - | - |
| Организация волонтерского движения | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР» РТ | 2026- 2030гг. В течение года | Количество задействованного населения | - | - | - | - | - |
| Лекторий на тему: «Провокационная деятельность террористических и экстремистских группировок» | Кураторы групп Лениногорского политехнического колледжа | ежегодно, сентябрь | 1-4 курсы | - | - | - | - | - |
| Час духовенства с приглашением имама – мухтасиба Лениногорского района Булата хазрата Раупова, настоятеля Троицкой церкви города Лениногорска протоирея Иоанна Антипова | Воспитатели общежития советник директора по воспитанию социальный педагог Лениногорского политехнического колледжа | ежеквартально | 1-2 курсы | - | - | - | - | - |
| Профилактические беседы с участием сотрудников правоохранительных органов | Кураторы групп советник директора по воспитанию социальный педагог Лениногорского политехнического колледжа | ежеквартально | 1-3 курсы | - | - | - | - | - |
| Социально – психологический тренинг «Быть принятым другими – не значит быть как все» | Педагог-психолог Лениногорского политехнического колледжа | ежегодно по мере необходимости | Иностранные студенты | - | - | - | - | - |
| Посещение мечети «Ихлас» | Кураторы групп советник директора по воспитанию социальный педагог Лениногорского политехнического колледжа | 2026- 2030гг в течение года | 1-2 курс | - | - | - | - | - |
| Посещение храма | Кураторы групп советник директора по воспитанию социальный педагог Лениногорского политехнического колледжа | 2026- 2030гг в течение года | 1 курс | - | - | - | - | - |
| Экскурсия в дом Дружбы Народов | Кураторы групп советник директора по воспитанию социальный педагог Лениногорского политехнического колледжа | 2026- 2030гг в течение года | 1-2 курс | - | - | - | - | - |
| Экскурсия в Краеведческий музей | Кураторы групп советник директора по воспитанию социальный педагог Лениногорского политехнического колледжа | 2026- 2030гг в течение года | 1-2 курс | - | - | - | - | - |
| Зимние забавы на улице: «Снежные баталии» | Урмышлинский СДК | 05.01.2026 11.00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тематический вечер «Рождественские гуляния» | Ивановский СДК Спиридоновский СДК Аккульский СК Федотовский СДК Шугуровский СДК | 06.01.2026 2030 январь 2029 январь 2028 январь 2027 январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Народное гулянье Колядки «Веселые святки-колядки» | Спиридоновский СДК | 06.01.2026 15.00-18.00 2030 январь 2027 январь 2028 январь 2029 январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тематическая дискотека «В мире с собой и другими» | Ивановский СДК | 10.01.2026 2030 январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Международный День Спасибо!» До чего ж оно красиво, слово доброе Спасибо. | Старошугуровский СДК | 12.01.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Планета толерантности- круглый стол | Мичуринский СДК | 17.01.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Дружат дети на планете» конкурс рисунков | Старописьмянский СДК | 22.01.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Информационный час «Символы моей республики» ко Дню принятия герба РТ. | Зай-Каратайский СДК | 2026 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| День памяти Мусы Джалиля Литературный час с нач. классами | Старошугуровский СДК | 18.02.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Культурно-массовое мероприятие на открытом воздухе «Масленица идет, за собой весну ведёт» | Федотовский СДК | 19.02.2026 13.00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Информационный час «Люблю тебя, мой край родной» | Староиштерякский СДК | 20.02.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Праздничные масленичные гуляния | Новочершилинский СДК Ивановский СДК Новочершилинский СДК Спиридоновский СДК Кузьминовский СК | 21.02.2026 2027 март 2028 март 2029 март 2030 март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Литературный час «Родной язык» | Все СДК и СК | 21.02.2026 15.00-17.00 2027 февраль 2028 март 2029 февраль 2030 февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Туган жирем- изге телем». Час караоке | Старошугуровский СДК | 21.02.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Профилактическая беседа «Проблемы межнациональных отношений» | Старописьмянский СДК | 24.02.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тематическая беседа «Россия – многонациональное государство» | Зеленорощинский СДК | 27.02.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тематическая беседа «Будьте добрыми и человечными» | Зеленорощинский СДК | 02.03.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Жомга киче», национальные игры и песни | Старошугуровский СДК | 02.01.202614.03.2026 15.05.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Видео -час «За мир между всеми народами» | Старописьмянский СДК | 19.11.20226 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Акция «Час земли». Викторина. Республиканский праздник «Ураза-байрам» | Старошугуровский СДК | 20.03.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Науруз «Проводы зимы, встреча весны» | Сугушлинский СДК | 20.03.2026 10.00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Весенний, национальный праздник равноденствия- Праздник «Навруз» | Старошугуровский СДК Аккульский СК Сарабикуловский СДК | 21.03.202621.03.2026 2028 март 2029 март 2030 март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Толерантность — путь к миру» беседа. | Тимяшевский СДК | 23.03.2026 16.00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Урок мужества для учащихся “Взрослый разговор о мире” | Сарабикуловский СДК | 24.03.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Видео презентация «Россия для всех, кто в ней живет» | Старописьмянский СДК | 27.03.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Информационный час «Обычаи и традиции наших предков» | Зеленорощинский СДК | 31.03.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| "Истории наших семей": Встречи и беседы. | Подлесный СДК | 08.04.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Межнациональные и межконфессиональные отношения беседа | Кузьминовский СК | 10.04.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Видео-обзор «Терроризм. История и факты» | Новоиштерякский СДК | 10.04.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Пасхальные посиделки | Ивановский СДК Федотовский СДК | 12.04.2026 2028 апрель 2029 апрель 2030 апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Экскурсия в небо» - игра - путешествие, посвящённая Дню Космонавтики. | Урмышлинский СДК | 12.04.2026 14.00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа с детьми и подростками «История моего родного края» | Зеленорощинский СДК | 15.04.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Акция «Всероссийский день заботы о памятниках» - уборка около памятника | Мичуринский СДК | 16.04.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Практическое занятие: разгадывание кроссвордов по ПДД | Старописьмянский СДК | 17.04.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Всемирный день земли» Викторина для детей в библ. зале | Старошугуровский СДК | 22.04.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| "Тукаевские чтения"-конкурс чтецов | Новочершилинский СДК Старошугуровский СДК | 25.04.2026 10:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Урок толерантности «Все мы разные, все мы похожи» | Шугуровский СДК | 28.04.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «День славянской письменности и культуры» тематическая беседа | Зай-Каратайский СДК | 2026 Май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Мини-музей «Тайны музейных полок» | Туктарово-Урдалинский СДК | 18.05.2026 14:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Православная беседа «Великий праздник Троицы» | Мордва-Кармалкинский СДК | 21.05.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Квест – игра «Дружба и братство – лучшее богатство» | Старописьмянский СДК | 26.05.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Сбор подарков на «Сабантуй» Праздник «Сабантуй» | Аккульский СК Старошугуровский СДК Сарабикуловский СДК Новочершилинский СДК Ивановский СДК Урмышлинского СДК Новочершилинский СДК Ивановский СДК Федотовский СДК Зай-Каратайский СДК Юлтимировский СДК | 2026 июнь 2027 июнь 2028 июнь 2029 июнь 2030 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Пушкин коне - «День русского языка» | Сугушлинский СДК | 06.06.2026 13.30 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Мордовский фольклорный праздник «Балтай» | Мордва-Кармалкинский СДК Спиридоновский СДК | 07.06.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Международный день друзей». Проведение спортивного мероприятия для детей и подростков. | Старошугуровский СДК | 09.06.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Выставка рисунков ко дню России | Сугушлинский СДК | 11.06.2026 13.00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Россия для всех, кто в ней живёт». Видео презентация | Ивановский СДК | 14.06.2026 2027 июль 2029 июнь 2030 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательный час «Мы – жители многонационального края» | Староиштерякский СДК | 18.06.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Нет ничего прекраснее цветов» -познавательная викторина «Пятицветик» | Старошугуровский СДК | 20.06.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательно – развлекательная программа «Я люблю, тебя Россия» | Старописьмянский СДК | 23.06.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательный час «Обряды и традиции татарского народа» | Нижнечершилинский СДК | 24.06.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Сельский праздник «Моя улица-мой дом родной!» | Старошугуровский СДК | 27.06.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Акция «Ромашкин день», в День Семьи, Любви и Верности. | Зай-Каратайский СДК | 2026 Июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Дружат дети на планете». Конкурс рисунков на асфальте | Ивановский СДК | 03.07.2026 2027 июль 2028 июль 2029 июль 2030 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Праздничный концерт "Семья – наша сила!" | Подлесный СДК | 07.07.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «День семьи, любви и верности» Выставка семейной фотографии. «Наша дружная семья» | Урмышлинский СДК Спорт. площадка | 01-08.07.2026 14.00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Моя Россия - моя страна!» Рисунки на асфальте | Ивановский СДК | 10.07.2026 2027 август 2028 июль 2029 июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Уяв» народное гуляние | Кузьминовский СК | 12.07.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Праздник «Петров день» Конкурсы, игры, чаепитие. | Федотовский СДК | 12.07.2026 2028 Июль 2029 Июль 2030 Июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Россия для всех, кто в ней живёт» Видео презентация. | Подлесный СДК | 13.07.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Театрализованное представление произведения Г.Тукая «Бала белэн кубэлэк» | Старошугуровский СДК | 16.07.26 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Единый день фольклора. «Мир фольклора» | Сугушлинский СДК | 17.07.2026 13.00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «День открытия сундуков» (Сюрпризы с закрытыми глазами) | Старошугуровский СДК | 18.07.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Акция «Голубь мира» | Старописьмянский СДК | 24.07.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Урок толерантности «Мы с тобой друзья!» | Новоиштерякский СДК | 27.07.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тем.беседа «Проблемы межнациональных отношений» | Зеленорощинский СДК | 29.07.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Международный день дружбы! Молодёжная дискотека. | Старошугуровский СДК | 30.07.26 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Международный день дружбы | Сугушлинский СДК | 30.07.2026 12.00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Рисуем на асфальте «Дружат дети на планете» | Зеленорощинский СДК | 03.08.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «День дружбы и единения славян». Час познания | Ивановский СДК | 07.08.2026 2027 сентябрь 2029 август 2030 август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Урок толерантности «Спешите стать терпимей и добрей» | Старописьмянский СДК | 11.08.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Диалог культур» Рассказы об истории, традициях и обычаях разных народов. | Тимяшевский СДК | 12.08.2026 15.00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Квест - игра «Дружба и братство лучшее богатство» | Староиштерякский СДК | 13.08.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тренинг по гармонизации межнациональных отношений: «Этот мир придуман не нами…» | Шугуровский СДК | 17.08.2026 2030 Апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Вечер отдыха, посвященный дню села | Ивановский СДК | 20.08.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Открытка своими руками «Россия в сердце навсегда» | Новочершилинский СДК | 21.08.2026 10:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час истории «Три цвета праздника» | Старошугуровский СДК | 22.08.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «День Республики Татарстан», Мотопробег. Детская игровая программа с конкурсами. | Старошугуровский СДК | 30.08.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Праздничный концерт ко Дню Республики «Цвети мой Татарстан» | Мордва-Кармалкинский СДК | 30.08.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Вечер национальных игр | Подлесный СДК | 02.09.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Трагедия Беслана в наших сердцах» | Все СДК и СК | 03.09.2026 2027 Сентябрь 2028 сентябрь 2029 сентябрь 2030 Сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Рисунки на асфальте «Пусть всегда будет солнце» | Старописьмянский СДК | 03.09.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательный час, ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Закон против терроризма» | Туктарово-Урдалинский СДК | 03.09.2026 14:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Развлекательная программа «Мы разные и в этом наша сила» | Нижнечершилинский СДК | 07.09.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Семья и семейные ценности» - о традициях воспитания детей в кряшенских семьях. (беседа) | Федотовский СДК | 07.09.2026 13.00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательный час «Мы жители многонационального края» | Зеленорощинский СДК | 09.09.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час грамотности ,,По дорогам и тропам языка,, | Аккульский СК | 10.09.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа – размышление «Национальность без границ» | Новоиштерякский СДК | 14.09.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| День мира- познавательное мероприятие | Сугушлинский СДК | 20.09.2026 15.00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Информационный час «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила!» | Зеленорощинский СДК | 25.09.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Просветительская беседа «Гармонизация в многообразии религиозных традиций и обычаев | Мордва-Кармалкинский СДК | 26.09.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Концертная программа, посвящённая Дню пожилого человека «Весёлый листопад» | Новочершилинский СДК | 01.10.2026 14:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Встреча с волонтерами, чаепитие, поощрение серебряных волонтеров «Творить добро просто» | Зай-Каратайский СДК | 2026 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Выставка рисунков «Доброта спасет мир» | Зеленорощинский СДК | 07.10.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тематический час «За дружбу, мир и согласие» | Зеленорощинский СДК | 12.10.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательный час «Мы жители многонационального края» | Старописьмянский СДК | 15.10.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Видеоролик ко Дню народного единства «Россия — наш общий дом». | Все СДК и СК | 2026 ноябрь 2027 Ноябрь 2028 ноябрь 2029 Ноябрь 2030 ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательный слайд- час «Содружество народов- содружество культур» | Мордва-Кармалкинский СДК | 01.11.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Конкурс детского рисунка "Мы разные, но мы вместе" | Подлесный СДК | 02.11.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Музыка и танцы народов мира» вечер дружбы народов. | Тимяшевский СДК | 02.11.2026 15.00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Литературно- музыкальный вечер «Содружество культур» | Мордва-Кармалкинский СДК | 02.11.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Мастер-класс "Открытка к Дню Народного Единства..." | Новочершилинский СДК | 03.11.2026 11:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Русь едина – Русь непобедима» фотовыставка | Кузьминовский СК | 04.11.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Вопросы толерантности в рамках подготовки ко Дню народного единства и Дню толерантности (Тематический часы) | Федотовский СДК | 04.11.2026 13.00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Информационный час «В единстве твоя сила, великая Россия» | Мордва-Кармалкинский СДК | 04.11.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Исторический час «Татарские национальные обычаи» | Туктарово-Урдалинский СДК | 12.11.2026 14:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Профилактическая беседа «Экстремизм – угроза обществу» | Староиштерякский СДК | 14.11.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Информационный час «Люди с горящими сердцами», ко Дню Волонтера в России | Зай-Каратайский СДК | 2026 Декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Родной язык – душа народа» | Новоиштерякский СДК | 03.12.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Народов много – страна одна» (для детей) | Федотовский СДК | 04.12.2026 13.00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Синий иней» - столики для фольклорного коллектива | Сарабикуловский СДК | 08.12.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Дебаты "Межнациональные отношения: вызовы и возможности" | Подлесный СДК | 15.12.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Толерантность путь к миру» | Старописьмянский СДК | 17.12.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Музыкально-развлекательная программа «В Новый год – в кругу друзей» | Новочершилинский СДК | 30.12.2026 19:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Спешите, стать терпимей и добрей». Урок толерантности | Ивановский СДК | 2027 январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тематический час «Моя семья-моя опора» | Староиштерякский СДК | 2027 январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Урок толерантности «Учись дружить и понимать» | Старописьмянский СДК | 2027 Январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Игра по гармонизации межнациональных отношений: «Толерантность-путь к миру». | Шугуровский СДК | 2027 Январь 2030 октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Учимся жить в многоликом мире» | Новоиштерякский СДК | 2027 Январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Конкурс новогодних работ «Якшам атя» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2027 январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Учись дружить и понимать». Урок толерантности | Ивановский СДК | 2027 февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Литературный час «Красота языка» | Мичуринский СДК Спиридоновский СДК | 2027 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Дружба и братство лучшее богатство». Квест – игра | Нижнечершилинский СДК | 2027 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательный час «Народы России» | Старописьмянский СДК | 2027 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Размещение материалов, пропагандирующих дружбу народов | Тимяшевский СДК | 2027 февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Мы за мир» беседа | Кузьминовский СК | 2027 февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Единый день чтения «Читаем на родном языке» | Федотовский СДК | 2027 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Культурно-массовое мероприятие на открытом воздухе «Масленица идет, за собой весну ведёт» | Федотовский СДК | 2027 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Седейшкава вечкса Карамалканьть» Конкурс Мордовской песни | Мордва-Кармалкинский СДК | 2027 февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Викторина «Если добрый ты - это хорошо» | Туктарово-Урдалинский СДК | 02.02.2027 14:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа диалог «Россия наш общий дом» | Зеленорощинский СДК | 15.02.2027 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| 21 февраля – День родного языка. | Урмышлинский СДК Школа | 21.02.2027 08.00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Выставка рисунков "Венок дружбы" | Подлесный СДК | 2027 Март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Лекция “У дружбы нет национальность” | Сарабикуловский СДК | 2027 Март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тематический час «За дружбу, мир и согласие»» | Старописьмянский СДК | 2027 Март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Создание панно «Весенняя фантазия» | Аккульский СК | 2027 март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Конкурс рисунков на тему «Татарстан- родная сторонушка» | Федотовский СДК | 2027 Март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательный час «Мы жители многонационального края» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2027 март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Концертная программа к Международному женскому дню «Музыка Весны». | Зай-Каратайский СДК | 2027 Март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Информационный час «Мы жители многонационального края | Сугушлинский СДК | 18.03.2027 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| “Дус булып,җырлап яшик”-конкурс песен | Сарабикуловский СДК | 2027 Апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| “Мир и дружба”-вечер вопросов и ответов | Сарабикуловский СДК | 2027 Апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательная игра «В символах России история страны» | Староиштерякский СДК | 2027 апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Видео – час «За мир между всеми народами» | Старописьмянский СДК | 2027 Апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Викторина по гармонизации межнациональных отношений: «Наша земля». | Шугуровский СДК | 2027 Апрель 2030 декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Игровая программа «Мы команда одного корабля» | Федотовский СДК | 2027 Апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Семейные традиции мордовского народа «Чайные посиделки» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2027 апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час информации «Мы разные, но мы в месте» | Зеленорощинский СДК | 19.04.2027 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Я люблю, тебя Россия!». Познавательно -развлекательная программа | Нижнечершилинский СДК | 2027 Май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| “Люди,давайте жить дружно”-настольные игры | Сарабикуловский СДК | 2027 Май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Рисунки на асфальте «Доброта спасет мир» | Старописьмянский СДК | 2027 Май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тематический вечер «Мои предки в труде и бою» | Старошугуровский СДК | 2027 Май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Совместные волонтерские проекты, направленные на помощь нуждающимся, независимо от их национальности или веры. | Тимяшевский СДК | 2027 май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тематическая программа «Гордись, Отчизна, славными сынами» | Федотовский СДК | 2027 Май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Проблемы межнациональных отношений» | Новоиштерякский СДК | 2027 Май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Крестный ход в праздник «Переполовение» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2027 май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательная программа «Религии мира: путь к взаимопониманию». | Подлесный СДК | 2027 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа “Оставайтесь людьми” | Сарабикуловский СДК | 2027 Июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час познания «День дружбы и единения славян» | Старописьмянский СДК | 2027 Июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Международный день защиты детей «Ура!!! Зажигает детвора» игровая программа. конкурс рисунков «Мирное небо над головой» | Урмышлинский СДК Парк | 01.06.2027 11.00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Мордовский Фольклорный праздник праздник «Балтай» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2027 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Культура народов России» | Туктарово-Урдалинский СДК | 29.06.2027 11:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Игра путешествие «Вокруг света: традиции соседей» | Зеленорощинский СДК | 01.07.2027 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Экстремизм-угроза обществу!». Профилактическая беседа | Нижнечершилинский СДК | 2027 Июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа “Толератность-дорога к миру” | Сарабикуловский СДК | 2027 Июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети на планете» | Староиштерякский СДК На свежем воздухе | 2027 июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» | Старописьмянский СДК | 2027 Июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Кубок дружбы» (межнациональные спортивные соревнования) | Тимяшевский СДК | 2027 июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Кинолекторий «Семейные традиции разных стран» | Федотовский СДК | 2027 Июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Спешите, стать терпимей и добрей» Урок толерантности | Новоиштерякский СДК | 2027 Июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Квест игра «Дружба и братство худшее богатство» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2027 июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Акция «Ромашкин день», в День Семьи, Любви и Верности. | Зай-Каратайский СДК | 2027 июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| День Государственного Флага Российский Федерации – презентация | Мичуринский СДК Сарабикуловский СДК Урмышлинский СДК Федотовский СДК Старошугуровский СДК Зай-Каратайский СДК Сугушлинский СДК Юлтимировский СДК | 2027Август 2028 Август 2029 Август 2030 Август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час информации «Наша истинная национальность – человек!» | Старописьмянский СДК | 2027 Август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Я живу в России» игровая программа | Кузьминовский СК | 2027 август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Рисуют дети «Я в мире, мир во мне» | Федотовский СДК | 2027Август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Викторина «Моя родина Россия» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2027 август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Литература и искусство народов России» книжная выставка | Новочершилинский СДК | 2027 Сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Вечер межнациональной кухни «Вкус дружбы». | Подлесный СДК | 2027 сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Любовь к Родине» -конкурс стихов | Сарабикуловский СДК | 2027 Сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Выставка художественной литературы «Я в мире, мир во мне» | Старописьмянский СДК | 2027 Сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Уроки дружбы» | Федотовский СДК | 2027 Сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Экскурсия в клубе «Эрзянь кудо» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2027 сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час краеведения «Край мой, гордость моя» | Туктарово-Урдалинский СДК | 10.09.2027 14:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Пусть всегда будет солнце». Конкурс рисунков | Ивановский СДК | 2027 октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Народы России». Познавательный час | Ивановский СДК | 2027 октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Наш край родной в стихах и прозе» | Сарабикуловский СДК | 2027 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Видео презентация «Россия для всех, кто в ней живет» | Староиштерякский СДК | 2027 октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тематический час «Возьмемся за руки друзья» | Старописьмянский СДК | 2027 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тематическая программа «Возьмемся за руки друзья!» | Федотовский СДК | 2027 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «За мир между всеми народами Земли!» Видео час | Новоиштерякский СДК | 2027 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Конкурс плакатов «Мы разные – в этом наше богатство» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2027 октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| “Осень Жизни” поэтический вечер,совместно с библиотекой, коДню Пожилых людей. | Зай-Каратайский СДК | 2027 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Международный день толерантности- круглый стол | Мичуринский СДК | 2027 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Спешите, стать терпимей и добрей» Урок толерантности | Нижнечершилинский СДК | 2027 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Дружба без границ» беседа | Новочершилинский СДК | 2027 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Литературно-музыкальная композиция «Поэзия народов России». | Подлесный СДК | 2027 ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тематическая программа «Люблю я свою Русь» | Старописьмянский СДК | 2027 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час национальных культур «Хоровод народных праздников» | Тимяшевский СДК | 2027 ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Пока мы едины мы непобедимы» вечер отдыха | Кузьминовский СК | 2027 ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Викторина «Сила в единстве» | Аккульский СК | 2027 ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательная программа «В дружбе народов – единство страны!» | Федотовский СДК | 2027 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Викторина «В дружбе народов единство России» | Федотовский СДК | 2027 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Традиции, быт и культура кряшен» - беседа | Федотовский СДК | 2027 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательный час «Учимся жить в добре, мире и согласии» | Туктарово-Урдалинский СДК совместно с библиотекой | 16.11.2027 14:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательная викторина «Единым духом мы едины» | Старописьмянский СДК | 2027 Декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час права «Конституция РФ о межэтнических отношениях». | Урмышлинский СДК | 2027 Декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Круглый стол по гармонизации межнациональных отношений: «Дарите людям доброту» | Шугуровский СДК | 2027 Декабрь 2027 Август 2029 Август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Давай дружить народами» - игровая программа | Федотовский СДК | 2027 Декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Информационный час «Объединимся для добра», ко Дню Волонтера в России. | Зай-Каратайский СДК | 2027 Декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «За мир между всеми народами Земли!». Видео-час | Ивановский СДК | 2028 январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Мы - жители многонационального края». Познавательный час | Ивановский СДК | 2028 январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Мы - жители многонационального края» Познавательный час | Нижнечершилинский СДК | 2028 Январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тематическая программа «О единстве» | Старописьмянский СДК | 2028 Январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа по гармонизации межнациональных отношений: «Пути преодоления межнациональных конфликтов» | Шугуровский СДК | 2028 Январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Квест игра «Дружба и братство лучшее богатство | Мордва-Кармалкинский СДК | 2028 январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательная игра «Что объединяет всех детей планеты» | Зеленорощинский СДК | 06.01.2028 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Развлекательная программа для клубов по интересам. «Встреча в новом году» вечер -кафе. | Урмышлинский СДК | 08.01.2028 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Информационный час «Наша истинная национальность – человек» | Туктарово-Урдалинский СДК | 31.01.2028 14:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Время, ставшее историей» -урок, посвященный освобождению Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков | Мичуринский СДК | 2028 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Муса Джалиль. Жизнь и творчество» обсуждение произведений. | Новочершилинский СДК | 2028 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Интерактивная игра «Путешествие по России». | Подлесный СДК | 2028 февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Толерантность-дорога к миру» | Сарабикуловский СДК | 2028 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Виртуальное путешествие «Добро пожаловать в Россию» | Старописьмянский СДК | 2028 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Туган жирем -изге телем» час караоке | Старошугуровский СДК | 2028 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Культурно-массовое мероприятие на открытом воздухе «Масленица идет, за собой весну ведёт» | Федотовский СДК | 2028 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Игра-викторина «К сокровищам родного слова» | Федотовский СДК | 2028 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Информационный час «Мы разные, но все мы вместе» | Новоиштерякский СДК | 2028 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательная программа «В дружбе народов- единство страны» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2028 февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| День родного языка | Сугушлинский СДК | 20.02.2028 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Толерантность путь к миру». Видео час | Ивановский СДК | 2028 март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Конкурс рисунков» Я рисую цветной мир» | Сарабикуловский СДК | 2028 Март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Чайные посиделки «Семейные традиции народов Татарстана» | Староиштерякский СДК | 2028 март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа рассуждение «Мы разные- в этом наше богатство» | Старописьмянский СДК | 2028 Март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Фотовыставки «Мой народ» | Тимяшевский СДК | 2028 март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Мастер класс «Вербная веточка» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2028 март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Всемирный день театра: «Маленькие артисты!». | Урмышлинский СДК | 27.03.2028 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «В символах России история страны» Познавательная игра | Нижнечершилинский СДК | 2028 Апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Фотовыставка «Лица нашего села». | Подлесный СДК | 2028 апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Исторический час «Воспитание верой. Традиции качества» | Старописьмянский СДК | 2028 Апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Танцевальный конкурс по гармонизации межнациональных отношений «Мы все такие разные, но мы вместе» | Шугуровский СДК | 2028 Апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Воспитательный час «Толерантным быть хочу, пусть меня научат» | Новоиштерякский СДК | 2028 Апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Чайные посиделки «Семейные традиции мордовского народа» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2028 апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Культурологический день «Все мы – одна семья!» | Туктарово-Урдалинский СДК | 10.04.2028 14:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Фото выставка «Традиции добрососедства» | Зеленорощинский СДК | 17.04.2028 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Круглый стол «Воспитание толерантности в семье» | Сарабикуловский СДК | 2028 Май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Рисунки «Мир глазами детей» | Старописьмянский СДК | 2028 Май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательная беседа «Дружба без границ» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2028 май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Пусть всегда будет мир» - литературно-музыкальная композиция, посвящённая годовщине Великой Победы | Зай-Каратайский СДК | 2028 май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Викторина «Россия – Родина моя» | Ивановский СДК | 2028 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Моя родина – Россия!» конкурс рисунков. | Новочершилинский СДК | 2028 Июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Рисунки на асфальте «Пусть всегда будет солнце» | Староиштерякский СДК На свежем воздухе | 2028 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательная викторина «Моя малая Родина» | Старописьмянский СДК | 2028 Июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Мордовский фольклорный праздник «Балтай» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2028 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Массовый праздник «Сабантуй - хезмэт туе!» | Зай-Каратайский СДК | 2028 Июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Ко дню России «Наша общая Родина» | Сугушлинский СДК | 11.06.2028 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Интерактивное занятие «Что такое дружба» | Мичуринский СДК | 2028 Июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Профилактика экстремизма в подростковой среде» Беседа. | Нижнечершилинский СДК | 2028 Июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Круглый стол «Толерантность в современном мире». | Подлесный СДК | 2028 июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Информационный час «Я люблю, тебя Россия!» | Сарабикуловский СДК | 2028 Июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Урок – лекция «Семья и семейные ценности» | Старописьмянский СДК | 2028 Июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа по гармонизации межнациональной отношений: «Халкым белән данлы туган ил» | Шугуровский СДК | 2028 Июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Конкурс рисунков «Я, ты он, она- в месте дружная семья» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2028 июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Акция «Ромашкин день», в День Семьи, Любви и Верности. | Зай-Каратайский СДК | 2028 июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Вечер встреча «А в наше время…» | Туктарово-Урдалинский СДК | 08.07.2028 20:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Международный день дружбы. «Дружба крепкая не сломается» игровая программа. | Урмышлинский СДК | 30.07.2028 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательная программа «Что мы родиной зовем» | Ивановский СДК | 2028 август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Давайте дружить народами» | Старописьмянский СДК | 2028 Август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Спешите стать терпимей и добрей», урок толерантности | Старошугуровский СДК | 2028 Август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Международный день толерантности» беседа | Кузьминовский СК | 2028 август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Возьмемся за руки, друзья» - Кинолекторий | Федотовский СДК | 2028Август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Дружба и братство лучшее богатство» Квест -игра | Новоиштерякский СДК | 2028 Август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Круглый стол «Диалог культур» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2028 август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Наследие народов» - костюмированное дефиле в народном костюме. | Зеленорощинский СДК | 23.08.2028 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательная викторина «Единым духом мы сильны» | Ивановский СДК | 2028 сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Мир без насилия» урок толерантности. | Новочершилинский СДК | 2028 Сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Читаем стихи «Люблю тебя, мой край родной!» | Сарабикуловский СДК | 2028 Сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Видео - час «За мир между всеми народами Земли!» | Староиштерякский СДК | 2028 сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тематическая программа «Нам надо лучше знать друг друга» | Старописьмянский СДК | 2028Сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Конкурс творческих работ «Мы разные, но мы вместе» | Тимяшевский СДК | 2028 сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Урок-лекция «Семья и семейные ценности» - о традициях воспитания детей в кряшенких семьях | Федотовский СДК | 2028 Сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час информации «Моя Россия – без террора» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) | Федотовский СДК | 2028 Сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Экскурсия в музей «Эрзянь кудо» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2028 сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «За мир между всеми народами Земли!» час | Нижнечершилинский СДК | 2028 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Толератность беседа «Будьте добрыми и человечными» | Сарабикуловский СДК | 2028 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час информации «Толерантность, терпение и самоуважение» | Старописьмянский СДК | 2028 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Моя семья- моя опора», тематический час | Старошугуровский СДК | 2028 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Музыкальное творчество народов России» Кинолекторий | Федотовский СДК | 2028 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Добрым быть совсем непросто» Беседа | Федотовский СДК | 2028 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Вечер отдыха «Протяни руку дружбы» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2028 октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Встреча с серебряными волонтерами, «Вы - люди с горящими сердцами!» | Зай-Каратайский СДК | 2028 октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Воспитание гражданина» - беседа с учащимися | Мичуринский СДК | 2028 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Россия – многонациональное государство» | Сарабикуловский СДК | 2028 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Урок толерантности «Учись дружить и понимать» | Староиштерякский СДК | 2028 ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Литературная гостиная «Там русский дух, там Русью пахнет» | Старописьмянский СДК | 2028 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательная игра по гармонизации межнациональных отношений приуроченная Международному дню толерантности «К толерантности шаг за шагом» | Шугуровский СДК | 2028 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Конкурс рисунков «Моя Россия» | Аккульский СК | 2028 ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Игровая программа «Разноцветные ладошки» (к Международному дню толерантности) | Федотовский СДК | 2028 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Выставка-просмотр «Сила народов-в единстве» | Новоиштерякский СДК | 2028 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| День народного единства «В единстве народа- будущее России» | Зеленорощинский СДК | 04.11.2028 04.11.2027 03.11.2026 04.11.2029 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Мы разные, но равные» | Сугушлинский СДК | 05.11.2028 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Выставка рисунков «Моя семья» | Старописьмянский СДК | 2028 Декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Просмотри фильмов «Фанатик», «Список Шиндлера» | Тимяшевский СДК | 2028 декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Литературный вечер «Муса Джалиля жизнь и творчество» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2028 декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Литературная встреча «Сказки народов России» | Туктарово-Урдалинский СДК совместно с библиотекой | 04.12.2028 14:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа: «Нет терроризму! Повышение правовых знаний, учащихся с разъяснением действующего законодательства». | Ивановский СДК | 2029 январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Мастер-класс «Народные танцы мира». | Подлесный СДК | 2029 январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Профилактика экстремизма в подростковой среде» | Староиштерякский СДК | 2029 январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час культуры «Традиции народов России» | Старописьмянский СДК | 2029 Январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Мир без терроризма» | Новоиштерякский СДК | 2029 Январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Рождественское театрализованное представление «В гостях у золушки» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2029 январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час поэзии, посвящённый блокаде Ленинграда «Как хорошо на свете без войны» | Туктарово-Урдалинский СДК | 27.01.2029 19:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Ты в памяти и сердце Сталинград» - урок мужества | Мичуринский СДК | 2029 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Дружат дети на планете» | Сарабикуловский СДК | 2029 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Круглый стол «Наша истинная национальность-человек» | Сарабикуловский СДК | 2029 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Спортивные игры «Шире круг» | Старописьмянский СДК | 2029 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Праздник Масленица | Федотовский СДК | 2029 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| День родного языка «Читаем на родном языке» | Федотовский СДК | 2029 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Выставка мордовских блюд к дню родного языка «Моньде весе вечкевикс» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2029 февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «За дружбу, мир и согласие» Тематический час | Нижнечершилинский СДК | 2029 Март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа: «Сохранить в себе человека» | Сарабикуловский СДК | 2029 Март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тематическая беседа «Все, что доброго в сердце, то подарила Россия» | Старописьмянский СДК | 2029 Март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Россия для всех, кто в ней живет» Видео-презентация | Старошугуровский СДК | 2029 Март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| "Календарь народных праздников". Информационный стенд | Тимяшевский СДК | 2029 март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Лекция по гармонизации межнациональных отношений: «Мы разные, но мы вместе». | Шугуровский СДК | 2029 Март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Мир глазами детей» - встреча с молодым поколением, разговор о добре, об окружающем мире | Федотовский СДК | 2029 Март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Поселенческий народный праздник «Масленица» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2029 март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательная беседа «В символах Росси история страны» | Зеленорощинский СДК | 23.03.2029 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Жить в мире с собой и с другими» | Старописьмянский СДК | 2029 Апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Литературная игра «Положительные герои в былинах и сказках» | Федотовский СДК | 2029 Апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Урок мужества «Память сильнее времени» | Новоиштерякский СДК | 2029 Апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Учись дружить и понимать» Урок толерантности | Нижнечершилинский СДК | 2029 Май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Выставка рисунков «Доброта спасет мир» | Сарабикуловский СДК | 2029 Май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Акция «Голубь Мира!» | Староиштерякский СДК | 2029 май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Обзор фоторабот «Мир, в котором мы живем» | Старописьмянский СДК | 2029 Май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Цикл мероприятий к Дню Победы «Мы за ценой не постоим» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2029 май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Эко-субботник «Живи, Родник, живи» | Туктарово-Урдалинский СДК На территории села | 05.05.2029 08:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательный час «Мы- жители многонационального края» | Зеленорощинский СДК | 31.05.2029 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Моя малая Родина» урок, посвященный Дню России | Мичуринский СДК | 2029 Июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Семейный фестиваль «Традиции моей семьи». | Подлесный СДК | 2029 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Выставка «Мы разные, но мы дружим» | Сарабикуловский СДК | 2029 Июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тематическая беседа «Что значит быть патриотом» | Старописьмянский СДК | 2029 Июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| "Традиции добрососедства" Беседа | Тимяшевский СДК | 2029 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Единство – основа сильной России» конкурс плакатов | Кузьминовский СК | 2029 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Выставка – поздравление «Страна, что названа великой!» (ко Дню России) | Федотовский СДК | 2029 Июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательная игровая программа «Три символа родной державы» | Федотовский СДК | 2029 Июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Мир глазами детей» – разговор о добре, об окружающем мире | Новоиштерякский СДК | 2029 Июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Мордовский народный фольклорный праздник «Балтай» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2029 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «День России» - праздничный концерт, конкурс рисунков на асфальте. | Зай-Каратайский СДК | 2029 Июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Пушкинский день - «Там на неведомых дорожках». Игровая программа. | Урмышлинский СДК Дет.сад | 06.06.2029 11.00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Выставка «Страна, что названа великой» -ко дню России | Сугушлинский СДК | 13.06.2029 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Учимся жить в многоликом мире» | Сарабикуловский СДК | 2029 Июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Конкурс рисунков «Мир планете – счастье детям» | Старописьмянский СДК | 2029 Июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Экскурсия «Как в Петров день собирались» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2029 июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Акция «Ромашкин день», в День Семьи, Любви и Верности. | Зай-Каратайский СДК | 2029 Июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Урок предупреждение «Не допустить беды» | Мичуринский СДК | 2029 Август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Дружная планета» конкурс рисунков. | Новочершилинский СДК | 2029 Август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Кинопоказ с обсуждением «Фильмы о дружбе народов». | Подлесный СДК | 2029 август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательная игра «Люблю тебя, мой край родной» | Староиштерякский СДК | 2029 август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час культуры «Одеяло мира» | Старописьмянский СДК | 2029 Август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Чайные посиделки «Ореховый спас все припас» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2029 август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час общения «Возьмёмся за руки, друзья!» | Туктарово-Урдалинский СДК | 15.08.2029 11:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Праздник «Дорогой знаний, мира и добра» | Зеленорощинский СДК | 01.09.2029 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Час истории России – путь к толерантности» | Ивановский СДК | 2029 сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Толерантность путь к миру» Видео час | Нижнечершилинский СДК | 2029 Сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Книжная выставка Россия – многонациональное государство» | Старописьмянский СДК | 2029 Сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Пусть всегда будет солнце», рисунки на асфальте. | Старошугуровский СДК | 2029 Сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| "Народные промыслы" Мастер- класс | Тимяшевский СДК | 2029 сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Круглый стол «Я -гражданин России», направленный на пропаганду интернационализма, дружбу народов. | Урмышлинский СДК | 2029 Сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Для чего нам толерантность!» Урок - беседа | Федотовский СДК | 2029 Сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Викторина «Моя Родина – Россия» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2029 сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Конкурс рисунков «Я рисую цветной мир» | Туктарово-Урдалинский СДК совместно с библиотекой | 17.09.2029 14:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Татарстан-наш общий дом» | Сарабикуловский СДК | 2029 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Выставка «Мир во всем мире» | Сарабикуловский СДК | 2029 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Презентация «Традиционные праздники народов Татарстана» | Старописьмянский СДК | 2029 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Конкурсная программа «А ну-ка бабушки» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2029 октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Толерантность -выбор – презентация | Мичуринский СДК | 2029 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Народы России» Познавательный час | Нижнечершилинский СДК | 2029 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Мы один народ! У нас одна страна!» шашечный турнир. | Новочершилинский СДК | 2029 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Викторина «Знай и уважай». | Подлесный СДК | 2029 ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательный час «Народы России» | Староиштерякский СДК | 2029 ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Тематическая выставка книг, статей «Идеи толерантности» | Старописьмянский СДК | 2029 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Информационный час «Толерантность – путь к миру и согласию» (к Международному дню толерантности) | Урмышлинский СДК | 2029 ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «История России» тематический час | Кузьминовский СК | 2029 ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Россия – многонациональное государство» Кинолекторий | Федотовский СДК | 2029 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Конкурс творческих работ «Единство многообразие» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2029 ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Радуга дружбы «Народов много, страна одна» | Сугушлинский СДК | 03.11.2029 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Презентация «Во всех ты, душечка, нарядах хороша» | Старописьмянский СДК | 2029 Декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Толерантность -путь к миру!», видео час | Старошугуровский СДК | 2029 Декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| "Моя страна — моя семья" конкурс рисунков | Тимяшевский СДК | 2029 декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Урок толерантности «Все мы разные, все мы похожи» | Шугуровский СДК | 2029 Декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Конкурс зимних поделок «В гостях у Ловняске» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2029 декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Информационный час «История волонтерства», ко Дню Волонтера в России. | Зай-Каратайский СДК | 2029 Декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Давай дружить народами». Тематический час | Нижнечершилинский СДК | 2030 Январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Примером сильны и сердцем отважны!» книжная выставка о достижениях разных народов. | Новочершилинский СДК | 2030 Январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Конкурс рисунков «Наша истинная национальность-человек» | Сарабикуловский СДК | 2030 Январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Видео ролик «Ребята давайте жить дружно» | Старописьмянский СДК | 2030 Январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Квест- игра «Рождественские колядки» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2030 январь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа «Родной язык – душа народа» | Мичуринский СДК | 2030 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Вечер «Дружба без границ». | Подлесный СДК | 2030 февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Видео - час «Спешите, стать терпимей и добрей» | Староиштерякский СДК | 2030 февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Диалог размышление «Подари улыбку миру» | Старописьмянский СДК | 2030 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Что значит быть толерантным» беседа | Кузьминовский СК | 2030 февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Масленица | Федотовский СДК | 2030 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час проблемных вопросов «Модный язык» или оружие неуверенных в себе людей» | Федотовский СДК | 2030 Февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательная беседа «Дружба без границ» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2030 февраль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Викторина «Что такое дружба» | Туктарово-Урдалинский СДК | 04.02.2030 14:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «День Святого Валентина». Танцевальный вечер | Урмышлинский СДК | 14.02.2030 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Видео-час «За мир между всеми народами» | Зеленорощинский СДК | 01.03.2030 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Детские рисунки “Россия-я люблю тебя” | Сарабикуловский СДК | 2030 Март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Презентация «Сила народов в единстве» | Старописьмянский СДК | 2030 Март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| "Путешествие по родной земле". | Тимяшевский СДК | 2030 март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Книжная выставка. «Народным традициям жить и крепнуть» | Федотовский СДК | 2030 Март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Проводы зимы «Масленица дорогая ты нам «Двери» открывала» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2030 март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Профилактика и разрешение конфликтов». Беседа | Нижнечершилинский СДК | 2030 Апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Лекция «История межнационального сотрудничества в нашем регионе». | Подлесный СДК | 2030 апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Урок доброты «Дети разных народов, мы мечтою народов живем» | Старописьмянский СДК | 2030 Апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Мир без насилия» тематический час | Кузьминовский СК | 2030 апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Мастер класс «Вербная веточка» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2030 апрель | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Мир глазами детей» - выставка беседа | Мичуринский СДК | 2030 Май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час дружбы «Жить в добре и согласии» | Старописьмянский СДК | 2030 Май | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Дружат дети на планете» (рисуем на асфальте) | Сарабикуловский СДК | 2030 Июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Фольклорный праздник Балтай | Спиридоновский СДК с. М-Карамалка | 2026-2030 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Фольклорный праздник Троица «Троицкие хороводы» | Спиридоновский СДК Федотовский СДК | 2026-2030 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час познания «День дружбы и единения славян» | Староиштерякский СДК | 2030 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Этнографическое путешествие «Живут на земле обычаи» | Старописьмянский СДК | 2030 Июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Изучение межнациональной обстановки в селе. Анкетирование | Тимяшевский СДК | 2030 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Дружат дети всей планеты» тематический час | Кузьминовский СК | 2030 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети на планете» | Новоиштерякский СДК | 2030 Июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Вечер школьных друзей «Как здорово что здесь мы собрались» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2030 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Массовый праздник «Сабантуй - хезмэт туе!» | Зай-Каратайский СДК | 2030 июнь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| День защиты детей | Сугушлинский СДК | 01.06.2030 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа-игра «Диалог культур» | Туктарово-Урдалинский СДК | 07.06.2030 12:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| День рождения киностудии Союз мультфильм. «Путешествие в страну Мультландию» игровая программа | Урмышлинский СДК | 10.06.2030 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Рисуем на асфальте «Дружат дети на планете». | Зеленорощинский СДК | 20.06.2030 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Игровая программа «На планете толерантность» | Ивановский СДК | 2030 июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседы- «Уроки истории России – путь к толерантности»; - «Мир без насилия»; | Сарабикуловский СДК | 2030 Июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час размышлений «Сохранить в себе человека» | Старописьмянский СДК | 2030 Июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Мы-жители многонационального края», познавательный час | Старошугуровский СДК | 2030 Июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Эко экскурсия «На Ивана Травника» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2030 июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Акция «Ромашкин день», в День Семьи, Любви и Верности. | Зай-Каратайский СДК | 2030 июль | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья». Урок толерантности | Нижнечершилинский СДК | 2030 Август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Чтение стихов «Мой народ — моя гордость». | Подлесный СДК | 2030 август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Рисунки на асфальте «Моя Россия – моя страна» | Староиштерякский СДК На свежем воздухе | 2030 август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Рисунки «Мы с приятелем вдвоем» | Старописьмянский СДК | 2030 Август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Викторина по гармонизации межнациональных отношений «Давайте вспомним добрые слова!» | Шугуровский СДК | 2030 Август 25.12.2026 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Толерантность путь к миру» Видео час | Новоиштерякский СДК | 2030 Август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Мастер класс народных национальных блюд «Пойдем поедим» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2030 август | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Диспут «О русском слове» | Ивановский СДК | 2030 сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час общения «Мой дом – моя Родина» | Старописьмянский СДК | 2030 Сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Ознакомительная беседа, с использованием презентации “Мы команда одного корабля” | Тимяшевский СДК | 2030 сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Россия для всех, кто в ней живет» Видео презентация | Новоиштерякский СДК | 2030 Сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Православная беседа познакомитесь со святыми» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2030 сентябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| День мира - «Под небом единым» | Сугушлинский СДК | 02.09.2030 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Информационный час «Культурные традиции народов России» | Туктарово-Урдалинский СДК | 06.09.2030 13:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа рассуждение «Мы разные- в этом наше богатство» | Зеленорощинский СДК | 17.09.2030 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Исторический час. «Страницы истории» | Нижнечершилинский СДК | 2030 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Беседа: «Ватан каян башлана» («С чего начинается Родина») | Сарабикуловский СДК | 2030 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Актуальный диалог «Вирус с человеческим лицом» | Старописьмянский СДК | 2030 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| «Добрым быть совсем непросто» Кинолекторий | Федотовский СДК | 2030 Октябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Спортивный праздник «Сила единства». | Подлесный СДК | 2030 ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Урок нравственности «Услышим друг друга» | Старописьмянский СДК | 2030 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Информационный час «Толерантность – путь к миру и согласию» (к Международному дню толерантности) | Федотовский СДК | 2030 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час обсуждения «Я-гражданин России» | Новоиштерякский СДК | 2030 Ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Михайловские посиделки «Чай пить долго жить | Мордва-Кармалкинский СДК | 2030 ноябрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательный час «Богатое многообразие мировых культур», | Туктарово-Урдалинский СДК | 09.11.2030 19:00 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Игровая программа «Разноцветные ладошки» к международному дню толерантности | Сугушлинский СДК | 16.11.2030 | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Познавательно – развлекательная программа «Я люблю, тебя Россия» | Староиштерякский СДК | 2030 Декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Час общения и взаимопонимания «Я иду к тебе на встречу» | Старописьмянский СДК | 2030 Декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Вечер отдыха «Сильные духом» | Мордва-Кармалкинский СДК | 2030 декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Информационный час «Твори добро!», ко Дню Волонтера в России | Зай-Каратайский СДК | 2030 Декабрь | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| День воссоединения Крыма с Россией. | Юлтимировский СДК | 2028 март | Кол-во посетителей | - | - | - | - | - |
| Раздел. 3 Мероприятия, способствующие установлению гармоничных отношений мигрантов и постоянного населения Лениногорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сила России в единстве народов (литературно-патриотический урок) | Лениногорский нефтяной техникум Руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и МВД, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей Евгений Романов | Февраль 2026 | 1 раз | Без финансирования | - | - | - | - |
| Живое слово мудрости духовной (встреча диалог гармоничных межконфессиональных отношений) | Лениногорский нефтяной техникум Халиль Галеев, хазрат мечети «Ихлас» | Март 2026 | 1 раз | Без финансирования | - | - | - | - |
| Здоровье - привилегия мудрых (встреча-диалог) | Лениногорский нефтяной техникум Руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и МВД, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей Евгений Романов | Апрель 2026 | 1 раз | Без финансирования | - | - | - | - |
| Молодежь и религия: профилактика идеологии терроризма (информационный час – беседа) | Лениногорский нефтяной техникум Булат Раупов, имам-мухтасиб мечети «Ихлас» | Октябрь 2026 | 1 раз | Без финансирования | - | - | - | - |
| Духовное многообразие — богатство нашего края (встреча в формате «Вопрос-ответ») | Лениногорский нефтяной техникум Руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и МВД, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей Евгений Романов | Декабрь 2026 | 1 раз | Без финансирования | - | - | - | - |
| Экскурсия в мечеть «Ихлас» На лекции духовно-нравственной направленности | Лениногорский нефтяной техникум Булат Раупов, имам-мухтасиб мечети «Ихлас» | По графику преподавателей | 4 раза в год | Без финансирования | - | - | - | - |
| Проведение национальных мусульманских праздников Курбан байрам, Ураза байрам | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 - 2030 | Количество участников и зрителей | 5,0 ВБ | 6,0 ВБ | 7,0 ВБ | 8,0 ВБ | 9,0 ВБ |
| Проведение праздника Навруз – Дворец культуры | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026 - 2030 | Количество участников и зрителей | 10,0 МБ | 15,0 МБ | 20,0 МБ | 25,0 МБ | 30,0 МБ |
| Тематические выставки, посвященные дню народного единства; | МБО ДО «ЛДХШ им М.Х.Хаертдинова» | 2026 – 2030 ежегодно | 45 чел. | - | - | - | - | - |
| Участие в конкурсах рисунков, посвященные «9 мая - День Великой Победы!». | МБО ДО «ЛДХШ им М.Х.Хаертдинова» | 2026 – 2030 ежегодно | 30 чел. | - | - | - | - | - |
| Мероприятия в рамках Международного десятилетия языков коренных народов мира | МБО ДО «ЛДХШ им М.Х.Хаертдинова» Гайнутдинова А.А. Петрова Т.И. Аглиуллина Т.Н. Валиуллина А.Ф. | 2026 – 2030 ежегодно | 100 чел. | - | - | - | - | - |
| Проведение тематических классных часов | Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж Классные руководители Советник директора по ВР | 2026 – 2030 В течении учебного года | Количество проведенных мероприятий | - | - | - | - | - |
| Проведение бесед педагога - психолога | Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж Педагог-психолог | 2026 – 2030 В течении учебного года | Количество проведенных бесед | - | - | - | - | - |
| Поведение тренингов педагога – психолога | Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж Педагог-психолог | 2026 – 2030 В течении учебного года | Количество проведенных тренингов | - | - | - | - | - |
| Проведение бесед на тему толерантного отношения друг к другу | Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж Советник директора ВР | 2026 – 2030 В течении учебного года | Количество проведенных бесед | - | - | - | - | - |
| Проведение «Разговоры о важном» | Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж Классные руководители | 2026 – 2030 В течении учебного года | Количество проведенных мероприятий | - | - | - | - | - |
| Проведение Масленицы | Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж Заместитель директора по ВР Классные руководители Заведующие отделением Студенты организаторы | 2026 – 2030 Март | Мониторинг проведения мероприятия мероприятий | - | - | - | - | - |
| Проведения Навруз | Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж Заместитель директора по ВР Педагоги татарского языка Заведующие отделением Студенты организаторы | 2026 – 2030 Март | Мониторинг проведения мероприятия мероприятий | - | - | - | - | - |
| Дни национальных культур и традиций, где представлены обычаи, музыка, кухня, костюмы различных народов | Общеобразовательные учреждения | 2026 – 2030 ежегодно | количество мониторингов | - | - | - | - | - |
| Тематические выставки и конкурсы, посвящённые культурному многообразию | Общеобразовательные учреждения | 2026 – 2030 ежегодно | количество мониторингов | - | - | - | - | - |
| Лекции и беседы о религиозных и культурных особенностях народов России и мира | Общеобразовательные учреждения | 2026 – 2030 ежегодно | количество мониторингов | - | - | - | - | - |
| Внеклассные занятия, обсуждающие принципы взаимного уважения и мирного сосуществования | Общеобразовательные учреждения | 2026 – 2030 ежегодно | количество мониторингов | - | - | - | - | - |
| Знакомство с праздниками различных конфессий (Рождество, Курбан-байрам, Пасха и др) | Общеобразовательные учреждения | 2026 – 2030 ежегодно | количество мониторингов | - | - | - | - | - |
| Партнёрство с семьями. Вовлечение родителей разных национальностей в школьную жизнь для расширения взаимопонимания | Общеобразовательные учреждения | 2026 – 2030 ежегодно | количество мониторингов | - | - | - | - | - |
| Совместная работа с этнокультурными общинами и религиозными организациями (посещение мероприятий ДК г.Лениногорска организованные мечетью «Ихлас» | Общеобразовательные учреждения | 2026 – 2030 ежегодно | количество опубликованных материалов | - | - | - | - | - |
| Летние экскурсии в мечеть,в церковь | Общеобразовательные учреждения | 2026 – 2030 ежегодно | количество опубликованных материалов | - | - | - | - | - |
| Цикл книжных выставок- экспозиций «Единый народ- единая история» | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | В течение года | Количество участников | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Цикл мероприятий к Дню славянской письменности «Славянская письменность — духовное наследие народов» | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно 24 мая | Количество участников | - | - | - | - | - |
| Цикл мероприятий к Дню народного единства «Радуга единства: народы России вместе» | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно 4 ноября | Количество участников | - | - | - | - | - |
| Цикл мероприятий к Дню толерантности «Мир глазами других: познаём разнообразие культур» | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно 16 ноября | Количество участников | - | - | - | - | - |
| Комплектование библиотечных фондов литературой по теме | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно | Количество сформированных библиотечных фондов | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Организация работы татарского, кряшенского, мордовского, чувашского, русского национальных центров | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно | Количество участников | - | - | - | - | - |
| Творческие встречи, презентации «Литературный Лениногорск» | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно | Количество проведенных встреч | - | - | - | - | - |
| Цикл книжных экспозиций «Диалог литературных культур» | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно | Количество участников | - | - | - | - | - |
| Семинары, круглые столы, часы дружбы, часы этнографии «Многоликий край», «Через книгу к взаимопониманию и согласию народов» | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно | Количество проведенных семинаров, круглых столов | - | - | - | - | - |
| Муниципальный фестиваль культуры и литературы народов Татарстана «Наш дом – Татарстан»- «Татарстан- уртак йортыбыз» | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно | Количество участников | - | - | - | - | - |
| Организация проведения семинаров по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений «Деятельность библиотек по сохранению и развитию национальной культуры в современных условиях» | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно | Количество проведенных семинаров | - | - | - | - | - |
| Издание памяток, закладок, буклетов по теме программы | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно | Количество памяток, буклетов | - | - | - | - | - |
| Освещение в социальных сетях работы по теме | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | постоянно | Количество публикаций, постов | - | - | - | - | - |
| Оформление выставки, приуроченной ко Дню Народного Единства | Заведующая библиотекой Лениногорского политехнического колледжа | в течение года | 1-4 курс | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Оформление выставки, приуроченной ко Победы | Заведующая библиотекой Лениногорского политехнического колледжа | в течение года | 1-4 курс | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Мастер класс с участием татарских женщин «Ак калфак» | советник директора по воспитанию Лениногорского политехнического колледжа | в течение года | 1-4 курс | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Раздел 4. Информационное сопровождение, научное и методическое обеспечение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публикации в СМИ об анонсе и проведении мероприятий | МБУ «Дворец культуры» МО «ЛМР» РТ | 2026-2030 На постоянной основе | Количество публикаций | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| - Размещение информации по вопросам гармонизации межэтнических отношений среди подростков и обучающихся школы; - Проведение родительских собраний о проблемах межнациональных отношений; - Организация и проведение уроков – бесед по профилактическим мерам: выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской и террористической деятельности. | Грачева О.А. Ямбушева Р.И. Все педагоги МБО «ЛДХШ им. М.Х. Хаертдинова» | ежегодно | 15 постов на официальном госпаблике в ВК 104 родительских собраний 5 тематических профилактических бесед | - | - | - | - | - |
| Публикация о всех проведенных мероприятиях в государственном паблике Одобрено ЛМХПК в ВК и максе ЛМХПК | Заместитель директора по ВР Студенты медиа группы колледжа | В течении учебного года | Мониторинг публикаций | - | - | - | - | - |
| Издание буклетов по теме программы | МБУ «ЦПППДМ «Логос» | ежегодно | Количество буклетов | - | - | - | - | - |
| Размещение информации в социальных сетях | МКУ «УДМСиТ» ИКМО «ЛМР» РТ | ежеквартально | Количество материалов | - | - | - | - | - |
| Комплектование библиотечных фондов литературой по теме | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно | Количество сформированных библиотечных фондов | - | - | - | - | - |
| Организация работы татарского, кряшенского, мордовского, чувашского, русского национальных центров | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно | Количество участников | - | - | - | - | - |
| Творческие встречи, презентации «Литературный Лениногорск» | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно | Количество проведенных встреч | - | - | - | - | - |
| Цикл книжных экспозиций «Диалог литературных культур» | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно | Количество участников | - | - | - | - | - |
| Семинары, круглые столы, часы дружбы, часы этнографии «Многоликий край», «Через книгу к взаимопониманию и согласию народов» | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно | Количество проведенных семинаров, круглых столов | - | - | - | - | - |
| Муниципальный фестиваль культуры и литературы народов Татарстана «Наш дом – Татарстан» - «Татарстан- уртак йортыбыз» | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно | Количество участников | - | - | - | - | - |
| Организация проведения семинаров по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений «Деятельность библиотек по сохранению и развитию национальной культуры в современных условиях» | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно | Количество проведенных семинаров | - | - | - | - | - |
| Издание памяток, закладок, буклетов по теме программы | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | ежегодно | Количество памяток, буклетов | - | - | - | - | - |
| Освещение в социальных сетях работы по теме | МБУ «ЦБС» МО «ЛМР «РТ | постоянно | Количество публикаций, постов | - | - | - | - | - |
| ПРОГРАММА социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан | ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» Педагог- психолог | 2026-2030 в течение года | 1 курс | - | - | - | - | - |
| Программа по профилактике наркомании, террористической, экстремистской деятельности среди обучающихся «Университет безопасности | ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» Советник директора по воспитанию | 2026-2030 в течение года | 1-4 курс | - | - | - | - | - |
| Размещение в местах массового скопления граждан (автостанция, железнодорожный вокзал, торговые центры, образовательные учреждения) памяток по профилактике экстремизма и терроризма | Отдел МВД России по Лениногорскому району РТ | На постоянной основе | Количество памяток | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Организация и проведение психолого-лингвистических, религиоведческих исследований в целях выявлений правонарушений экстремисткой направленности | ОМВД РФ по Лениногорскому району | По мере необходимости | Количество проведенных исследований | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Итого: |  |  |  | 5 569 040 | 5 548 051 | 5 678 062 | 5 808 073 | 6 138 084 |

________________________________________