Утвержден

постановлением Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

от «05» августа 2016г. №1183

Порядок проведения и критерии оценки

эффективности реализации муниципальных программ

1.Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности выполнения мероприятий муниципальных программ (далее также - программа).

2.Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3.Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется муниципальным заказчиком программы по годам в течение всего срока реализации программы.

4.Заказчик программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по муниципальной программе представляет в Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района Республики Татарстан информацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Заказчик программы представляет в Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района Республики Татарстан также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5.Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы заказчик программы использует целевые показатели, содержащиеся в паспорте программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществляется сопоставление значений достигнутых показателей со значениями показателей, содержащихся в паспорте программы.

6.Оценка эффективности реализации муниципальных программ должна содержать общую оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие района, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка вклада муниципальной программы в экономическое развитие района производится по следующим направлениям:

1) степень достижения целей;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

7.Бюджетная эффективность муниципальной программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации муниципальной программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8.Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

_________________________________________________________

Приложение

к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных программ

Информация об оценке эффективности реализации

муниципальных программ за отчетный __________ финансовый год и за весь период реализации _________ годов

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | и так далее по годам реализации | 1-й год реализации | отклонение от планового значения (процентов) | 2-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 3-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |